云南电力试验研究院（集团）有限公司参加第七届数字中国建设峰会展示设计和宣传服务

技术规范书

云南电网有限责任公司

2024年5月

- 服务要求

- （一）服务目标

第七届数字中国建设峰会（以下简称“峰会”）于5月下旬在福建省福州市举办。借此展示我公司最新数字技术成果及实践案例等，共同为数字中国建设贡献智慧和力量。

## （二）服务内容

- 1.参展成果信息统计和审核；

- 2.成果展示设计与制作；

- 3.展台展区搭建；

- 4.现场多媒体设备提供；

- 5.现场展示成果接收、摆放、撤场；

- 6.通过省级媒体对公司参展进行宣传报道。

（三）交付物及时间要求

- 1．2024年5月22日前，完成（1）参展成果信息统计和审核；（2）成果展示设计与制作；（3）展台展区搭建；（4）现场多媒体设备提供；（5）现场展示成果接收、摆放。交付物：（1）参展成果信息统计和审核资料1份；（2）成果展示设计与制作资料1份；（3）展台展区搭建资料1份；（4）现场多媒体设备提供清单1份；（5）现场展示成果接收、摆放资料1份。

- 2．2024年5月27日前，完成（5）现场展示成果撤场；（6）通过省级媒体对公司参展进行宣传报道。交付物：（5）现场展示成果撤场资料1份；（6）通过省级媒体对公司参展进行宣传报道1篇。

（四）其它要求

谈判对象针对本章节提出的要求提供详细服务工作方案进行应答描述，方案中需包含（但不限于）以下章节：总体服务思路、服务目标及重点、详细服务内容、服务工作计划、预期成果及交付物。

二、核心服务内容★

- 1.参展成果信息统计和审核；

- 2.成果展示设计与制作；

- 3.展台展区搭建；

- 4.现场多媒体设备提供；

- 5.现场展示成果接收、摆放、撤场；

- 6.通过省级媒体对公司参展进行宣传报道。

三、项目实施保证

- 谈判对象应具备宣传报道方面专业工作经验，具备对成果信息进行整理、宣传设计的能力。必须拥有专业的技术团队，根据采购人要求进行服务工作。

- 谈判对象应采用先进、完善的项目管理方法进行项目的管理，保证项目的成功实施，确保进度和质量。

谈判对象针对本项目提供实施方案，方案明确组织、安全、能力保证措施。

四、类似项目业绩要求

谈判对象须提供至投标截止日前36个月内的相关类似项目业绩及对应证明材料，证明材料必须包含合同（含合同封面、标的物、合同金额、签字盖章页）。

五、团队能力

项目团队组成、负责人及项目组成员具体要求如下，谈判对象应提供本单位项目团队所有人员有关介绍及证明材料，证明材料包括人员的身份证明、相关经验证明材料、相关职称证明：

| 序号 | 团队角色 | 人数 | 经验要求 | 职称证明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 2年内，举办过1次一类展会经验 | 新闻类副高级 |
| 2 | 项目组成员 | 不少于5人 | 3年内，举办过2次二类展会经验 | - |

六、项目质量保证

根据采购人的质量要求，保证各个任务环节和交付成果满足采购人对质量的要求；谈判对象应对采购人关于合同内容的咨询需求提供相应免费咨询服务。

七、项目服务保证

项目过程中须有明确的实施方案、项目进度计划及保密承诺。在要求服务周期内，完成合同约定的服务任务，提交满足本技术约定的服务成果。

八、网络安全及数据安全要求

1．谈判对象应对其人员进行网络安全培训，提高风险管理意识，确保网络安全管控措施在服务过程中有效落实。谈判对象人员应遵守采购人场地管理、设备使用等方面的制度和规定。谈判对象承诺保障采购人信息的安全性。因谈判对象原因造成采购人信息不安全时，采购人有权随时终止本谈判并要求谈判对象赔偿因此给采购人造成的全部损失。

２．采购人有权对谈判对象与本项目工作有关的工作履行情况及网络安全和控制情况进行监控、检查和评价。谈判对象应按照采购人安排定期或不定期对谈判对象在服务过程中的不合规行为（如：终端私藏敏感信息或者非授权连接采购人网络）进行自查并向采购人报告情况。

３．谈判对象应有相应的网络安全保障能力及管控措施，并有应对突发网络安全事件的能力。

４．谈判对象不得在项目期间利用采购人网络资源或相关业务平台从事危害国家安全等违法犯罪活动，不得利用采购人网络资源或相关业务平台制作、查阅、复制和传播违反宪法和法律、妨碍社会治安、破坏国家统一、破坏民族团结、色情、暴力等信息。

５．采购人与成交人签订保密承诺书，要求其自查敏感信息，不得向第三方提供与系统有关的源代码、系统架构、配置、科技项目研发过程中的相关数据等信息，不得在互联网各类共享平台（GitHub等）上发布与系统有关的源代码、系统架构、配置、科技项目研发过程中的相关数据等相关信息，做好个人终端上的敏感信息清查。未经采购人书面同意，不得将科技项目研发过程中的相关数据用于任何学术交流、教育培训、技术交流等活动。

６．成交人不得在互联网上私搭乱建未经授权的包含采购人信息数据（包括但不限于南方电网及云南电网名称和logo等）的测试环境，不得擅自将未经测试通过的系统放在互联网测试环境中。

７．成交人应对其人员进行网络安全意识培训，签订网络安全责任书，敦促其清理在个人终端或发布在互联网上的同类系统源代码、网络拓扑、系统账号等敏感信息。

８．成交人应遵循“谁经手，谁使用，谁管理，谁负责”的原则，确保在项目期间获取的数据不被非法访问、复制、使用、泄露或破坏。