适用电气屏柜的电动红布帘及集群智能控制系统研制项目加工测试零星采购技术要求
一、技术要求：
通过分合装置，可以实现既能电动又能手动操作；

电动红布帘和集群智能控制系统（含触摸屏）外形设计美观、科技、硬朗、实用。

电动红布帘装置，包括尾轴盖、尾轴拉绳，材料选型优质产品，做到免维护。

能够提供具备CNAS、CMA资质的检测报告。

需要能够在深圳供电局有限公司变电站安装施工调试，并开具工作票进行工作。

其他要求：

电动红布帘既能电动也能手动，切换位置和方式便于操作；

电动红布帘电源采用有源方式；
集群智能控制系统控制形式采用触摸屏控制；终端机需要人机对话接口（可和笔记本电脑连接），值班员能对触摸屏屏位布置图可编辑，能关联相关屏位，能控制相关屏位，可增加删除屏位；控制终端可以实现一屏多控，能够同时检测所有电动窗帘的收放情况。可以自由创建窗帘分组，实现一键打开或关闭多个指定窗帘，高效快捷。
集群智能控制系统采用充电模式；
集群智能控制系统和终端电动红布帘采用无线控制方式。无线组网控制加485链路通讯，实现一台中控机集中控制几百个终端电动红布帘。布线方便、快捷，快速组网；
终端机要预留能接入如通讯端口等系统的接口，能够由其他系统远程通过权限调取数据并进行控制；
7.细节要求：
电动红布帘外形尺寸和手动红布帘一致；
红布的质量需要把关，要有一定的硬度，不能太软，要印制“设备在运行中”，南网LOGO；
要定置尾轴塞和磁柱，磁柱需要采购，尾轴采购时要适配尾轴盖；
注意尾轴和红布帘的连接时需要固定牢固，使用时红布不能从尾轴中脱离；
集群智能控制系统控制系统和触摸屏拟采用固定安装在保护屏侧方的方式。
三、交付项：

10套电动红布帘，1套终端控制系统，包括线缆等；

能够撰写论文1篇；

能够撰写发明专利技术交底书1份；
四、数量和期限要求：

2024年6月5日完成设计图交付，设计图交付后一周内讨论并定稿。

2024年6月30日前完成专利说明书交付，论文交付。

2024年7月20日前完成控制系统和电动红布帘样品制作和调试。

控制系统和电动红布帘样品验收通过后，8月10日前完成批量生产10套电动红布帘。

8月20日前完成现场安装和调试。
8月30日前组织完成现场测试和应用效果验证。

