启鸣数智公司ISO体系认证咨询项目采购内容

一、采购清单

| 序号 | 认证品类 | 认证有效期 | 认证对象概况 及相关条件 | 金额（明细详见“二具体费用”） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ISO9001质量管理体系认证 | 3年 | 社保人数：30人以上； 具备条件：营业执照、租赁合同、组织架构、业务合同、认证范围与营业执照相符、具有在建和已完工项目。 |  |  |
| 2 | ISO14001环境管理体系认证 |  |  |  |  |
| 3 | ISO45001 职业健康安全管理体系认证 |  |  |  |  |
| 4 | ISO27001 信息安全管理体系认证 | 3年 | 社保人数：30人以上； 具备条件：营业执照、租赁合同、组织架构、业务合同、认证范围与营业执照相符、具有在建和已完工项目。 |  |  |
| 5 | ISO20000 信息技术服务管理体系认证 |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

二、服务具体内容

阶段一：申请认证。识别公司现有体系与ISO标准要求的差距，提出完善建议，制定认证审核计划及时间计划。组织收集公司组织信息和相关文档。（2024年6月30日前完成）

阶段二：认证审核。组织外部审核团队进行现场审核，评估体系的有效性和合规性。审核包括文件审核、现场审核和跟踪审核。发现问题和不足，提出改进建议。（2024年9月30日前完成）

阶段三：通过认证。评估委员会根据审核结果决定是否授予认证证书。如符合相关条件，获得认证证书。（2024年10月30日前完成）

二、具体费用：

1、认证机构费用。包括：审核人员薪酬、差旅费和住宿费等。

2.文件准备和审核费用。包括：必要的培训费，质量手册和程序文件编制、印刷等相关费用。

3.公司内部改进相关支持费用。包括：员工培训、外部咨询费用。

三、其他要求

1、认证机构必须具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）的授权。需提供授权证明文件。

2、认证证书必须具备CNAS标识。

3、指定专门负责推动本项目认证工作的团队，团队成员不少于3人，接到公司相关通知后24小时内响应相关咨询及服务。需提供团队人员名单及专业情况。