## Sheet1
附件A-项目信息清单
序号 | 标的号 | 标的名称 | 标段号 | 标段名称 | 可研批复文号 | 项目备案文号 | 初设批复文号 | 资金落实情况 | 施工图预算批复文号 | 项目建设单位 | 项目建设地点 | 可研设计评审单位 | 供电区域 | 框招合同签订单位 | 建设规模 | 框架招标范围 | 框架招标有效期 | 工期 | 招标阶段 | 承包方式 | 备注
1 | 1 | 35kV及以下电网基建项目可研和勘察设计 | 1-1 | 南宁供电局青秀供电分局、兴宁供电分局、江南供电分局、城西供电分局、五象供电分局35千伏及以下配网、农网项目 | \ | 桂电规划〔2025〕40号 | \ | 已落实 | \ | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 青秀区 兴宁区 江南区 西乡塘区 良庆区 | \ | 广西电网公司区域 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准） | 广西电网有限责任公司所属各地市供电局及广西新电力投资集团有限责任公司所属县级供电企业2026年1月～2027年12月在对应标段建设地点范围内投资建设的35kV及以下电网基建项目工程可行性研究（含投资估算），在框招有效期内委托了可研业务的工程初步设计（含概算）、施工图设计（含预算，10kV及以下项目要求提供定额计价格式预算和清单计价格式预算）、设计变更（含变更预算）、竣工图编制、现场技术服务、设计配合结算及总结算报告编制、电子化移交、数据录入主网设计评审平台和基建、物资以及营配集成管理系统，全面开展标准建设工作，根据建设单位需要开展工程量清单编制，根据建设单位需要开展涉及新增建设用地的35千伏项目社会稳定风险评估，协助办理和取得各项支持性文件的批复。 | 2026年1月1日至 2027年12月31日 | （1）可行性研究报告编制工期要求： 35kV工程60天内完成工程可研并提交招标人组织审查。 10千伏及以下项目45天内完成工程可研并提交招标人组织审查。 （2） 勘察设计工期要求： 1） 35千伏项目 35千伏变电站工程：可行性研究报告批复且列入年度投资计划后，50日内完成并提交初步设计，初步设计审查完成后7日内提交调整概算、征地红线图及满足招标要求的设备招标技术规范书。主要一次设备招标及合同签订后，50日内完成并提交施工图设计（含预算）。按照建设单位要求及时提供工程施工招标所需资料（包括工程量清单）；工程投运后30日内提交竣工图。 35千伏线路工程：可行性研究报告批复且列入年度投资计划后，70日内完成并提交初步设计。初步设计审查完成后7天内提交调整概算、征地红线图及满足招标要求的设备招标技术规范书。初步设计审查完成后，70日内提交施工图设计（含预算）。按照建设单位要求及时提供工程施工招标所需资料（包括工程量清单）；工程投运后30天内提交竣工图。 2） 10千伏及以下项目：可行性研究报告批复且列入年度投资计划后，30日内提交施工图设计（含预算。10kV及以下项目要求提供定额计价格式预算和清单计价格式预算，变电站扩建和改建工程按变电站的高压侧电压等级执行相应的预算编制与计算规定）；按照建设单位要求按时提供工程施工招标所需资料；工程投运后30日内提交竣工图。 | 已规划立项 | 总价承包
2 |  |  | 1-2 | 南宁武鸣供电局、南宁邕宁供电局、南宁横州供电局、新电力集团良庆供电公司35千伏及以下配网、农网项目 | \ | 桂电规划〔2025〕40号 | \ | 已落实 | \ | 广西电网有限责任公司南宁供电局、广西新电力投资集团有限责任公司 | 武鸣区 邕宁区 横州市 良庆区 | \ | 广西电网公司区域、 新电力集团区域 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 广西新电力投资集团有限责任公司（授权地市供电局签订） | 新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准） |  |  |  | 已规划立项 | 总价承包
3 |  |  | 1-3 | 南宁宾阳供电局、南宁马山供电局、南宁上林供电局、南宁隆安供电局35千伏及以下配网、农网项目 | \ | 桂电规划〔2025〕40号 | \ | 已落实 | \ | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 宾阳县 马山县 上林县 隆安县 | \ | 广西电网公司区域 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准） |  |  |  | 已规划立项 | 总价承包
4 |  |  | 1-4 | 柳州供电局城北供电分局、柳东供电分局、柳南供电分局、鱼峰供电分局35千伏及以下配网、农网项目 | \ | 桂电规划〔2025〕40号 | \ | 已落实 | \ | 广西电网有限责任公司柳州供电局 | 柳北区 城中区 鱼峰区 柳南区 | \ | 广西电网公司区域 | 广西电网有限责任公司柳州供电局 | 新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准） |  |  |  | 已规划立项 | 总价承包
5 |  |  | 1-5 | 柳州柳江供电局、柳州鹿寨供电局、柳州柳城供电局、柳州融安供电局，新电力集团三江供电公司、融水供电公司35千伏及以下配网、农网项目 | \ | 桂电规划〔2025〕40号 | \ | 已落实 | \ | 广西电网有限责任公司柳州供电局、广西新电力投资集团有限责任公司 | 柳江区 鹿寨县 柳城县 融安县 三江县 融水县 | \ | 广西电网公司区域、 新电力集团区域 | 广西电网有限责任公司柳州供电局 广西新电力投资集团有限责任公司（授权地市供电局签订） | 新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准） |  |  |  | 已规划立项 | 总价承包
6 |  |  | 1-6 | 桂林供电局城中供电分局、东城供电分局、城南供电分局、桂林临桂供电局、桂林兴安供电局35千伏及以下配网、农网项目 | \ | 桂电规划〔2025〕40号 | \ | 已落实 | \ | 广西电网有限责任公司桂林供电局 | 象山区 秀峰区 叠彩区 七星区 雁山区 临桂区 兴安县 | \ | 广西电网公司区域 | 广西电网有限责任公司桂林供电局 | 新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准） |  |  |  | 已规划立项 | 总价承包
7 |  |  | 1-7 | 桂林灵川供电局、桂林永福供电局、桂林阳朔供电局35千伏及以下配网、农网项目 | \ | 桂电规划〔2025〕40号 | \ | 已落实 | \ | 广西电网有限责任公司桂林供电局 | 灵川县 永福县 阳朔县 | \ | 广西电网公司区域 | 广西电网有限责任公司桂林供电局 | 新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准） |  |  |  | 已规划立项 | 总价承包
8 |  |  | 1-8 | 新电力集团平乐供电局、恭城供电公司、灌阳供电公司35千伏及以下配网、农网项目 | \ | 桂电规划〔2025〕40号 | \ | 已落实 | \ | 广西电网有限责任公司桂林供电局、广西新电力投资集团有限责任公司 | 平乐县 恭城县 灌阳县 | \ | 新电力集团区域 | 广西新电力投资集团有限责任公司（授权地市供电局签订） | 新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准） |  |  |  | 已规划立项 | 总价承包
9 |  |  | 1-9 | 新电力集团荔浦供电局、资源供电公司、龙胜供电公司、全州供电公司35千伏及以下配网、农网项目 | \ | 桂电规划〔2025〕40号 | \ | 已落实 | \ | 广西电网有限责任公司桂林供电局、广西新电力投资集团有限责任公司 | 荔浦市 资源县 龙胜县 全州县 | \ | 新电力集团区域 | 广西新电力投资集团有限责任公司（授权地市供电局签订） | 新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准） |  |  |  | 已规划立项 | 总价承包
10 |  |  | 1-10 | 玉林供电局城北供电分局、城南供电分局、玉林北流供电局、玉林陆川供电局35千伏及以下配网、农网项目 | \ | 桂电规划〔2025〕40号 | \ | 已落实 | \ | 广西电网有限责任公司玉林供电局 | 玉州区 北流市 陆川县 | \ | 广西电网公司区域 | 广西电网有限责任公司玉林供电局 | 新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准） |  |  |  | 已规划立项 | 总价承包
11 |  |  | 1-11 | 新电力集团玉林供电公司、容县供电公司35千伏及以下配网、农网项目 | \ | 桂电规划〔2025〕40号 | \ | 已落实 | \ | 广西电网有限责任公司玉林供电局、广西新电力投资集团有限责任公司 | 兴业县 福绵区 容县 | \ | 新电力集团区域 | 广西新电力投资集团有限责任公司（授权地市供电局签订） | 新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准） |  |  |  | 已规划立项 | 总价承包
12 |  |  | 1-12 | 新电力集团博白供电局、陆川供电公司35千伏及以下配网、农网项目 | \ | 桂电规划〔2025〕40号 | \ | 已落实 | \ | 广西电网有限责任公司玉林供电局、广西新电力投资集团有限责任公司 | 博白县 陆川县（鹤地） | \ | 新电力集团区域 | 广西新电力投资集团有限责任公司（授权地市供电局签订） | 新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准） |  |  |  | 已规划立项 | 总价承包
13 |  |  | 1-13 | 河池供电局城区供电分局、庆远供电分局、河池金城江供电局、河池大化供电局、河池东兰供电局、河池罗城供电局、河池环江供电局、河池宜州供电局35千伏及以下配网、农网项目 | \ | 桂电规划〔2025〕40号 | \ | 已落实 | \ | 广西电网有限责任公司河池供电局 | 金城江区 大化县 东兰县 罗城县 环江县 宜州区 | \ | 广西电网公司区域 | 广西电网有限责任公司河池供电局 | 新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准） |  |  |  | 已规划立项 | 总价承包
14 |  |  | 1-14 | 新电力集团巴马供电公司、都安供电公司35千伏及以下配网、农网项目 | \ | 桂电规划〔2025〕40号 | \ | 已落实 | \ | 广西电网有限责任公司河池供电局、广西新电力投资集团有限责任公司 | 巴马县 都安县 | \ | 新电力集团区域 | 广西新电力投资集团有限责任公司（授权地市供电局签订） | 新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准） |  |  |  | 已规划立项 | 总价承包
15 |  |  | 1-15 | 新电力集团天峨供电公司、凤山供电公司、南丹供电公司35千伏及以下配网、农网项目 | \ | 桂电规划〔2025〕40号 | \ | 已落实 | \ | 广西电网有限责任公司河池供电局、广西新电力投资集团有限责任公司 | 天峨县 凤山县 南丹县 | \ | 新电力集团区域 | 广西新电力投资集团有限责任公司（授权地市供电局签订） | 新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准） |  |  |  | 已规划立项 | 总价承包
16 |  |  | 1-16 | 梧州供电局万秀供电分局、长洲供电分局，新电力集团藤县供电公司35千伏及以下配网、农网项目 | \ | 桂电规划〔2025〕40号 | \ | 已落实 | \ | 广西电网有限责任公司梧州供电局、广西新电力投资集团有限责任公司 | 万秀区 长洲区 藤县 | \ | 广西电网公司区域、 新电力集团区域 | 广西电网有限责任公司梧州供电局、 广西新电力投资集团有限责任公司（授权地市供电局签订） | 新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准） |  |  |  | 已规划立项 | 总价承包
17 |  |  | 1-17 | 新电力集团岑溪供电公司、蒙山供电局、梧州供电公司35千伏及以下配网、农网项目 | \ | 桂电规划〔2025〕40号 | \ | 已落实 | \ | 广西电网有限责任公司梧州供电局、广西新电力投资集团有限责任公司 | 岑溪市 蒙山县 苍梧县 龙圩区 | \ | 新电力集团区域 | 广西新电力投资集团有限责任公司（授权地市供电局签订） | 新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准） |  |  |  | 已规划立项 | 总价承包
18 |  |  | 1-18 | 北海合浦供电局、北海供电局海城供电分局、银海供电分局、铁山港供电分局、涠洲供电分局35千伏及以下配网、农网项目 | \ | 桂电规划〔2025〕40号 | \ | 已落实 | \ | 广西电网有限责任公司北海供电局 | 合浦县 铁山港区 银海区 海城区 | \ | 广西电网公司区域 | 广西电网有限责任公司北海供电局 | 新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准） |  |  |  | 已规划立项 | 总价承包
19 |  |  | 1-19 | 钦州供电局城区供电分局、滨海供电分局、钦州灵山供电局35千伏及以下配网、农网项目 | \ | 桂电规划〔2025〕40号 | \ | 已落实 | \ | 广西电网有限责任公司钦州供电局 | 钦南区 钦北区 灵山县 | \ | 广西电网公司区域 | 广西电网有限责任公司钦州供电局 | 新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准） |  |  |  | 已规划立项 | 总价承包
20 |  |  | 1-20 | 钦州新区供电局、钦州浦北供电局35千伏及以下配网、农网项目 | \ | 桂电规划〔2025〕40号 | \ | 已落实 | \ | 广西电网有限责任公司钦州供电局 | 钦南区 钦北区 浦北县 | \ | 广西电网公司区域 | 广西电网有限责任公司钦州供电局 | 新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准） |  |  |  | 已规划立项 | 总价承包
21 |  |  | 1-21 | 防城港供电局港口供电分局、防城港东兴供电局、防城港防城供电局，新电力集团上思供电公司35千伏及以下配网、农网项目 | \ | 桂电规划〔2025〕40号 | \ | 已落实 | \ | 广西电有限责任公司防城港供电局、广西新电力投资集团有限责任公司 | 港口区 东兴市 防城区 上思县 | \ | 广西电网公司区域、 新电力集团区域 | 广西电有限责任公司防城港供电局、 广西新电力投资集团有限责任公司（授权地市供电局签订） | 新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准） |  |  |  | 已规划立项 | 总价承包
22 |  |  | 1-22 | 贵港供电局港北供电分局、覃塘供电分局、港南供电分局35千伏及以下配网、农网项目 | \ | 桂电规划〔2025〕40号 | \ | 已落实 | \ | 广西电网有限责任公司贵港供电局 | 港北区 覃塘区 港南区 | \ | 广西电网公司区域 | 广西电网有限责任公司贵港供电局 | 新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准） |  |  |  | 已规划立项 | 总价承包
23 |  |  | 1-23 | 贵港桂平供电局、贵港平南供电局35千伏及以下配网、农网项目 | \ | 桂电规划〔2025〕40号 | \ | 已落实 | \ | 广西电网有限责任公司贵港供电局 | 桂平市 平南县 | \ | 广西电网公司区域 | 广西电网有限责任公司贵港供电局 | 新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准） |  |  |  | 已规划立项 | 总价承包
24 |  |  | 1-24 | 崇左供电局城区、崇左凭祥供电局、崇左扶绥供电局35千伏及以下配网、农网项目 | \ | 桂电规划〔2025〕40号 | \ | 已落实 | \ | 广西电网有限责任公司崇左供电局 | 江州区 凭祥市 扶绥县 | \ | 广西电网公司区域 | 广西电网有限责任公司崇左供电局 | 新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准） |  |  |  | 已规划立项 | 总价承包
25 |  |  | 1-25 | 新电力集团崇左供电公司、天等供电局35千伏及以下配网、农网项目 | \ | 桂电规划〔2025〕40号 | \ | 已落实 | \ | 广西电网有限责任公司崇左供电局、广西新电力投资集团有限责任公司 | 江州区 天等县 | \ | 新电力集团区域 | 广西新电力投资集团有限责任公司（授权地市供电局签订） | 新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准） |  |  |  | 已规划立项 | 总价承包
26 |  |  | 1-26 | 新电力集团宁明供电公司、龙州供电公司、大新供电公司35千伏及以下配网、农网项目 | \ | 桂电规划〔2025〕40号 | \ | 已落实 | \ | 广西电网有限责任公司崇左供电局、广西新电力投资集团有限责任公司 | 宁明县 龙州县 大新县 | \ | 新电力集团区域 | 广西新电力投资集团有限责任公司（授权地市供电局签订） | 新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准） |  |  |  | 已规划立项 | 总价承包
27 |  |  | 1-27 | 来宾供电局城区供电分局、来宾象州供电局、来宾兴宾供电局35千伏及以下配网项目 | \ | 桂电规划〔2025〕40号 | \ | 已落实 | \ | 广西电网有限责任公司来宾供电局 | 兴宾区 象州县 | \ | 广西电网公司区域 | 广西电网有限责任公司来宾供电局 | 新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准） |  |  |  | 已规划立项 | 总价承包
28 |  |  | 1-28 | 来宾合山供电局、来宾忻城供电局、来宾武宣供电局、新电力集团金秀供电公司35千伏及以下配网、农网项目 | \ | 桂电规划〔2025〕40号 | \ | 已落实 | \ | 广西电网有限责任公司来宾供电局、广西新电力投资集团有限责任公司 | 合山市 忻城县 武宣县 金秀县 | \ | 广西电网公司区域、 新电力集团区域 | 广西电网有限责任公司来宾供电局、 广西新电力投资集团有限责任公司（授权地市供电局签订） | 新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准） |  |  |  | 已规划立项 | 总价承包
29 |  |  | 1-29 | 百色平果供电局、百色田阳供电局、百色田东供电局、百色隆林供电局、右江区35千伏及以下配网、农网项目 | \ | 桂电规划〔2025〕40号 | \ | 已落实 | \ | 广西电网有限责任公司百色供电局 | 平果市 田阳区 田东县 隆林县 右江区 | \ | 广西电网公司区域 | 广西电网有限责任公司百色供电局 | 新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准） |  |  |  | 已规划立项 | 总价承包
30 |  |  | 1-30 | 新电力集团德保供电公司、靖西供电公司、那坡供电局、凌云供电公司35千伏及以下配网、农网项目 | \ | 桂电规划〔2025〕40号 | \ | 已落实 | \ | 广西电网有限责任公司百色供电局、广西新电力投资集团有限责任公司 | 德保县 靖西市 那坡县 凌云县 | \ | 新电力集团区域 | 广西新电力投资集团有限责任公司（授权地市供电局签订） | 新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准） |  |  |  | 已规划立项 | 总价承包
31 |  |  | 1-31 | 新电力集团乐业供电公司、西林供电公司、田林供电公司35千伏及以下配网、农网项目 | \ | 桂电规划〔2025〕40号 | \ | 已落实 | \ | 广西电网有限责任公司百色供电局、广西新电力投资集团有限责任公司 | 乐业县 西林县 田林县 | \ | 新电力集团区域 | 广西新电力投资集团有限责任公司（授权地市供电局签订） | 新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准） |  |  |  | 已规划立项 | 总价承包
32 |  |  | 1-32 | 贺州供电局、新电力集团富川供电公司、昭平供电公司、钟山供电公司35千伏及以下配网、农网项目 | \ | 桂电规划〔2025〕40号 | \ | 已落实 | \ | 广西电网有限责任公司贺州供电局、广西电网贺州新供电有限责任公司、广西新电力投资集团有限责任公司 | 平桂区 八步区 富川县 昭平县 钟山县 | \ | 广西电网公司区域、 新电力集团区域 | 广西电网有限责任公司贺州供电局广西新电力投资集团有限责任公司（授权地市供电局签订） | 新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准） |  |  |  | 已规划立项 | 总价承包
注： 1.各标段包含相应电压等级电网基建二次规划项目、中低压业扩配套项目、紧急项目。 2.新电力集团区域框招合同、新电力集团作为投资主体的项目子合同及结算协议由新电力集团授权相应地市供电局以新电力集团名义签订。 3.相应地市供电局负责相应标段（含广西电网公司区域、新电力集团区域）框招合同签订工作，在中标有效期内委托中标单位开展35千伏及以下电网基建项目可研业务（已委托可研业务的项目，其勘察设计业务不受框招有效期限制）。授权地市供电局签订的新电力集团区域相应标段框招合同作为地市供电局、新电力集团签订该区域项目子合同的依据。 4.同一标段同时包含广西电网公司区域、新电力集团区域项目的，需分别签订广西电网公司区域、新电力集团区域的框招合同。 5.相应地市供电局委托可研业务时根据《关于调整新电力集团管制业务固定资产投资建设管理模式的通知》（桂电计〔2021〕20号）项目投资主体划分原则签订项目子合同、结算协议，广西电网公司作为投资主体的项目，由地市供电局签订项目子合同、结算协议，新电力集团作为投资主体的项目，由地市供电局依据新电力集团授权委托书以新电力集团名义签订项目子合同、结算协议。 6.平桂区、八步区的项目，由贺州供电局签订框招合同，贺州供电局、广西电网贺州新供电有限责任公司根据具体项目投资主体各自签订项目子合同、结算协议。

## Sheet2
新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准）
新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准）
新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准）
新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准）
新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准）
新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准）
新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准）
新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准）
新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准）
新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准）
新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准）
新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准）
新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准）
新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准）
新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准）
新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准）
新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准）
新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准）
新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准）
新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准）
新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准）
新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准）
新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准）
新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准）
新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准）
新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准）
新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准）
新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准）
新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准）
新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准）
新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准）
新建及改造35千伏电网基建项目变电站、线路，新建及改造10千伏及以下电网基建项目线路、配变台区（以最新版规划为准）