## Sheet1
附件A-项目信息清单
序号 | 标的 | 标段号 | 标段名称 | 项目名称 | 可研批复文号 | 项目备案文号 | 初设批复文号 | 资金落实情况 | 施工图预算批复文号 | 项目建设单位 | 项目建设地点 | 造价咨询单位 | 建设规模 |  | 采购\招标范围 | 计划工期 |  | 承包方式 | 备注
[13 empty] | 变电 (万千伏安) | 线路 (千米) |  | 可研日历工期（天） | 勘察设计工期（天）
1 | 110千伏电网基建项目可研和勘察设计 | 1-1 | 110kV榜圩（黎明）送变电工程 | 110kV榜圩（黎明）送变电工程 | \ | 已列入“十四五”规划 | \ | 已落实 | \ | 百色供电局 | 百色市平果市 | \ | 4 | 47 | 1.项目的可行性研究：（1）可行性研究包含选址选线、接入系统方案论证、投资估算、安全稳定计算分析、变电站直流分量计算、社会稳定风险评估等内容。（2）核准阶段及征地阶段需开展社会稳定风险评估的，由本次招标的中标单位根据建设单位委托开展社会稳定风险评估工作，编制社会稳定风险评估报告，费用根据中国电力企业联合会《关于落实国家发展改革委〈关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知〉（发改价格〔2015〕299号）的指导意见》（中电联定额〔2015〕162号）有关标准，若要编制核准阶段和征地阶段2份社会稳定风险评估报告，则费用按标准的中间值执行，若只编制核准阶段或征地阶段1份社会稳定风险评估报告，则费用按标准的下限执行，核准阶段及征地阶段的社会稳定风险评估报告只算一次费用，费用从项目前期工作费中列支。 2.项目勘察设计： （1）工程勘察、工程初步设计、施工图设计等。 （2）根据建设单位委托开展工程量清单编制。 | 90 | 1、变电站工程、二次规划项目 （1）可行性研究报告批复后，按以下时间完成并提交初步设计：110kV新建变电站70天，110kV扩建变电站45天，二次规划项目90天。 （2）初步设计审查完成后7天内提交调整概算、征地红线图及满足招标要求的设备招标技术规范书。 （3）主要一次设备招标及合同签订后，按以下时间完成并提交施工图设计：110kV新建变电站70天，110kV扩建变电站50天，二次规划项目80天。 （4）按照建设单位要求按时提供工程施工招标所需资料（包括工程量清单）。 （5）工程投运后30天内提交竣工图。 2、线路工程 （1）可行性研究报告批复后，按以下时间完成并提交初步设计：110kV线路70天。 （2）初步设计审查完成后7天内提交调整概算、征地红线图及满足招标要求的设备招标技术规范书。 （3）初步设计审查完成后，按以下时间完成并提交施工图设计：110kV线路70天。 （4）按照建设单位要求按时提供工程施工招标所需资料（包括工程量清单）。 (5)工程投运后30天内提交竣工图。 | 可研合同价=可研最高限价×（1-下浮率）；勘察设计合同价=勘察设计最高限价×（1-下浮率）
2 |  | 1-2 | 110千伏公园送变电工程 | 110千伏公园送变电工程 | \ |  | \ |  | \ | 崇左供电局 | 崇左市宁明县、凭祥市 | \ | 5 | 40 |  | 90
3 |  | 1-3 | 110kV沙河送变电工程 | 110kV沙河送变电工程 | \ |  | \ |  | \ | 玉林供电局 | 玉林市博白县 | \ | 5 | 31 |  | 90
4 |  | 1-4 | 110kV城西站改造工程、110kV龙耳潭站110kV间隔扩建工程 | 110kV城西站改造工程 | \ |  | \ |  | \ | 防城港供电局 | 防城港市上思县 | \ | 5 | \ |  | 90
5 |  |  |  | 110kV龙耳潭站110kV间隔扩建工程 | \ |  | \ |  | \ | 钦州供电局 | 钦州市钦南区 | \ | \ | \ |  | 90
6 |  | 1-5 | 金垌~谷孝110kV线路新建工程 | 金垌~谷孝110kV线路新建工程 | \ |  | \ |  | \ | 梧州供电局 | 梧州市蒙山县、藤县 | \ | \ | 50 |  | 90
7 |  | 1-6 | 融安至三江110kV线路优化工程等3个项目 | 融安至三江110kV线路优化工程 | \ |  | \ |  | \ | 柳州供电局 | 柳州市三江县、融安县 | \ | \ | 15 |  | 90
8 |  |  |  | 110kV迁江站扩建工程 | \ |  | \ |  | \ | 来宾供电局 | 来宾市兴宾区 | \ | 4 | \ |  | 90
9 |  |  |  | 110kV朝南站扩建工程 | \ |  | \ |  | \ | 来宾供电局 | 来宾市武宣县 | \ | 5 | \ |  | 90
10 |  | 1-7 | 110kV两水变电站扩建工程等4个项目 | 110kV两水变电站扩建工程 | \ |  | \ |  |  | 桂林供电局 | 桂林市资源县 | \ | 4 | \ |  | 90
11 |  |  |  | 110kV白沙变电站扩建工程 | \ |  | \ |  |  | 桂林供电局 | 桂林市阳朔县 | \ | 4 | \ |  | 90
12 |  |  |  | 马岭站110kV间隔扩建工程 | \ |  | \ |  | \ | 桂林供电局 | 桂林市荔浦市 | \ | \ | \ |  | 90
13 |  |  |  | 田岭站110kV间隔扩建工程 | \ |  | \ |  | \ | 桂林供电局 | 桂林市荔浦市 | \ | \ | \ |  | 90
14 |  | 1-8 | 110kV北山站扩建工程、110kV永安站扩建工程 | 110kV北山站扩建工程 | \ |  | \ |  | \ | 河池供电局 | 河池市宜州区 | \ | 4 | \ |  | 90
15 |  |  |  | 110kV永安站扩建工程 | \ |  | \ |  | \ | 河池供电局 | 河池市都安县 | \ | 5 | \ |  | 90
16 |  | 1-9 | 110kV周鹿站3号主变扩建工程、110kV大塘站扩建工程 | 110kV周鹿站3号主变扩建工程 | \ |  | \ |  | \ | 南宁供电局 | 南宁市马山县 | \ | 4 | \ |  | 90
17 |  |  |  | 110kV大塘站扩建工程 | \ |  | \ |  | \ | 南宁供电局 | 南宁市良庆区 | \ | 4 | \ |  | 90
18 |  | 1-10 | 220kV石州站110kV配套送出工程、110kV三坡站增容改造工程 | 220kV石州站110kV配套送出工程 | \ |  | \ |  | \ | 梧州供电局 | 梧州市藤县 | \ | \ | 30 |  | 90
19 |  |  |  | 110kV三坡站增容改造工程 | \ |  | \ |  | \ | 梧州供电局 | 梧州市藤县 | \ | 5 | \ |  | 90