## 问题质询
±800千伏直流气体绝缘金属封闭输电线路（GIL）关键技术及装备示范应用研究项目设计施工总承包澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 60CF7E2260F64EFDB877EFA1213A2D58 | 4761A1EC971346839DCED2C40E4C064FZ259 | 1、招标文件中的“2.2 招标范围”，第1点中描述有“包括开展长距离GIL设备挂网适应性集成设计、直流控制保护接入设计及系统运行控制策略研究、GIL设备部署多参量智能检测技术研究”，这部分内容是否属于本工程设计单位负责的内容？如果是，限价中是否已考虑？分别按多少计价？ 2、招标文件中的“2.2 招标范围”，第3点中描述有“开展GIL设备与多参量智能监测设备长期挂网验证与运维评估研究”，这部分内容是否属于本工程设计单位负责的内容？如果是，限价中是否已考虑？分别按多少计价？ 3、包1的采购技术规范书的“5.1 项目服务内容要求”，“1.项目用地手续办理”中投标单位都是配合业主方，请明确本工程的征地补偿和地面附属物的青赔是否都由招标方负责。 4、包1的采购技术规范书的“5.1 项目服务内容要求”，“3.项目开工合规手续办理”中未见“水土保持方案”的内容，按项目涉及较大范围的土地平整，按正常情况是需要开展水保设计的。同时相关竣工验收需要开展的环评验收、水保验收等工作限价中是否已考虑？分别按多少计价？ 5、包1的采购技术规范书的“5.1 项目服务内容要求”，“6.GIL线路挂网运行”中“（1）完成特高压直流GIL多参量状态感知与智能运维系统应用”，这部分具体应由设备厂家和业主运行单位共同完成，总包设计单位不具备承担该工作的能力和条件。 6、包1的采购技术规范书的“5.2 项目成果要求”，“投标方应提交给招标方的交付物包括：（1）±800kV直流GIL线路示范工程（受端）挂网试运行评估报告1份 （2）±800kV直流GIL线路示范工程（受端）示范应用研究报告1份 （3）±800kV直流GIL线路示范工程（受端）工程应用证明1份 （4）±800kV直流GIL线路示范工程（受端）交接试验报告1份 （5）特高压直流GIL多参量状态感知与智能运维系统工程应用1套 （6）不少于900米的±800kV GIL示范工程应用。”，其中的（1）、（2）、（3）、（4）、（5）是否不应该由总包单位完成，如果是，限价中是否已考虑？分别按多少计价？相关成果的具体要求还请明确。 7、±800kV直流GIL线路工程接地系统关键技术研究专题研究费招标限价30万元，仅用于指导完成本工程GIL应用场景下的接地系统设计。隧道、高地震烈度等多场景接地研究（与本工程无关的研究内容）的费用不足。 8、甲乙供物资划分原则，是否提供甲供物资清单； 9、站外电源物资来源、站外电源线路相关协议取得由谁牵头负责 10、技术规范书内项目服务内容及交付物不应包含智能运维系统工程相关设计及研究报告的内容，本项目工作内容仅包括特高压直流GIL多参量状态感知在线监测部分及为智能运维工程内设备预留安装位置。 11、招标资料中未见设备主材甲乙供范围，请明确设备主材甲乙供范围？ 12、招标文件相关附件中未见本工程两个标包的可行性研究报告，请提供？ | 通用技术 | 标包 | ±800千伏直流气体绝缘金属封闭输电线路（GIL）关键技术及装备示范应用研究项目设计施工总承包[标包1] | 1、投标单位只负责相关GIL和多参量智能检测设备的安装与调试，具体设备的设计、研发、运行及后续研究分析报告的形成不属于本次投标单位负责的内容。 2、投标单位只负责相关GIL和多参量智能检测设备的安装与调试，具体设备的设计、研发、运行及后续研究分析报告的形成不属于本次投标单位负责的内容。 3、按招标文件要求开展。 4、合规手续中需包含水土保持方案编制和环评验收、水保验收等工作。 5、不属于本次投标单位负责的内容。 6、（1）、（2）、（3）、（4）、（5）不属于本次投标单位负责的内容。 7、按招标文件要求开展。 8、可提供可研阶段的甲供物资清单。 9、站外电源物资根据可研阶段的甲、乙供物资清单确认，路径协议由招标单位牵头负责，投标单位配合。 10、不属于本次投标单位负责的内容，投标单位需考虑为特高压直流GIL多参量状态感知在线检测部分及智能运维工程内设备预留安装位置。 11、可提供可研阶段的甲、乙供物资清单。 12、招标采购技术规范书中已含可研报告的主要内容。
3 | CC19C3F735A0436BBD8B7B69CBDDF6EA | 4761A1EC971346839DCED2C40E4C064FZ259 | 1、投标人专用资格要求中总承包负责人是否满足以下要求之一即可： （1）注册电气工程师资格，并在投标单位注册，且须提供在本单位投标截止日期前半年内连续 3 个月的社保证明。 （2）一级注册建造师（机电工程专业）执业证书，同时持有项目负责人安全生产考核合格证（B 类），并在投标单位注册，且须提供在本单位投标截止日期前半年内连续 3 个月的社保证明。 2、招标文件评标办法P36商务评审同类工程业绩：近5年（投标截止日前60个月）同类工程设计业绩每项得3分，设计业绩满分15分；同类工程施工业绩每项得2分，施工业绩满分10分。需提供时限范围内签订的合同，或时限范围内工程完工证明和对应合同作为业绩证明。请问同类工程施工业绩，输（变）电工程是否为同类工程施工业绩？ | 商务 | 项目 | ±800千伏直流气体绝缘金属封闭输电线路（GIL）关键技术及装备示范应用研究项目设计施工总承包 | 1、是。 2、是。