# 项目名称：220千伏白鹅潭输变电工程（第一分册）施工

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 广供电基〔2025〕17号 |
| 2 | 项目核准、备案文号 | 穗发改核准〔2025〕11号 |
| 3 | 初设批复文号 | 广供电基〔2025〕 100号 |
| 4 | 资金落实情况 | 广供电资〔2025〕26号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | / |
| 6 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 7 | 项目建设地点 | 广州市番禺区、荔湾区 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 广州电力设计院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | / |

- 建设规模

- （一）线路工程

- ※隧道部分

- 隧道全长5.11千米（包含工作井长度），全线设置7个井。其中楚庭站连接段长度约447.851米，拟采用明挖法施工；楚庭站外段新建电力隧道长度约为4.667千米（包含工作井长度）：盾构法长度约3600.869米，顶管法长度约140.583米，明挖法长度约840.105米（不包含工作井长度）。

- 本工程包含通风空调工程、给排水工程、动力配电及照明工程、接地网系统工程、外电工程、消防系统工程、通信系统工程、预埋管线工程等。

- 注：具体建设规模以批复施工图纸为准。

- 采购范围

- 包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

※隧道土建部分：

施工图纸范围内的建构筑物：

- （一）土石方：材料运输，土石方挖填，开挖路面，修复路面，隧道挖填；

- （二）构筑物：施工图纸范围内的材料运输，隧道及工作井土建，电缆支架安装、预埋件及设备基础预埋件、工作井预埋接地；

（三）辅助工程：材料运输，临时施工用电用水，隧道内无线通信系统，基坑支护，地基处理，建构筑物保护，施工监测，路面破除及恢复，施工围蔽，协助办理道路挖掘许可手续，办理施工许可手续及与其相关联的辅助工作内容，落实施工现场实名制监控视频、配合建设单位办理前期手续，建设资料的电子化移交等；

（四）其他费用工程：□白蚁防治，□拆除工程 ，□电缆走廊绿化赔偿，□沿线建（构）筑物的拆除，☑与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续，□施工临时占用地补偿费；

（五）其他：   交通疏解实施工作，按实际工程量并计取中标下浮率进行结算。

※隧道安装部分:

（一）安装、调试工程：施工图纸范围内的隧道风水电安装及调试工程，包含消防系统、通风空调（暖通）系统、隧道通信系统、给排水系统、配网通信系统、低压配电及照明系统、接地系统、室外电源、预埋管线部分等。

（二）其他费用工程：交通疏解设计及实施，征地及青苗赔偿，管线迁改，临时施工道路修筑费，☑与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续。

（三）其他：   /

- 承包方式

- 包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

- ※隧道部分：建设单位提供部分设备及材料：

- （一）甲供物资：

- 电缆支架,具体以正式合同价甲供物资清单为准。

（二）其他甲供物资：   /      。

注：建设单位提供的设备、材料以《甲供设备材料明细表》为准。由施工单位提供的设备材料，必须经建设单位审批。临时电源工程的所有设备、材料均由施工单位提供（含10kV电缆及10kV电缆终端头）并在使用后自行回收其中：10kV变压器按照《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》已包括在变电站工程的临时设施费中，其余设备、10kV电缆及10kV电缆终端头费用按租赁或摊销方式报价，费用包干。