南网科研院智利代表处设立法律意见书零星采购

技术规范书
一、项目背景

拉美地区作为“一带一路”倡议的自然延伸，与我国经济互补性强，发展战略相互契合，加强合作具备天然优势。近年来，南方电网公司在拉美地区加速推进国际业务布局，致力于以技术输出带动产业和品牌输出，推动拉美基础设施项目绿色转型。南网科研院拟在智利设立分支机构，更好的将南网的技术、标准、管理带出去，把国际化做得更好，依托项目把南网带出去。
二、采购范围及要求
（一）项目采购范围

就设立南网科研院智利代表处的项目出具法律意见书。按照全面评估项目所涉主要风险的原则，核实项目的真实性、合法性，核查智利法律准入条件和限制，核查项目涉及的法律规则以及风险注意事项，提出法律风险预警或解决方案。

内容要点可参考以下范围，具体以项目实际为准：项目组建方案是否符合智利法律法规要求；项目涉及外商投资准入（退出）、国家安全审查及行业监管风险及应对建议；项目涉及的用工风险及应对；项目涉及反垄断申报与审查风险及应对；项目涉及的外汇、税收、国有化征收等风险及应对；项目涉及的投资退出风险及应对；项目涉及的出口管制、数据出境、反倾销反补贴调查等风险及应对。
（二）交付成果

	分类
	内容
	数量
	备注

	法律意见书
	就设立南网科研院智利代表处项目出具法律意见书。按照全面评估项目所涉主要风险的原则，核实项目的真实性、合法性，核查智利法律准入条件和限制，核查项目涉及的法律规则以及风险注意事项，提出法律风险预警或解决方案。

内容要点可参考以下范围，具体以项目实际为准：项目组建方案是否符合智利法律法规要求；项目涉及外商投资准入（退出）、国家安全审查及行业监管风险及应对建议；项目涉及的用工风险及应对；项目涉及反垄断申报与审查风险及应对；项目涉及的外汇、税收、国有化征收等风险及应对；项目涉及的投资退出风险及应对；项目涉及的出口管制、数据出境、反倾销反补贴调查等风险及应对。


	2份原件、1份电子扫描件
	以中文形式出具，意见书需加盖律所公章，并由具备智利律师执照的律师签字


三、项目实施

（一）项目实施计划
成交供应商应满足T＋10日内完成项目验收。其中，T为成交结果确定之日或合同签订日期（下同）。

 （二）关键里程碑节点要求

1.T＋5日内，根据采购人提供的项目组建方案，按照采购人法律审核标准完成法律意见书初稿并反馈采购人审核。

2.T＋10日内，按照采购人反馈意见完善法律意见书并形成定稿。

3.法律意见书定稿后30日内，采购人在收到成交供应商提供的合法发票后，一次性以人民币形式支付法律意见书服务费用。
（三）质量保证措施及其违约责任承诺

1.成交供应商应按照技术规范书约定，完成投标工作范围内的全部工作。若需向地方有关部门交纳有关的费用，由成交供应商自行承担。

2. 成交供应商负责在整个项目实施过程中保证项目的质量可靠性。若由于成交供应商原因导致所交付的成果存在重大疏漏、错误、虚假，由成交供应商承担相应责任，造成采购人损失的，还应给予采购人合理赔偿。
3.采购人与成交供应商一般不再另行签署协议，本技术规范书对双方具有法律约束力，任何一方违约，需承担相应违约责任。
四、资格条件
	序号
	内容

	1
	报价单位应当提供中国或智利的律所执业许可证明文件；并提供其自有或合作的律师在智利当地的执业资格

	2
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价；

	3
	报价单位没有被中国南方电网有限责任公司暂停或取消其投标资格的。


五、成交办法
根据满足资格条件的各家单位有效报价，选择报价最低者为成交对象。
