## 需求一览表
贵州电网有限责任公司2025年工程类第四批电网基建工程施工（工程量清单试点项目）公开招标需求一览表
标的 | 标段号 | 标段名称 | 序号 | 工程项目名称 | 电压等级 | 建设单位 | 项目地点 | 项目总投资 （万元） | 建设规模 |  | 项目最高限价 （万元） | 其中：安全文明施工措施费、临时设施费（不含税）（万元） | 其中：暂估价（万元） | 标段最高限价 （万元） | 计划开竣工日期 |  | 设计单位 | 监理单位
[9 empty] | 线路长度（千米·回）折合单回路长度 | 变电容量（万千伏安） |  |  |  |  | 开工日期 | 竣工日期
220kV工程施工 | 【220-1】 | 【220-1】220千伏孙家坝变第三台主变扩建工程等工程施工 | 1 | 220千伏孙家坝变第三台主变扩建工程 | 220kV | 建设分公司 | 贵州铜仁 | 2478 | / | 18 | 528.87 | 36.06 | / | 1359.81 | 2025-11-30 | 2026-09-30 | 中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司 | 贵州电力建设监理咨询有限责任公司
|  |  | 2 | 六盘水220千伏六枝变第三台主变扩建工程 | 220kV | 建设分公司 | 贵州六盘水 | 2173 | / | 18 | 397.96 | 24.95 | / |  | 2025-11-30 | 2026-03-30 | 中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司 | 贵州电力建设监理咨询有限责任公司
|  |  | 3 | 六盘水220千伏滥坝变第三台主变扩建工程 | 220kV | 建设分公司 | 贵州六盘水 | 2246 | / | 18 | 432.98 | 28.3 | / |  | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 贵阳电力设计院有限公司 | 贵州电力建设监理咨询有限责任公司
| 【220-2】 | 【220-2】毕节220千伏友谊变第三台主变扩建工程等工程施工 | 4 | 毕节220千伏友谊变第三台主变扩建工程 | 220kV | 建设分公司 | 贵州毕节 | 2446 | / | 18 | 575.66 | 38.01 | / | 1105.67 | 2025-11-30 | 2026-04-30 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 贵州电力建设监理咨询有限责任公司
|  |  | 5 | 遵义220千伏洋川第二台主变扩建工程 | 220kV | 建设分公司 | 贵州遵义 | 2592 | / | 18 | 530.01 | 34.13 | / |  | 2025-11-30 | 2026-12-30 | 中国能源建设集团云南省电力设计研究院有限公司 | 贵州电力建设监理咨询有限责任公司
110kV工程施工 | 【110-1】 | 【110-1】都匀220千伏南开（王司）变110千伏送出工程施工 | 6 | 都匀220千伏南开（王司）变110千伏送出工程 | 110kV | 都匀供电局 | 黔南州三都 | 7556 | 66.65 | / | 3750.69 | 213.3603 | 305.1958 | 3750.69 | 2026-03-30 | 2026-09-21 | 安顺电力设计院 | 云南电力建设监理咨询有限责任公司
|  |  | 6.1 | 南开（王司）变110kV出线间隔扩建工程 | 110kV |  |  | 170 | 0 |  | 63.18 | 4.2117 | /
|  |  | 6.2 | 秀峰变110kV出线间隔扩建工程 | 110kV |  |  | 192 | 0 |  | 41.63 | 2.4413 | /
|  |  | 6.3 | 巴棉变110kV出线间隔扩建工程 | 110kV |  |  | 215 | 0 |  | 86.67 | 5.2161 | /
|  |  | 6.4 | 南开（王司）变～巴棉变110kV线路工程 | 110kV |  |  | 4316 | 42.03 |  | 2219.64 | 125.9122 | 181.4297
|  |  | 6.5 | 南开（王司）变～秀峰变110kV线路工程 | 110kV |  |  | 2663 | 24.62 |  | 1339.57 | 75.579 | 123.7661
| 【110-2】 | 【110-2】贵阳220千伏美佳变110千伏送出工程等工程施工 | 7 | 贵阳220千伏美佳变110千伏送出工程 | 110kV | 贵阳供电局 | 贵阳市南明区 | 1578 | 3.425 | / | 169.408 | 12.7696 | / | 974.8926 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 黔南都能开发有限公司 | 贵州送变电有限责任公司
|  |  | 7.1 | 贵阳220千伏美佳变110千伏线路新建工程 | 110kV |  |  | 1500 | 3.425 |  | 130.6052 | 10.9915 | /
|  |  | 7.2 | 贵阳220千伏美佳变110千伏送出光纤通信工程 | 110kV |  |  | 26 | 8.6 |  | 12.7278 | 0.6408 | /
|  |  | 7.3 | 贵阳220千伏美佳变110千伏送出变电工程 | 110kV |  |  | 52 |  |  | 26.075 | 1.1373 | /
|  |  | 8 | 110千伏雨坡二电源线路工程 | 110kV | 贵阳供电局 | 贵阳市白云区 | 1254 | 3.623 | / | 267.86 | 18.43 | 7.3 |  | 2025-12-30 | 2027/4/31 | 六盘水拓源集团洪源工程有限公司 | 贵州电力建设监理咨询有限责任公司
|  |  | 9 | 大方110千伏新铺变主变增容改造工程 | 110kV | 毕节供电局 | 毕节市大方县 | 694 |  | 5 | 93.2346 | 4.8356 | / |  | 2025-12-25 | 2026-08-12 | 贵阳电力设计院有限公司 | 贵州电力建设监理咨询有限责任公司
|  |  | 10 | 瓮马铁路南北延伸线110千伏江界河牵引变接入工程 | 110kV | 都匀供电局 | 黔南州瓮安 | 1215 | 1.46 | / | 444.39 | 25.3341 | 10.2174 |  | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 贵州大学勘勘察设计研究院 | 云南电力建设监理咨询有限责任公司
|  |  | 10.1 | 果果坪变110kV出线间隔二次配套完善工程 | 110kV |  |  | 26 |  |  | 9.27 | 0.5022 | /
|  |  | 10.2 | 江界河变～江界河牵引变110kV电缆线路工程 | 110kV |  |  | 178 | 0.14 |  | 59.44 | 3.2781 | 1.6336
|  |  | 10.3 | 果江Ⅰ回T接入江界河牵引变110kV线路工程 | 110kV |  |  | 225 | 0.416 |  | 71.06 | 3.9556 | 3.8067
|  |  | 10.4 | 江界河变～江界河牵引变110kV架空线路工程 | 110kV |  |  | 251 | 0.904 |  | 101.6 | 5.6304 | 4.7771
|  |  | 10.5 | 江界河变110kV出线间隔扩建工程 | 110kV |  |  | 535 |  |  | 203.02 | 11.9678 | /
35kV工程施工 | 【35-1】 | 【35-1】纳雍35千伏木城增容改造工程等工程施工 | 11 | 纳雍35千伏木城增容改造工程 | 35kV | 毕节供电局 | 毕节市纳雍县 | 2225 | 11.76 | 1 | 879.7838 | 48.7394 | 27.3211 | 2008.2144 | 2025-12-05 | 2026-08-12 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 贵州电力建设监理咨询有限责任公司
|  |  | 11.1 | 新园变～木城变Ⅱ回35kV电缆线路工程 | 35kV |  |  | 84 | 0.87 |  | 122.1596 | 7.0546 | 0.4025
|  |  | 11.2 | 新园变～木城变Ⅱ回35kV架空线路工程 | 35kV |  |  | 1562 | 10.89 |  | 566.2391 | 31.6122 | 26.9186
|  |  | 11.3 | 木城35kV变增容改造工程 | 35kV |  |  | 579 |  | 1 | 191.3851 | 10.0726 | /
|  |  | 12 | 毕节35千伏放珠变2#主变扩建工程 | 35kV | 毕节供电局 | 毕节市七星关区 | 1769 | 10.65 | 1 | 690.2025 | 38.5488 | 38.9571 |  | 2025-11-01 | 2026-06-30 | 贵州大学勘察设计研究院有限责任公司 | 贵州电力建设监理咨询有限责任公司
|  |  | 12.1 | 35kV放珠变2号主变扩建工程 | 35kV |  |  | 567 | 0 | 1 | 104.0244 | 5.5656 | /
|  |  | 12.2 | 撒拉溪变35kV出线间隔扩建工程 | 35kV |  |  | 45 | 0 | 0 | 8.1341 | 0.3178 | /
|  |  | 12.3 | 撒拉溪变～放珠变Ⅱ回35kV架空线路工程 | 35kV |  |  | 1115 | 10.5 | 0 | 554.1388 | 31.2919 | 37.7323
|  |  | 12.4 | 撒拉溪变～放珠变Ⅱ回35kV电缆线路工程 | 35kV |  |  | 42 | 0.15 | 0 | 23.9052 | 1.3735 | 1.2248
|  |  | 13 | 黔西35千伏谷里变π接35千伏钟山变～35千伏大关变35千伏线路新建工程 | 35kV | 毕节供电局 | 毕节市黔西市 | 905 | 7.369 | / | 438.2281 | 23.2793 | 30.4095 |  | 2025-12-25 | 2026-08-12 | 贵阳电力设计院有限公司 | 贵州电力建设监理咨询有限责任公司
|  |  | 13.1 | 钟大线π接入谷里变35kV线路工程 | 35kV |  |  | 849 | 7.369 | 0 | 421.4497 | 22.5703 | 30.4095
|  |  | 13.2 | 变电配套完善工程 | 35kV |  |  | 56 | 0 | 0 | 16.7784 | 0.709 | /
| 【35-2】 | 【35-2】黎平机场110kV变35kV配套送出工程等工程施工 | 14 | 黎平机场110kV变35kV配套送出工程 | 35kV | 凯里供电局 | 黔东南州黎平县 | 1490.5337 | 17.234 | / | 680.26 | 38.6378 | 41.1122 | 1096.7739 | 2025-11-30 | 2026-03-30 | 四川长园工程勘察设计有限公司 | 贵州电力建设监理咨询有限责任公司
|  |  | 14.1 | 高屯变35kV出线间隔扩建工程 | 35kV |  |  | 129.4006 |  |  | 38.49 | 2.1613 | /
|  |  | 14.2 | 机场变～高屯变35kV线路工程 | 35kV |  |  | 1361.1332 | 17.234 |  | 641.77 | 36.4765 | 41.1122
|  |  | 15 | 岑巩羊桥35kV变扩建工程 | 35kV | 凯里供电局 | 黔东南州岑巩县 | 306 | / | 0.5 | 75.2559 | 4.2362 | / |  | 2026-06-02 | 2026-10-30 | 六盘水拓源集团洪源工程有限公司 | 贵州电力建设监理咨询有限责任公司
|  |  | 16 | 开阳110千伏尖山(宝山)变35千伏送出工程 | 35kV | 贵阳供电局 | 贵阳市开阳县 | 835 | 7.96 | / | 341.258 | 20.916 | 14.165 |  | 2025-12-30 | 2027-09-27 | 贵州送变电有限责任公司 | 贵州电力建设监理咨询有限责任公司
|  |  | 16.1 | 宝台线π接入尖山(宝山)变35kV线路工程 | 35kV |  |  |  | 7.96 |  | 314.449 | 20.894 | 14.165
|  |  | 16.2 | 宝台线π接入尖山（宝山）变 35kV 线路变电配套工程 | 35kV | [5 empty] | 26.809 | 0.022 | /