标的4

标段名称：广西500千伏金陵站接线完善工程施工

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2024〕126 号 |
| 2 | 项目核准、备案文号 | 桂发改电力〔2025〕336号 |
| 3 | 初设批复文号 | 南方电网输配电〔2025〕72号 |
| 4 | 资金落实情况 | 桂电规划〔2025〕27号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | 无 |
| 6 | 项目建设单位 | 广西电网有限责任公司电网建设分公司 |
| 7 | 项目建设地点 | 广西南宁市 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | 无 |

一、项目概况

广西500千伏金陵站接线完善工程（广西电网部分）包括：金陵500kV变电站间隔扩建工程、平果～南宁线路开断接入金陵站500kV线路工程及相关光纤通信工程。

- 变电部分

1、500kV金陵变电站间隔扩建工程

本期新建2回500kV出线，1回至南宁变、1回至平果变，分别接入北起第1串与第2串，与远期1号主变和已建2号主变配串；新建1个不完整串、完善1个不完整串，安装3台断路器。

500kV配电装置采用1个半断路器接线，安装3台断路器，采用HGIS设备，断路器额定电流5000A。

本期扩建工程在预留场地进行，不需新征用地。

本工程从南宁变搬迁2套线路保护至金陵变，拆除工作及费用在广西500千伏金陵站接线完善工程（超高压部分）计列并实施；搬迁及资产转移产生费用后续工作属于本工程范围，相关工作及费用在本工程计列并实施。

金陵站内配套通信设备工程属于本工程范围。

- 线路部分

1、平果～南宁线路开断接入金陵站500kV线路工程

本工程起自平果～南宁500kV线路开断点，止于金陵500kV变电站。

线路自平果～南宁500kV线路#137号塔（平果侧）和#139号塔（南宁侧）分别开断后，平果侧线路跨越绕城高速公路后与南宁侧线路并行向东北，跨越南昆铁路（客运专线）和南昆铁路（货运铁路），在定顿村东侧跨越S212省道，跨越定顿～坛洛110kV线路和G324国道，跨越广昆高速公路及楞增渡槽（架空水渠），然后向东，经江平坡村，在那民水库附近跨越定顿～麦牵220kV线路，经那左屯，跨越右江，跨越定顿～石西220kV线路，在两木屯村跨越贵北高速公路，跨越石西～华润～义龙110kV线路，穿越双定镇工业园区（穿越段约1.5km，采用F型塔垂直排列），经双定镇和强村，向东进入金陵500kV变电站。

本工程途经广西壮族自治区南宁市西乡塘区、坛洛镇、金陵镇、双定镇。线路长度为2×27.5km，按2条并行单回路架设。设计基本风速27m/s。

导线采用JL/LB20A-630/45铝包钢芯铝绞线，每相4分裂，相邻导线分裂间距500mm，正四边形布置。一根地线采用OPGW-150复合光缆、另一根地线采用JLB40-150铝包钢绞线。

全线采用角钢塔，单回路悬垂塔采用酒杯型塔，耐张塔采用干字型铁塔。穿越双定工业园段受走廊限制，铁塔采用导线垂直排列的F型塔。

本工程沿线地形主要为平地、泥沼、丘陵；平地和泥沼地区的地质条件主要为粉质黏土、粉细砂、砾石；丘陵地区的地质条件主要为上覆粉质黏土，下覆泥岩、灰岩、白云岩。根据不同的地质条件和基础作用力，采用挖孔基础、钢筋混凝土板柱基础及灌注桩等基础形式。

二、采购范围：

1、变电部分：施工图纸范围内的变电建筑、安装及调试工程（规程规范及招标前南方电网、广西电网公司反措要求试验等）。包括但不限于：站区绿化、道路，原有设备与变电站工程对应设备的接入及系统联调，变电站征地范围内的电力及通讯线（含光缆）迁移施工，设备搬迁及资产转移相关工作，建筑物、构筑物、旧设备等余物清理，施工资料、设备信息采集等电子化资料移交工作，物资到货验收、卸车保管、二次倒运，拆除设备、材料运输至属地供电局仓库并配合完成相关手续办理。全站电力电缆、控制电缆、网线、光缆标志牌制作及悬挂（含厂家部分）；五防锁具软件升级采购及接入系统调试，电能计量系统接入，保护信息管理子站系统接入，故障录波修改接入，母线保护名称修改接入、线路间隔接入站内原有电能质量在线监测装置，直流系统及交流不间断电源接入，同步时钟对时系统接入，稳控装置接入，视频及环境监测系统接入，在线监测系统接入，行波测距系统接入，计算机监控系统完善接入，光通道调试，间隔名调整，保护调试，光纤熔接及光通道调试。资产录入、固定资产移交办理；建筑原材料取样和送至甲方确定的检测单位，部分厂家安装调试项目的配合协助工作,整套启动试运工作。配合项目建设厂家、第三方单位进场审批等手续办理，履行现场安全管理职责。通过政府职业健康验收。

不包括：土地征用费，站内设备、设施标志牌购置及其他安健环设施的购置和安装、水土保持补偿费、环境监测及环境保护验收费、水土保持监测及验收费、等保测评、智慧工地费用等其他费用，间隔的X射检测，工程项目建设单位委托第三方检测机构进行的质量检测，费用不计入投标报价。根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，工程项目建设单位委托第三方检测机构进行的质量检测业务包括但不限于以下内容：

（1）专项检测

场地土方回填试验（(击实试验、压实度试验、平板载荷实验）；钢筋混凝土实体监测(钢筋保护层厚度、混凝土强度、尺寸偏差)；桩基础检测(承载力、桩身完整性)；地基承载力检测；因创优质工程需要，对不在国家规程规范监测范围内的建筑、边坡等额外开展的沉降观测。

（2）见证取样检测

水泥物理力学性能检验；钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验；砂、石常规检验；混凝土、砂浆强度检验。

2、架空线路部分：施工图纸范围内的架空送电线路安装、调试工程（包括整套启动试运）。包括但不限于：线路本体工程、旧线路导线和地线弧垂调整、旧线路地线更换、辅助施工费用、跨越及河流封航、各种跨越工程及其建设许可报批和手续办理、鱼塘围堰（如有）、塔基及弃土区植被恢复、余土外运、电子化移交数据采集等外业工作、施工道路修筑（含临时道路）及复绿、杆塔标志牌（含直升机巡视牌）安装、旧电力线路杆号牌和直升机标示牌更换安装，防鸟挡板安装，OPGW光缆架设（含光纤架设、光缆现场单盘开箱检验、金具及附件现场开箱检验、光缆单盘测试、光缆架设、线路龙门架至变电站通讯柜即两侧变电站导引（管道）光缆安装、导引（管道）光缆安装、光纤接头标识、光缆熔接、光纤配线架（ODF）安装、光缆接续及测量、光缆全程接续点单向衰耗测试、光缆全程接续点双向平均衰耗测试等）、线路参数测试、施工单位负责整套启动试运及协助相关工作、线路工程施工临时用地补偿（包括施工中因运输、堆放材料、机具，开挖基础土石方，开挖接地槽土石方，施工基础、组立杆塔过程中临时占用场地青苗赔偿、清理、复垦工作等相关费用）、线路工程征地拆迁补偿服务工作（含沿线地方政府按公里或塔位收取的协调费），机械化施工相关的临时道路修筑、施工作业平台修筑及附作物赔偿，物资到货验收、卸车保管、二次倒运，电力线、通信线迁移，余物清理（包括沿线建（构）筑物、旧设备和旧线路的拆除及清理），林木砍伐证办理（含伐区调查），建筑原材料取样和送至甲方确定的检测单位，拆除设备、材料运输至属地供电局指定仓库。通过政府职业健康验收。

不包括：线路走廊范围内的建设场地征用及清理费用（杆塔占地及附着物补偿费、护坡挡土墙和排水沟的占地及附着物补偿费、线路走廊青苗补偿费及树木砍伐补偿费、城市道路绿化恢复费、森林植被恢复费、坟墓迁移补偿费、养殖池（塘）补偿费、宅基地补偿费、管线迁移补偿、厂矿场和房屋等不动产类拆迁等费用）、巡线与检修站工程、水土保持补偿费、环境监测及环境保护验收费、水土保持监测及验收费、智慧工地费用、耐张线夹X光检测、杆塔五牌和旧线路杆号牌（含直升机标示牌）购置。跨铁路安全评估费，探矿权、普查区补偿费用。工程项目建设单位委托第三方检测机构进行的质量检测，费用不计入投标报价。根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，工程项目建设单位委托第三方检测机构进行的质量检测业务包括但不限于以下内容：

（1）专项检测

场地土方回填试验（(击实试验、压实度试验）；钢筋混凝土实体监测(钢筋保护层厚度、混凝土强度、尺寸偏差)；填方区强夯检测；桩基础检测(承载力、桩身完整性)；地基承载力检测；锚杆锁定力检测；因创优质工程需要，对不在国家规程规范监测范围内的建筑、边坡等额外开展的沉降观测。

（2）见证取样检测

水泥物理力学性能检验；钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验；砂、石常规检验；混凝土、砂浆强度检验。

特殊调试清单

特殊调试项目明细表

| 序号 | 特殊调试项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根据规程规范及南方电网公司反措要求试验调试 |  |

三、承包方式：包工、部分包料

1、广西500千伏金陵站接线完善工程（广西电网部分）变电部分

（500kV金陵变电站间隔扩建工程）

招标人提供的设备、材料清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安装工程（含通信、安稳） |  |  |  |  |
| （一） | 设备部分 |  |  | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 1 | 除中标人购买外的所有设备（其中封闭母线桥列为甲供设备） |  |  |  |  |
| （二） | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电力电缆（不含消防电缆、照明电缆、通信电缆）、部分动力电缆（不含清册开列注明的乙供动力电缆） |  | m | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 2 | 控制电缆（不含消防电缆、照明电缆、通信电缆、装置对时电缆） |  | m | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 3 | 10kV及以上冷、热缩电缆头 |  | 套 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 4 | 变电站钢结构 |  | t | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 5 | 35kV及以上支柱绝缘子 |  | 个 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 6 | 铜管型母线及管母金具 |  |  | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 7 | 铝包钢芯铝绞线、耐热铝合金导线 |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 8 | 镀锌钢绞线和铝包钢绞线 |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 9 | 绝缘子 |  | 片 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 10 | 电缆支架、电缆桥架 |  |  | 自行统计 | 中标施工单位安装 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |  |
| （一） | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 空调、消防器材（灭火器、消防铲、消防斧、消防桶等） |  |  |  |  |
| 2 | 户内动力配电箱、户内检修电源箱（不含照明、消防的配电箱和电源箱） |  | 个 | 自行计算 |  |
| （二） | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 复合电缆沟盖板 |  | 块 | 自行计算 | 中标施工单位安装 |

中标人提供的设备、材料清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安装工程（含通信） |  |  |  |  |
| （一） | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 扩建间隔保护改造（电缆标志牌更换，保护信息管理子站系统接入、电能计量接入、直流系统及交流不间断电源接入、同步时钟对时系统接入、视频及环境监测系统接入，PMU接入，行波测距接入，五防锁具软件升级采购及接入系统调试，光通道调试、保护对调，间隔名调整）等。 |  | 间隔 | 自行计算 | 自行报价 |
| 2 | 端子箱遥控总空开 |  | 个 | 自行计算 | 自行报价 |
| 3 | 断相闭锁继电器 |  | 个 | 自行计算 | 自行报价 |
| 4 | 图像监控系统（新增网络高清球机） |  | 项 | 自行计算 | 自行报价 |
| 5 | 智能巡检机器人扩容 |  | 项 | 自行计算 | 自行报价 |
| （二） | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 除招标人购买外的所有材料 |  |  |  | 自行报价 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |  |
| （一） | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 消防及火灾自动报警系统（含电缆） |  | 套 | 自行计算 | 自行报价 |
| 2 | 水喷淋灭火系统（含电缆） |  | 套 | 自行计算 | 自行报价 |
| 3 | 供水一体化设备 |  | 套 | 自行计算 | 自行报价 |
| 4 | 污水处理装置 |  | 套 | 自行计算 | 自行报价 |
| 5 | 除以上标明的设备及招标人购买外的所有设备 |  |  |  |  |
| （二） | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 除招标人购买外的所有材料 |  |  |  |  |

说明：1、设备、材料按、《电网工程建设预算编制与计算规定》（2018年版）划分。

2、如五防系统、二次防雷系统、在线监测装置由招标人提供时，则由厂家安装调试，中标单位配合、协调，二次安防设备由招标人提供，二次安防联调由中标单位负责，厂家配合调试。

3、如电子围栏由中标人提供，中标人还需办理完成当地公安局备案手续。

4、招标人提供的变电站钢结构包含：钢母线构架、钢进出线构架、钢主变构架（前述构架均包含横梁、横梁走道、地线柱、爬梯、柱上避雷针）、独立避雷针塔及配套连接件（如包箍、螺栓等）、钢设备支架。

5、非复合电缆沟盖板由中标人采购。

6、变电站对侧间隔涉及间隔施工或间隔调换时，考虑不连续停电时产生多次进退场费用和办理工作票手续。间隔扩建围挡措施费用按南网相关要求自行报价。

7、消防及火灾自动报警系统的设备材料（含感温系统）由中标人采购。依据电力工程建筑定额，在建筑工程中计列。

8、变电站混凝土采用商品混凝土。

2、广西500千伏金陵站接线完善工程（广西电网部分）线路部分

（平果～南宁线路开断接入金陵站500kV线路工程）

招标人提供的设备、材料清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 避雷器 |  | 台 | 自行统计 |  |
| 2 | 故障定位装置 |  | 套 | 自行统计 |  |
| 3 | 在线监测装置 |  | 套 | 自行统计 |  |
| 4 | 航空障碍灯 |  | 盏 | 自行统计 |  |
| （二） | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔（直线塔、耐张塔）（不含地脚螺栓） |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 2 | 钢管杆（直线塔、耐张塔）（不含地脚螺栓） |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 3 | 杆塔防坠落装置（含铝包钢绞线） |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 4 | 铝包钢芯铝绞线、导线 |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 5 | 铝包钢绞线 |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 6 | 绝缘子 |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 7 | 线路金具 |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 8 | 光缆及光缆金具（不含PVC管、镀锌钢管） |  |  | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 9 | 新建线路杆塔标识牌（杆号牌、相序牌、警示牌、直升机巡视牌等） |  |  | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |

中标人提供的设备、材料清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备部分 |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |
| 二 | 材料部分 |  |  |  |  |
|  | 除招标人购买外的所有材料 |  |  |  |  |