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1. 总则

1.1本技术规范书适用于广西博联信息通信技术有限责任公司2025年仓库物资搬运服务零星采购项目。

1.2本技术规范书提出的是最基本的技术要求，报价人应满足本技术规范书的要求，未涉及部分应不低于现行国家、行业、南方电网公司、广西电网有限责任公司的有关标准及要求。

1.3如果报价人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着报价人完全符合本规范书的要求。

1.4本技术规范书所使用的标准如遇与采购方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.5本技术规范书未尽事宜，由采购方、报价方双方协商确定。

1.6标注“★”的条款为关键条款。

2. 工程概况

目前，广西博联信息通信技术有限责任公司已完成工程项目物资新仓库的租赁采购，需要将原仓库的库内物资进行搬运调整。调整完毕后原仓库所有工程项目物资将转入新仓库。
3. 工作内容

★3.1 服务内容

3.1.1搬运服务要求：

1、将安吉仓库内指定物资搬运至新仓库，并按指定位置完成摆放；

2、将安吉仓库内集装箱办公室（含内部设施及配套空调内外机）整体搬运至新仓库指定位置完成摆放，搬运过程中需要拆卸的设备在目的地需重新安装复原；

3、将骏豪仓库内指定物资搬运至新仓库，并按制定位置完成摆放；

4、将安吉仓库内指定物资及货架搬运至骏豪仓库指定位置完成摆放。​
5、仓库环境及物资存放现状详见附件《仓库现状及物资整体搬运需求说明》

3.1.2运输服务要求

负责将上述仓库内物资从起运地安全运输至目的地，需根据物资的特性（如精密设备机柜的防震要求、电源机柜的防潮要求等）选择合适的运输车辆（如封闭式货车、带有防震装置的专用运输车等），并制定合理的运输路线，避开颠簸、拥堵及恶劣天气影响区域，确保运输全程安全、高效。

★3.2搬运项目工程量
详见附件《仓库物资搬运总表》
4. 基本要求

4.1实施要求

★4.1.1 作业流程要求​

前期准备：搬运方需在作业前与采购方进行充分沟通，了解仓库内物资的数量、重量、尺寸及特殊要求（如精密设备的防震、防潮要求），并根据《技术规范书》制定详细的搬运及运输作业方案，包括作业时间安排、人员及设备配置、运输路线规划、应急预案等，方案需经我方审核通过后方可实施。​

现场搬运：作业人员需严格按照审核通过的作业方案及《技术规范书》要求进行现场搬运操作，轻装轻卸，避免对物资造成碰撞、刮擦或损坏。在搬运过程中，需对搬运物资进行妥善防护，如使用缓冲垫包裹机柜边角、使用防护膜包裹稳固包装松散的物资、使用防滑吊带固定大型设备等。每车次搬运完成后，需与我方现场负责人共同核对物资编号、外观状况，并共同签署物资搬运确认单。​

运输过程：运输车辆需按照约定的运输路线行驶，驾驶员需严格遵守交通规则，保持匀速行驶，避免急加速、急刹车、急转弯等操作，确保物资在运输过程中稳定、安全。供应商需定期向我方反馈运输进展情况。如遇恶劣天气、交通拥堵或其他突发情况，需及时启动应急预案，并第一时间通知我方，共同协商解决方案。​

目的地交付：运输车辆到达目的地后，搬运方需与采购方共同对物资进行验收，核对其数量、编号、外观状况及功能完整性（如必要）。验收合格后，需按照采购方要求将物资搬运至指定区域放置，并完成固定、摆放等后续工作。验收完成后，双方共同签署运输交付确认单，作为服务完成及费用结算的依据之一。

★4.1.2 质量要求

所有物资在搬运及运输全过程中需保持外观或外包装完好，无划痕、变形、损坏等情况；如在服务过程中因搬运方原因导致物资损坏、丢失或性能受损，搬运方需承担相应的赔偿责任，包括但不限于维修、更换、重新采购等费用，并承担由此给采购方造成的一切损失（如项目延期违约金、客户索赔等）。

★4.1.3时间要求

1、合同签订后10个工作日内启动本次搬运服务。除因特殊原因向采购人提出申请并得到同意外，本次搬运服务中所有服务需在启动后72小时内全部完成；

2、搬运方需严格按照采购方约定的时间完成全部搬运及运输服务。如因搬运方原因导致服务延期，需按照合同约定向采购方支付违约金；如延期严重影响项目进度，采购方有权解除合同，并追究供应商的违约责任。

4.2其他要求

4.2.1 责任与保障：搬运方对搬运全过程的安全、质量负责，若因操作不当导致设备损坏、人员受伤或现场财产损失，需承担维修、赔偿等责任。​

4.2.2采购方需提供准确的设备信息、就位要求及现场作业条件，若因信息错误或现场条件不符导致搬运延误或损失，需承担相应责任。​

4.2.3 保险要求：搬运方需为搬运作业购买足额保险（包括交强险、第三者责任险、货物运输险等），并在作业前向采购方提供保险凭证复印件

4.3验收要求

4.5.1设备包装验收：搬运前检查包装是否符合本规范4.1.1条要求，无破损、无遗漏标识，确认后双方签字记录。​

4.5.2装卸 / 运输验收：设备装卸、运输过程中无碰撞、无倾斜超标、无包装损坏，由采购方现场代表全程监督，发现问题立即要求整改。​

4.5.3最终验收：运输物资就位后检查物资外观状态，无碰撞、无划痕、无缺失。搬运方需提供《设备搬运验收单》，附设备参数确认表等资料，采购方验收合格后签字确认。

★5.报价要求

(1)报价人根据项目采购工作内容相关技术要求进行单项报价。报价应包含完成本次物资搬运及运输服务所需的全部费用，包含但不限于人工费（含搬运及驾驶人员）、设备使用费、车辆租赁费、燃油费、过路费、保险费、税费、管理费、利润等。（详见附件《仓库物资搬运服务报价表》）

(2)有效报价：报价不得高于限价。

(3)报价有效期：报价有效期为自报价截止之日起 90 天，在此期间内，供应商的报价保持有效，不得擅自变更或撤销。​
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