## Sheet1
附件A-项目信息清单 项目信息表
序号 | 标的 | 标段号 | 标段名称 | 可研批复文号 | 项目备案文号 | 初设批复文号 | 资金落实情况 | 施工图预算批复文号 | 项目建设单位 | 项目建设地点 | 设计单位 | 监理单位 | 造价咨询单位 | 建设规模 | 采购范围 | 计划工期 |  |  | 招标阶段 | 承包方式 | 备注
[16 empty] | 开工 | 完工 | 日历工期（天）
1 | 广西博联信息通信技术有限责任公司2025-2026年第一批工程类劳务分包公开谈判采购项目 | 1-1 | 南宁网区变电站视频监控系统（500kV民歌站等70座变电站）劳务分包 | / | / | / | 已落实 | / | 广西博联信息通信技术有公司限责任 | 广西 | / | / | / | 南宁网区变电站视频监控系统（500kV民歌站等70座变电站）视频运维 | （1）配合对变电站内的视频监控摄像头、环境传感器、数据传输线路、控制主机等设备进行清洁、紧固，实施必要的维修或更换损坏部件； （2）配合开展变电站视频及环境监控系统省级主站、地市级主站的巡视和维护； （3）对有需要与站端系统、省级主站联调或有重要保供电等任务时，需提供人员驻站提供技术保障，保障系统稳定运行、调试工作顺利进行，并配合完成竣工资料的提交及验收等劳务辅助服务工作。 | 2025-12-10 | 2025-12-31 | 21天，具体开工时间以采购方通知为准，施工总工期保持不变，如遇特殊情况工期相应顺延 | 施工图招标 | 包工
|  | 1-2 | 涠洲岛跨海联网工程（不含新建变电站建筑部分）劳务分包 | / | / | / | 已落实 | / | 广西博联信息通信技术有公司限责任 | 广西 | 广东省电力设计研究院有限公司 | 广西正远电力工程建设监理有限责任公司 | 广东省电力设计研究院有限公司 | 涠洲岛跨海联网工程（不含新建变电站建筑部分）通信部分施工 | 机柜及设备安装、光缆敷设及熔接、电缆敷设、综合布线（以太网线、同轴电缆等），土建（含水泥基础制作、立钢管杆、壁挂箱安装等）、线缆套管、蓄电池上架安装及容量试验等施工服务。 | 2025-12-10 | 2026-01-20 | 41天，具体开工时间以采购方通知为准，施工总工期保持不变，如遇特殊情况工期相应顺延 | 施工图招标 | 包工
填写要求：①根据可研勘察设计、监理、施工或总承包等不同采购类型选择填写批复文件，应提供的批复但还未提供的填“无”，无需提供的填“\”。 ②实际工期以开工报告、竣工报告为准(根据实际情况填写：设计项目删除）。