附件A.项目信息清单（广州供电局2026-2027年输变电迁改工程设计评审及技术咨询服务、管理咨询服务）

- 项目信息

- 招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | / |
| 2 | 项目核准/备案文号 | 纳入本框架采购协议内各迁改项目的立项批复文件 |
| 3 | 资金落实情况 | 纳入本框架采购协议内各迁改项目的迁改资金 |
| 4 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 5 | 项目建设地点 | 广州市 |
| 6 | 框架有效期/服务期 | 框架有效期：合同签订之日起至2027年12月31日。 服务期：合同签订之日起至本框架范围内项目实际完成日期。 |

一、项目概况

根据广州供电局输变电设施迁改项目工程管理的需要，开展广州供电局2026-2027年输变电迁改工程设计评审及技术咨询服务、管理咨询服务工作，最终以招标人根据标的及标包划分原则和招标结果出具的委托书为准。

其中，标的1为广州供电局2026-2027年输变电迁改工程设计评审及技术咨询服务，不划分标包分；标的2为广州供电局2026-2027年输变电迁改工程管理咨询服务，为2个标包，标包1为资金迁改部分，标包2为实物迁改部分。最终以招标人根据标的及标包划分原则和招标结果出具的委托书为准。

本项目预计采购金额是依据采购需求数据预测，仅作为招标预估规模供投标人参考，并不代表招标人对采购金额及数量的承诺，最终应以具体实际工程为准，并按合同条款实际结算金额为准。

鉴于迁改工程项目立项存在不确定性，实施管控过程特殊，实际委托工程时应符合国家法律法规、南方电网公司相关管理制度要求，并及时完善相关项目的支撑性材料，合法依规有序开展相关工程和管理业务。

二、招标采购范围

标的1主要包括设计评审、前期管理、项目后评价，以及新技术研究应用等工作。具体为：（1）设计评审，迁改项目可行性研究、初步设计及施工图设计文件的评审工作，根据评审结果出具相应阶段的正式评审报告；（2）前期管理，开展迁改项目立项前的沟通协调管理工作，配合统筹策划迁改项目前期管理，出具项目周报、月报、年度报告及工作总结报告等及招标人要求的其他迁改项目管理工作；（3）项目后评价，针对计划竣工的迁改项目进行专项评价，评价内容主要包括项目前期决策与实施效果评价、项目建设评价、经验教训及对策建议等内容；（4）新技术研究应用，具体根据项目特点针对迁改项目出资方运行安全、提高结算效率等进行新管理、新技术、新应用研究与测试等内容。原则上每个项目的设计评审、前期管理、项目后评价以及新技术研究应用工作均为独立开展。

标的2主要开展的工作阶段为迁改项目立项后的实施阶段，直到项目投产为止，为输变电设施迁改工作（不含电缆隧道土建部分）提供项目实施阶段的全过程咨询管理（不含造价咨询）、协助及支持，包括但不限于协助补偿协议谈判、协商、签订，协助确定输变电设施迁改实施方案，协助输变电设施迁改项目的进度节点管控、质量、安全等管理工作，协助输变电设施迁改项目施工现场的安全巡查、质量监督、落实承包商奖惩扣分等措施，协助监控输变电设施迁改项目实施阶段全过程指标管控等。

- 三、报价表

| - 序号 | - 标的名称 | - 标包名称 | - 预计采购金额（元） | - 投标下浮率 | - 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 标的1：广州供电局2026-2027年输变电迁改工程设计评审及技术咨询服务 | - 广州供电局2026-2027年输变电迁改工程设计评审及技术咨询服务 | - 72000000 | - % |  |

| - 序号 | - 标的名称 | - 标包名称 | - 预计采购金额（元） | - 投标下浮率 | - 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 标的2：广州供电局2027-2027年输变电迁改工程管理咨询服务 | - 广州供电局2027-2027年输变电迁改工程管理咨询服务（标包1） | - 9000000 | - % |  |
| - 2 |  | - 广州供电局2026-2027年输变电迁改工程管理咨询服务（标包2） | - 14400000 | - % |  |

报价要求：

（1）按下浮率报价（保留两位小数，如8.88%），同时填报投标报价（投标报价=预计采购金额*（1-投标下浮率），四舍五入保留两位小数）。当投标报价与投标下浮率计算结果不一致时，以投标下浮率为准，按上述公式修订投标报价，如单项报价与投标下浮率不对应的也需按投标下浮率修正单项报价。

（2）投标下浮率不低于0%为有效报价；当投标下浮率＞15%时应附成本分析报告，充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等，经评审通过后方可视为有效报价。

（3）价格分计算时，投标人评标价按（100-投标人填写的下浮数值）参与计算。如：下浮率为1.88％时，评标价按（100-1.88）参与计算。

- 四、结算方式

结算时按照中标结果、依据审定工作量及合同结算条款进行结算。

（一）标的1：原则上每个项目的设计评审、前期管理、项目后评价、新技术应用工作均为独立开展，每项工作均依据在合同有效服务期内出具的委托书开展，招标人与中标人根据实际委托书及各项工作的结算方式开展项目结算。具体结算费用标准如下：

1.设计评审费=审定的文件评审费；

2.前期管理费=基本设计费*5%；

3.项目后评价费=审定的项目后评价费；

4.新技术应用结算费用，按相关行业标准计算，具体以第三方造价咨询单位审核为准。

结算时按照【∑已开展工作对应的结算费用*（1-下浮率）】进行结算。

（二）标的2：每个迁改工程单独结算，结算费用为：该迁改工程项目管理经费*20%*（1-下浮率）。该结算费用分两阶段支付，项目投产时支付50%，外结审定后支付剩余50%。

五、分包要求

- 不允许分包

- 允许分包，但必须符合以下要求：

/

- 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）

一、管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）

二、技术及管理要求

（一）满足中国南方电网有限责任公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。

- （二）符合图纸及技术文件的要求。

- （三）严格执行以下管理要求：

- 1、严格执行《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令 第728号）相关要求，确保款项支付依法合规。

- 按照公司要求使用资产管理信息系统及南网基建移动应用，若违反使用要求，按照南网基建承包商处罚条款进行扣分。

- 持续推进基建安风体系认证工作，严格执行“四步法”、“八步骤”、“7S”管理，规范PPE（人工防护用品）管理，形成施工现场安全管理文化。

- 服从《南方电网公司基建承包商违章处罚条款》的日常检查及处罚、服从各建设单位安全违章处罚、服从各建设单位安全整顿及安全学习等各项安全管理指令。

- 遵守国家、电力行业、公司持证上岗相关要求。

- 自愿参加南方电网公司基建承包商登记建档并服从承包商管理相关规定。

- 严格执行南网“八不准”。

- 深化WHS、施工作业指导书和验评标准的现场应用。

- 完善基建项目缺陷管理制度、表单，所有项目均严格实行缺陷填报。

- 积极配合执行各建设单位开展的信息化管理项目、新技术、新工艺开发应用。

三、图纸

无。

四、其他要求

无。