## 需求一览表
贵州电网有限责任公司2025年工程类第五批电网基建工程施工需求一览表
标的 | 标段号 | 标段名称 | 序号 | 工程项目名称 | 电压等级 | 建设单位 | 项目地点 | 项目总投资 （万元） | 建设规模 |  | 项目最高限价 （万元） | 其中：安全文明施工措施费（万元） | 其中：输电线路工程建设场地征用及清理赔偿费 | 标段最高限价 （万元） | 计划开竣工日期 |  | 设计单位 | 监理单位
[9 empty] | 线路长度（千米·回）折合单回路长度 | 变电容量（MVA） |  |  |  |  | 开工日期 | 竣工日期
【110】110kV工程施工 | 【110-1】 | 【-110-1】贵阳金阳110千伏马王变第二电源线路工程施工 | 1 | 贵阳金阳110千伏马王变第二电源线路工程 | 110kV | 贵阳供电局 | 贵阳市乌当区 | 2569 | 1.785 | / | 825.1445 | 28.3087 | 7.6031 | 825.1445 | 2026-02-28 | 2027-04-21 | 贵州能达电力设计有限责任公司 | 贵州电力建设监理咨询有限责任公司
|  |  | 1.1 | 马王变间隔扩建与改造工程 | 110kV |  |  | 759 | / | / | 99.0076 | 3.1652 | /
|  |  | 1.2 | 竹林变、龙汇变二次配套完善工程 | 110kV |  |  | 97 | / | / | 30.4773 | 0.8077 | /
|  |  | 1.3 | 龙林线T接入马王变110kV架空线路工程 | 110kV |  |  | 825 | 1.178 | / | 257.9698 | 11.4305 | 6.1982
|  |  | 1.4 | 龙林线T接入马王变110kV电缆线路工程 | 110kV |  |  | 888 | 0.607 | / | 437.6898 | 12.9053 | 1.4049