[bookmark: _Toc501202059]广西博联信息通信技术有限责任公司软件研发部
2025年智能巡检机器人发明专利技术服务零星采购服务要求
1、概述
1.	本服务要求适用于广西博联信息通信技术有限责任公司（以下简称：采购人）广西博联信息通信技术有限责任公司软件研发部2025年智能巡检机器人发明专利技术服务零星采购（以下简称：本项目），本服务要求的最终解释权归采购人。
2.	本服务要求提出了本项目需求的广度、深度和相应的技术指标要求，可供报价人编写技术响应文件之用。
3.	报价人应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则采购人将有权取消报价人的供货资格，由此产生的一切后果由报价人承担。
4.本服务要求中带“★”符号为必要事项要求。报价人要特别加以注意，必须完全满足这些要求。
[bookmark: _Toc501202060]2、定义
1.	采购人：广	西博联信息通信技术有限责任公司。
2.	报价人：本项目服务提供单位
[bookmark: _Toc501202061]3、采购范围和内容
[bookmark: _Toc501202062]本项目采购范围和内容如下。
	序号
	采购内容
	数量
	单位

	1
	智能巡检机器人发明专利技术服务
	1
	项



本项目服务期：合同签订之日起18个月内。
[bookmark: _Toc299720409][bookmark: _Toc300816580]
4、服务内容
4.1 智能巡检机器人发明专利技术服务
4.1.1★协助开展技术深度挖掘与方案构建
[bookmark: _GoBack]安排具备智能巡检经验的专利代理师，基于机器人巡检的电力智能巡检系统（详见《附件1 系统基本信息》）与采购方技术人员进行不少于2次技术访谈，围绕机器人智能巡检主题，引导挖掘可申报专利的技术细节。
协助采购方构建完整的、可实施的、具备创造性的技术方案，形成可用于专利申报的交底材料。
4.1.2★开展专利检索与创新点提炼
针对挖掘出的技术方向，在中国国家知识产权局数据库中进行检索，分析现有专利技术空白，提炼具备授权前景的核心创新点，提出专利申报建议。
4.1.3★协助发明专利文件撰写与提交
协助编写和修订符合《专利法》及《专利审查指南》的申请文件，包括但不限于：
a. 权利要求书；
b. 说明书及摘要；
c. 其他材料，如示意图、流程图等；
通过国家知识产权局正式提交申请，缴纳申请费、审查费等费用，并获取受理通知书。
4.1.3★获取专利文件
缴纳专利登记费等费用，跟进专利证书的获取，并提交给采购方。
5.项目质量安全保障要求
1.报价人应严格遵守协议中关于项目中的若干技术质量规定，制定严格的质量安全措施。
2.由于报价人质量安全措施不力造成研究质量安全事故的责任，以及由此发生的费用和损失，由报价人承担。
6、其他要求
[bookmark: _Toc22581]6.1报价人的责任要求
（1） 按照合同约定，协助采购人完成专利申报的服务工作。
（2） 报价人负责在整个专利申报过程中保证申报材料的质量，处理专利申报过程中相关问题。若由于报价人自身原因出现了专利申报问题，由报价人负责。
（3） 本项目不得转让或分包，如违约转让或分包，由报价人承担违约责任。
[bookmark: _Toc8439][bookmark: _Toc14590]6.2项目进度要求
（1） 报价人必须按照协议书约定的结束日期或经采购人同意顺延的计划完成项目。
（2） 因报价人原因不能按照协议书约定的完成日期或采购人同意顺延的工期完成的，报价人承担违约责任。

	序号
	完成时间
	工作内容

	1
	合同签订后1个月内
	协助开展技术深度挖掘与方案构建

	2
	合同签订后1个月内
	开展专利检索与创新点提炼

	3
	合同签订后1个月内
	协助发明专利文件撰写与提交

	4
	合同签订后2个月内
	协助获取专利受理

	5
	合同签订后18个月内
	公告授权、获取专利证书



[bookmark: _Toc7601]6.3项目验收要求
（1） 当项目达到合同条款约定的验收条件时，报价人应首先进行认真的自检，并在验收前三个工作日以书面形式通知采购人组织验收。通知应包括验收的内容、时间和地点。报价人应准备完整的验收材料（包括但不限于：申报材料、技术文档、受理通知书、专利证书及相关支撑材料等），并承担相关费用。
（2） 项目验收标准为：
· 技术文档规范、齐全；
· 申报材料、技术文档等内容完整、真实、准确且质量达标；
· 整理形成的材料内容严格基于项目、符合专利申报格式规范。
（3）验收过程需确认所有成果内容真实有效，无学术不端行为，署名权及知识产权归属归属于采购人。

