## Sheet1
附件A-项目信息清单
项目信息表
序号 | 标的 | 标段号 | 标段名称 | 项目名称 | 可研批复文号 | 项目审批、核准文号 | 初设批复文号 | 资金落实情况 | 施工图预算批复文号 | 项目建设单位 | 项目建设地点 | 设计单位 | 监理单位 | 造价咨询单位 | 建设规模 | 招标范围 | 开工 | 完工 | 日历工期（天） | 招标阶段 | 承包方式 | 备注
1 | 110kV电网基建项目施工 | 1-1 | 南宁网区110kV顺天（莫村）送变电工程 | 110kV顺天（莫村）送变电工程 | 南供电规划〔2024〕122号 | 南政务发改〔2024〕18号 | 南供电建设〔2025〕62号 | 南供电规划〔2025〕17 号 | / | 南宁供电局 | 南宁市青秀区长塘镇 | 广州市电力工程设计院有限公司 | 广西正远电力工程建设监理有限责任公司 | 广西正远电力工程建设监理有限责任公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2026-02-28 | 2027-01-30 | 336 | 初步设计 | 包工、部分包料
2 |  | 1-2 | 贺州网区110kV龙岩（牛庙）送变电工程 | 110kV龙岩（牛庙）送变电工程 | 贺供电规划〔2022〕14号 | 贺审批项目〔2023〕83号 | 贺供电建设〔2025〕10号 | 桂电规划〔2025〕176号 | / | 贺州供电局 | 贺州市钟山县 | 桂林丰源电力勘察设计有限公司 | / | 广东冠城工程管理有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2026-03-30 | 2027-04-30 | 396 | 初步设计 | 包工、部分包料
3 | 110kV电网基建项目施工（工程量清单） | 2-1 | 桂林网区110kV银杏送变电工程 | 110kV银杏送变电工程 | 桂供电计〔2020〕55号 | 市行审投资字〔2024〕32号 | 桂供电建设〔2023〕67 号 | 桂电规划〔2025〕176号 | 桂供电建设〔2025〕89号 | 桂林供电局 | 桂林市灵川县 | 广西聚源供电设计有限责任公司 | 广西桂能电力工程监理有限公司 | 广西中宇工程咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2026-02-28 | 2026-09-30 | 214 | 施工图设计 | 包工、部分包料 | 工程量清单招标
4 |  | 2-2 | 桂林网区110kV阳安送变电工程 | 110kV阳安送变电工程 | 桂供电规划〔2023〕27号 | 市行审投资字〔2025〕109号 | 桂供电建设〔2024〕30号 | 桂电规划〔2025〕176号 | 桂供电建设〔2025〕82号 | 桂林供电局 | 桂林市平乐县 | 广西蓝川设计有限公司 | 广西桂能电力工程监理有限公司 | 广西中宇工程咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2026-02-28 | 2026-08-30 | 183 | 施工图设计 | 包工、部分包料 | 工程量清单招标
5 |  | 2-3 | 梧州网区110kV寺冲送变电工程 | 110kV寺冲送变电工程 | 梧供电计〔2020〕45号 | 梧审批投核字〔2025〕13号 | 梧供电建设〔2022〕34号 | 桂电规划〔2025〕176号 | 梧供电建设〔2025〕43号 | 梧州供电局 | 梧州市长洲区 | 广西福源电力设计有限责任公司 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 广州灏天工程顾问有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2026-03-30 | 2027-03-30 | 365 | 施工图设计 | 包工、部分包料 | 工程量清单招标
6 |  | 2-4 | 北海网区220kV禄罗（东岸）送变电工程110kV配套送出工程 | 220kV禄罗（东岸）送变电工程110kV配套送出工程 | 北供电规划〔2024〕31号 | 北审批投〔2024〕108号 | 北供电建设〔2025〕23号 | 桂电规划〔2025〕176号 | 北供电建设〔2025〕42 号 | 北海供电局 | 北海市合浦县白沙镇 | 云南银塔送变电设计有限公司 | 广西正远电力工程建设监理有限责任公司 | 广西宏瑞工程咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2026-02-28 | 2026-06-30 | 122 | 施工图设计 | 包工、部分包料 | 工程量清单招标
7 | 35kV电网基建项目施工 | 3-1 | 桂林网区35kV桥亭变电站扩建工程、35kV杜莫变电站改造工程 | 35kV桥亭变电站扩建工程 | 新电力投资〔2024〕125号 | 桂发改新能〔2019〕1166号 | 新电力建设〔2022〕166号 | 桂供电计〔2021〕29号 | 桂供电建设〔2025〕71号 | 桂林供电局 | 桂林市平乐县 | 桂林丰源电力勘察设计有限责任公司 | / | 广西中宇工程咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2026-03-30 | 2027-01-30 | 306 | 施工图设计 | 包工、部分包料
8 |  |  |  | 35kV杜莫变电站改造工程 | 桂供电计〔2019〕69号 | 市行审投资字〔2025〕192号 | 新电力建设〔2022〕18号 | 桂电规划〔2025〕176号 | 桂供电建设〔2025〕86 号 | 桂林供电局 | 桂林市荔浦市 | 广西弘燊电力设计有限公司 | / | 广西中宇工程咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2026-03-30 | 2027-01-30 | 306 | 施工图设计 | 包工、部分包料
9 |  | 3-2 | 桂林网区35kV双江送变电工程 | 35kV双江送变电工程 | 桂供电计〔2019〕71号 | 市行审投资字〔2025〕193号 | 桂供电建设〔2021〕81号 | 桂电规划〔2025〕176号 | 桂供电建设〔2025〕87 号 | 桂林供电局 | 桂林市荔浦市 | 广西弘燊电力设计有限公司 | / | 广西中宇工程咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2026-03-30 | 2027-03-30 | 365 | 施工图设计 | 包工、部分包料
10 |  | 3-3 | 桂林网区凯歌站π接文市Ⅱ至兴发110kV线路新建工程、梅中站T接柳城岭～大兴110kV线路新建工程 | 凯歌站π接文市Ⅱ至兴发110kV线路新建工程 | 桂供电规划〔2022〕9号 | 市行审投资字〔2025〕223号 | 桂供电建设〔2025〕53 号 | 桂电规划〔2025〕176号 | 桂供电建设〔2025〕90号 | 桂林供电局 | 桂林市灌阳县 | 广西鑫源电力勘察设计 | / | 广西中宇工程咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2026-03-30 | 2027-01-30 | 306 | 施工图设计 | 包工、部分包料
11 |  |  |  | 梅中站T接柳城岭～大兴110kV线路新建工程 | 新电力规〔2022〕33号 | 市行审投资字〔2024〕106号 | 桂供电建设〔2025〕54 号 | 桂电规划〔2025〕176号 | 桂供电建设〔2025〕92号 | 桂林供电局 | 桂林市资源县 | 广西鑫源电力勘察设计 | / | 广西中宇工程咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2026-03-30 | 2027-01-30 | 306 | 施工图设计 | 包工、部分包料
12 |  | 3-4 | 河池网区35kV羌圩站增容改造工程 | 35kV羌圩站增容改造工程 | 河供电规划〔2024〕16号 | 河发改审批〔2024〕11号 | 河供电建〔2025〕42号 | 桂电规划〔2025〕176号 | / | 河池供电局 | 河池市大化县羌圩乡 | 广东天联电力设计有限公司 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 广西彤茂工程咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2026-03-30 | 2027-01-30 | 306 | 初步设计 | 包工、部分包料
13 |  | 3-5 | 梧州网区35kV六堡站增容改造工程 | 35kV六堡站增容改造工程 | 新电力投资〔2024〕115号 | 梧审批投核字〔2024〕27号 | 新电力运营〔2025〕14号 | 梧供电计〔2021〕37号 | 新电力运营〔2025〕223号 | 新电力集团 | 梧州市苍梧县六堡镇 | 广西金宇电力开发有限公司 | 广西振安电力工程监理有限公司 | 广州灏天工程顾问有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2026-03-30 | 2027-01-30 | 306 | 施工图设计 | 包工、部分包料
14 |  | 3-6 | 北海网区35kV官井变电站扩建工程 | 35kV官井变电站扩建工程 | 北供电规划〔2024〕42号 | 北审批投〔2024〕107号 | 北供电建设〔2025〕21号 | 桂电规划〔2025〕176号 | 北供电建设〔2025〕41号 | 北海供电局 | 北海市合浦县西场镇 | 广西金宇电力开发有限公司 | 广西振安电力工程监理有限公司 | 广州灏天工程顾问有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2026-03-30 | 2027-01-30 | 306 | 施工图设计 | 包工、部分包料
15 |  | 3-7 | 贺州网区35kV柳家站增容改造工程、35kV莲山站增容改造工程 | 35kV柳家站增容改造工程 | 桂发改新能〔2023〕739号 | 桂发改新能〔2023〕739号 | 新电力运营〔2024〕201号 | 贺供电规划〔2025〕73号 | 新电力运营〔2025〕200号 | 贺州供电局 | 贺州市富川县 | 广西博阳电力勘察设计有限公司 | 广西振安电力工程监理有限公司 | 广东冠城工程管理有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2026-03-30 | 2027-01-30 | 306 | 施工图设计 | 包工、部分包料
16 |  |  |  | 35kV莲山站增容改造工程 | 桂发改新能〔2023〕739号 | 桂发改新能〔2023〕739号 | 新电力运营〔2024〕299号 | 贺供电规划〔2025〕73号 | 新电力运营〔2025〕199号 | 贺州供电局 | 贺州市富川县 | 广西博阳电力勘察设计有限公司 | 广西振安电力工程监理有限公司 | 广东冠城工程管理有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2026-03-30 | 2027-01-30 | 306 | 施工图设计 | 包工、部分包料
17 |  | 3-8 | 贺州网区35kV昭庇线改接入220kV江口站工程、望高站35kV间隔扩建工程 | 35kV昭庇线改接入220kV江口站工程 | 桂发改新能〔2023〕399号 | 桂发改新能〔2023〕399号 | 新电力运营〔2025〕129号 | 桂电规划〔2025〕176号 | 新电力运营〔2025〕246号 | 贺州供电局 | 贺州市昭平县 | 广西广信电力设计有限公司 | 广西振安电力工程监理有限公司 | 广东冠城工程管理有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2026-03-30 | 2027-01-30 | 306 | 施工图设计 | 包工、部分包料
18 |  |  |  | 望高站35kV间隔扩建工程 | 桂发改新能〔2023〕739号 | 桂发改新能〔2023〕739号 | 新电力运营〔2025〕128号 | 桂电规划〔2025〕176号 | 新电力运营〔2025〕261号 | 贺州供电局 | 贺州市钟山县 | 广西博阳电力勘察设计有限公司 | 广西振安电力工程监理有限公司 | 广东冠城工程管理有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2026-03-30 | 2027-01-30 | 306 | 施工图设计 | 包工、部分包料