## Sheet1
附件A-项目信息清单
序号 | 标的 | 标段号 | 标段名称 | 可研批复文号 | 项目备案文号 | 初设批复文号 | 资金落实情况 | 施工图预算批复文号 | 项目建设单位 | 项目建设地点 | 设计单位 | 监理单位 | 造价咨询单位 | 建设规模 | 采购/招标范围 | 计划工期 |  |  | 招标阶段 | 承包方式 | 备注
[16 empty] | 开工 | 完工 | 日历工期（天）
1 | 其他业务（500kV线路工程(地基基础)专业分包） | 1-1 | 送变电公司广东500千伏粤东送电珠东北输电通道工程（惠州段）施工（标段三）专业分包采购项目 | 南方电网规划〔2024〕133 号 | 粤发改核准〔2025〕12号 | 南方电网输配电〔2025〕61 号 | 惠供电计〔2025〕33号 | \ | 广东电网有限责任公司惠州供电局 | 广东惠州市 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | \ | \ | ( 一) 线路工程 1、苏南开关站~横沥北开关站500kV 线路工程(惠州段) : 本标段起于JA45，止于横沥北站构架，含JA45，新建500kV双回线路长度52.5km ， 双回路铁塔110基。 2、士800kV 新东直流改造工程:苏南~横沥北线路于新东直流#3578-#3579 档内穿越新东直流，根据现场核实，该档穿越净空高度可以满足要求，无需改造铁塔，但档内导地线存在接头，且杆塔为单联V串，需将#3578及#3579两基铁塔的单联串改造为双联串，并更换#3577~#3582段2.277km直流线路的导地线。 (二)通信工程 1、500kV 苏南至横沥北线路工程OPGW (惠州段) : 本标段起于JA45，止于横沥北站构架，含JA45， 新建500kV 双回线路长度52.5km ，地线型号为两根OPGW-48-150 光缆。具体建设规模以施工图纸为准。 | 专业分包：包括施工图纸范围内架空线路的基础工程、接地工程、辅助工程全部工作。工作内容包括但不限于施工所需砂、石、水泥、商品混凝土及消耗性材料等所需材料的购买、保管、运输、加工全部工作，机械设备及工器具，模板，施工道路修筑(含临时道路)，砖砌沟体，现浇沟体，塔基位清理杂物，挡土墙护坡排水沟防撞墩砌筑，保护帽制作，清理浮石，土石方开挖，余土外运(按3C绿色电网建设要求对余土进行处理，钻孔桩泥浆外运处理)，塔基绿化恢复，铁塔塔基征地补偿及协调服务，线路通道树木砍伐及办理林木砍伐相关手续，配合甲方开展桩基检测，按甲方要求见证取样、其他检测送至甲方委托检测单位；工程项目协调服务，线路工程项目施工全过程（含基础、接地、组塔、架线、附件安装、附属工程、验收等阶段）开展协调工作（含青赔协调）发生的相关费用以及配合验收等发生的费用，安全文明施工措施（承包人提供的安全工器具和个人安全防护用品除外），工程资料的收集、整理和移交等。不包括：钢筋、接地材料及由承包人提供的安全工器具和个人安全防护用品，具体以招标人提供线路工程物资机具安全设施清单为准。 | 2026-03-01 | 2027-02-13 | 349 | 施工图招标 | 包工、部分包料 | 结算时按中标结果、依据审定工作量及按照合同结算条款进行结算。
2 | 其他业务（500kV线路工程（主体工程）劳务分包） | 2-1 | 送变电公司广东500千伏粤东送电珠东北输电通道工程（惠州段）施工（标段三）劳务分包采购项目 | 南方电网规划〔2024〕133 号 | 粤发改核准〔2025〕12号 | 南方电网输配电〔2025〕61 号 | 惠供电计〔2025〕33号 | \ | 广东电网有限责任公司惠州供电局 | 广东惠州市 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | \ | \ | ( 一) 线路工程 1 、苏南开关站~横沥北开关站500kV 线路工程(惠州段) : 本标段起于JA45，止于横沥北站构架，含JA45，新建500kV双回线路长度52.5km ， 双回路铁塔110基。 2 、士800kV 新东直流改造工程:苏南~横沥北线路于新东直流#3578-#3579 档内穿越新东直流，根据现场核实，该档穿越净空高度可以满足要求，无需改造铁塔，但档内导地线存在接头，且杆塔为单联V串，需将#3578及#3579两基铁塔的单联串改造为双联串，并更换#3577~#3582段2.277km直流线路的导地线。 (二)通信工程 1 、500kV 苏南至横沥北线路工程OPGW (惠州段) : 本标段起于JA45，止于横沥北站构架，含JA45， 新建500kV 双回线路长度52.5km ，地线型号为两根OPGW-48-150 光缆。具体建设规模以施工图纸为准。 | 劳务分包：包含项目施工图纸范围内架空线路杆塔工程、架线工程及附件安装工程施工劳务协作。工作内容包括（但不限于）以下工作的劳务协作：材料及工器具的现场运输、看护，杆塔组立及拆除、防坠落装置安装，各种塔上线上装置的安装，杆塔四牌（杆号牌、相序牌、警示牌、直升机巡视牌）安装(不含采购制作)，杆塔双回路色标牌安装，运行杆号、警示标志喷漆，电力法宣传牌安装，导地线架设及拆除、OPGW光缆架设及附件安装（包括光缆接续、光缆全程测量、导引光缆(含管道)敷设安装、光缆接头标识、光缆配线架(ODF)安装、导引光缆熔接入ODF架，配合光缆现场单盘开箱检验、金具及附件现场开箱检验、光缆单盘测量等），配合线路参数测试，配合压接管X光检测，跨越施工措施实施，配合办理各种跨越工程的建设许可报批，配合工程资料的收集、整理和移交等的劳务协作。不包含：工程装置性材料的采购，施工涉及的主要机具设备，安全工器具和个人安全防护用品。具体以招标人提供线路工程物资机具安全设施清单为准。 | 2026-03-01 | 2027-02-13 | 349 | 施工图招标 | 包工不包料 | 结算时按中标结果、依据审定工作量及按照合同结算条款进行结算。
Formulas:
完工 = [日历工期（天）]+[计划工期]