附件B.合同标准文本条款差异说明

- 本标的/标段使用标准合同文本名称：基建输变电工程勘察设计合同（编号：T202101020200007）。

| 序号 | 合同标准文本条款 | 本标的/标段合同执行条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第二节专用合同条款1.6.1（6）其他： 。 | 第二节专用合同条款1.6.1（6）其他： 工程勘察文件、设计文件的交付：设计单位应配合项目进度，根据发包人要求，在不同阶段提供对应的图纸（包括但不限于：CAD版图纸、PDF版图纸、纸质版图纸）及相关成果文件以配合不同阶段的项目使用需求。 |
| 2 | 第二节专用合同条款4.1勘察设计人的一般义务 | 在4.1勘察设计人的一般义务 原有条款（1）-（11）的基础上增加以下条款： （12）建筑物测量按实际发生计算，若发生需要提供测量方案。 （13）勘察青赔按实际发生计算，若发生需要提供青赔相关资料。 （14）勘察设计人应在施工招标文件中列出危大工程清单； （15）勘察设计人应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行专项设计。 |
| 3 | 第二节专用合同条款4.1.13 其他服务及承诺 | 在4.1.13 其他服务及承诺 原有条款（1）-（6）的基础上增加以下条款： （7）根据广州市水务部门的规定，勘察设计人必须按照水务部门对《城市排水设计条件咨询》的批复进行设计；如变电站周边无市政排污管网，变电站的排水设计必须满足《水污染物排放限值》中的相关规定要求。 （8）勘察设计人工程完工后应配合水土保持设施验收技术咨询服务单位完成水土保持专项验收，具体内容包括提供工程总平面布置图及拦挡、护坡、截（排）水及绿化等竣工图阶段图纸，提供工程设计总结报告，派人参加水土保持设施验收会议（参与现场查勘、会议汇报及会上答疑等）。 （9）在工作开展过程中，如需满足工程所在地区政府要求开展对规划新建架空线路下地予以补偿工作的，签订补充协议明确相关工作。 |
|  | 第二节专用合同条款5.15 工程勘察设计的特殊标准或要求 | 在5.15 工程勘察设计的特殊标准或要求 原有条款（1）-（9）的基础上增加以下条款： （10） 工程完工后应配合水土保持设施验收技术咨询服务单位完成水土保持专项验收，具体内容包括提供工程总平面布置图及拦挡、护坡、截（排）水及绿化等竣工图阶段图纸，提供工程设计总结报告，参加水土保持设施验收会议（参与现场查勘、会议汇报及会上答疑等）。 （11） 配合甲方完成施工图预算审查相关工作，并按甲方要求及时间内提供相应资料。 （12） 配合提供施工招标图纸：根据甲方招标需求，提供经审定的施工图电子版（不可修改的PDF版）给甲方，电子版的图纸需有图号及电子签名，并加盖出图专用章。在限价审定前，如图纸有修改，除提供修改后的电子版图纸外，还需提交书面的修改说明，列明修改情况及修改后图纸的版本号，并在招标工作完成后对以上资料进行归档。 |
|  | 第二节专用合同条款5.11 设计文件要求 | 增加以下内容到第5.11款： 5.11.6 勘察单位应当根据工程实际及工程周边环境资料，在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险。 5.11.7 设计单位应当根据施工安全操作和防护的需要，在设计文件中注明涉及危大工程或施工安全的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行专项设计。 5.11.8 勘察、设计等单位配合建设单位在施工招标文件中列出危大工程清单，要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。 |
|  | 第二节专用合同条款12.2定金或预付款 预付款的抵扣方式：竣工图完成后，经档案部门确认后，作为合同余款抵扣。 | 修改为： 预付款的抵扣方式：在支付首笔进度款时一次性抵扣。 |
|  | 第二节专用合同条款12.3中期支付 （3）取得初步设计审查意见或初设批复后，支付合同总价的30%。 （4）施工图及预算通过审查后支付合同总价的20%。 （5）竣工图完成后，经档案部门确认后，勘察设计人在申请最终支付的同时提交质量保证金担保（担保的形式包括银行提供的保函、央企财务公司提供的保函、保险公司提供的国家认可的具有法律效力的保险等，格式自定，担保有效期应至工程投运、消除全部设计缺陷后且缺陷责任期（竣工验收后2年）满]，发包人向勘察设计人支付合同余款。 （6）质量保证金按合同结算价的3 %计列。 （7）每次付款前勘察设计人需提供等额增值税专用发票。 （8）若因勘察设计责任导致走廊拆迁赔偿数量超出初步设计 %，或林木砍伐赔偿数量超出初步设计 %，或综合拆迁赔偿数量超出初步设计 %，按不低于合同总价的 %扣减。并按实际损失进行赔偿。 （9）若因勘察设计责任导致工程造价结算价格超出初步设计批准概算的，或初步设计批准概算超出批复可研投资估算的，按不低于合同总价的5%扣减，质量保证金可扣完（或在合同价格中扣）。 （10）支付方式：包括电汇、转账、汇票、票据、支票和双方认可的其他支付方式。如需使用商业汇票进行支付的，由款项支付方承担资金成本（买方付息贴现）。 （11）其他约定： 。 | 修改为： - 取得初步设计审查意见或初设批复后，支付已完成初设评审的单项工程对应合同价的30%。（如不设预付款，则付至40%） （4）施工图及预算通过审查后，支付已完成施工图评审的单项工程对应合同价的20%； （5）土建施工完成后，设计单位完成全部土建部分设计变更（如有）审查流程且纸质版变更资料签章完备后，支付合同价的10%； （6）投产验收前，设计单位完成全部电气安装部分设计变更（如有）审查流程且纸质版变更资料签章完备后，支付合同价的10%； （7）竣工图完成，经档案部门确认后，勘察设计人提交勘察设计费结算书，最终合同结算价经业主或委托的第三方造价咨询机构审核确定； （8）结算费用确定后，勘察设计人在申请最终支付的同时提交质量保证金担保（担保的形式包括银行提供的保函、央企财务公司提供的保函、保险公司提供的国家认可的具有法律效力的保险等，格式自定，担保有效期应至工程投运、消除全部设计缺陷后且缺陷责任期（竣工验收后2年）满），发包人向勘察设计人支付合同余款。 （9）质量保证金按合同结算价的3%计列。 （10）每次付款前勘察设计人需提供等额增值税专用发票。若工程延迟投产，在竣工验收前，勘察设计人必须无条件办理履约保函的续期，否则，建设单位不予批准请款申请。 （11）支付方式：包括电汇、汇票、支票和双方认可的其他支付方式。 （12）支付方式：包括电汇、转账、汇票、票据、支票和双方认可的其他支付方式。 - （13）其他约定： 。 |
|  | 第二节专用合同条款12.4费用结算 增加以下内容到第12.4款： 12.4.5 本合同采用固定总价形式，最终合同结算价为：按合同所包含规模范围总价包干。若实施阶段因规模变化而导致需要调整可研、初设的，则最终合同结算价按调整规模后的批复的初设概算对应的勘察设计费×（1-投标下浮率）进行结算。 | 第二节专用合同条款12.4费用结算 增加以下内容到第12.4款： 12.4.5 本合同采用 总价 合同形式。最终合同结算价为：（与合同范围对应的审定初步设计概算勘察设计费 + 工程规模范围以外实际发生的勘察设计工作费用）×（1-投标下浮率）±合同内约定且实际发生的相关奖罚费用 + 招标代理费。勘察设计费结算价由业主或业主委托第三方造价咨询机构审定为准，其中： （1）与合同范围对应的审定初步设计概算勘察设计费：为初设批复概算中与合同范围对应的勘察设计费。若实施阶段因规模变化而导致需要调整可研、初设的，则勘察设计费结算价按批复后的调整规模对应的勘察设计费×（1-投标下浮率）进行结算。 （2）工程规模范围以外实际发生的勘察设计工作费用，包括但不限于以下各项： A、青苗（含树木、水上草殖、草场等）赔偿设计费； B、妨碍现场作业的地上地下构筑物拆除、地下管线查明、开挖及修复设计费 C、船舶停靠码头费用、水上交通安全监督维护费、水上填岛或筑台费； D、变电站工程中的进站道路、永久电源、临时施工电源、水源引水或是打井、通信工程及送电线路工程中跨越线路引起的迁改工程设计费； E、其他（如有）：管线迁移、交通疏解、路面修复、超前钻、使用林地可行性报告等勘察设计费。 上述各项费用标准按照《关于印发<南方电网公司35kV～±800kV交直流输变电工程设计费标准>的通知》[南方电网基建〔2017〕10号]、《关于落实<进一步放开建设项目专业服务价格的通知>（发改价格[2015]299号）》的指导意见（中电联定额[2015]162号）相关规定执行，不足部分参照相关行业费用计算规定执行。项目实施过程中如有最新规定，按新的政策性文件执行。 （3）招标代理服务费按实际支付给招标代理的费用为准，勘察设计人可在预付款申请或进度款申请时同时申请支付。 （4）投标下浮率（%）＝1-投标报价/最高投标限价×100%。 12.4.6 最终合同结算价须考虑因以下设计质量或服务问题造成的扣罚费用： （1）由于勘察设计失误（责任）原因造成单项工程（工程整体）勘察设计相关的费用变更（总）额超过基本预备费三分之一的，扣减单项工程（工程整体）勘察设计费的5%。基本预备费是电力建设工程定额中其他费用的其中一项，是指因设计变更（含施工过程中工程量增减、设备改型、材料代用）而增加的费用，以及为预防一般自然灾害和其他不确定因素可能造成的损失而预留的工程建设资金。 （2）项目负责人应及时了解项目进展情况和各类需协调问题，每月参加的工地协调会不少于一次。若项目负责人无故缺席当月工地协调会，按合同总价0.2 %扣除一次，最高扣减合同价款20万元。 （3）由于勘察设计失误（责任）原因造成单项工程（工程整体）勘察设计相关的费用变更（总）额超出单项工程（工程整体）概算的，按超出的百分比相应扣减勘察设计费，扣减比例最高不超过勘察设计费的30%。 （4）若因勘察设计责任导致单项工程（工程整体）建设场地征用及清理费超出概算的，按超出的百分比相应扣减勘察设计费，扣减比例最高不超过勘察设计费的30%。 （5）若因勘察设计责任导致工程造价结算价格超出初步设计批准概算的，或初步设计批准概算超出批复可研投资估算的，扣减比例最高不超过勘察设计费的30%。 （6）若因勘察设计责任导致走廊拆迁赔偿数量超出初步设计30%，或林木砍伐赔偿数量超出初步设计30%，或综合拆迁赔偿数量超出初步设计30%，按不低于合同总价的5%扣减。并按实际损失进行赔偿。 （7）因设计责任导致的设计变更，以设计变更单为单位扣罚，小型设计变更每次扣罚0.1万元，一般设计变更每次扣罚1万元，重大设计变更每次扣罚5万元。 （8）在规定时间内勘察设计人无法完成单项工程（工程整体）的竣工图，影响单项工程（工程整体）结算进度的，扣减单项工程（工程整体）勘察设计费的10%。 （9）上述第（1）、（2）款单独核算扣减，第（3）（4）（5）款不累加扣减，取其中最高值扣减，第（7）条作为单独处罚项在项目实施过程中即时缴纳罚款。 |
|  | 合同协议书 5.签约合同价：人民币（大写）（¥ ）；投标下浮率为 。 | 5.工程价款及支付 5.1工程勘察设计费暂定价： 按工程可研批复估算的勘察设计费计取，以甲方出具的勘察设计委托书所载明的工程勘察设计费暂定价为准。 5.2工程勘察设计费最终结算价： 经业主或委托的第三方造价咨询机构审核的造价×（1-投标下浮率）±合同内约定且实际发生的相关奖罚费用。 本合同下项目的投标下浮率为 。 5.3支付金额、时间、支付方式等约定： （1）本合同约定甲方不支付所委托项目的定金或预付款； （2）初步设计及概算完成且通过审查后，支付至工程勘察设计费暂定价的20%； （3）施工图设计及预算完成且通过甲方组织的审查并送审迁改委托方后，支付至工程勘察设计费暂定价的60%； （4）乙方配合甲方对迁改委托方完成预（结）算审定，以及乙方完成全部设计变更（如有）审查流程且纸质版变更资料签章完备，且竣工图完成并经档案部门确认后，乙方提交勘察设计费结算书，工程勘察设计费最终结算价经业主或委托的第三方造价咨询机构审核确定； （5）结算费用确定后，乙方在申请最终支付的同时提交质量保证金保函[保函有效期应至工程投运、消除全部设计缺陷后且缺陷责任期（竣工验收后2年）满，质量保证金保函按最终结算价3%开具]，甲方向乙方支付合同余款； （6）如出现超付的，乙方应在获知超付之日起10个工作日内返还超付款项； （7）甲方应在收到乙方请款申请[同时提供勘察设计费的等额增值税专用发票]且审批通过后45日内完成支付该笔款项； （8）甲方以包括电汇、转账、汇票、票据、支票和双方认可的其他支付方式向乙方支付勘察设计费； （9）若某工程项目包含多个单项工程（即多条迁改线路），乙方则可根据各单项工程的勘察设计进度完成情况，分别申请各单项工程各勘察设计阶段对应比例的进度款； （10）根据“先外结后内结”、“以收定支”的迁改项目管理原则，若甲方收取的补偿款不足以支付乙方各阶段应收取的费用，乙方同意待甲方收取足够的补偿款后再行支付费用。 |
|  | 合同协议书 8. 勘察设计服务期限： ，其中： 初步设计交付时间： 初设概算交付时间： 施工图交付时间： 施工图预算交付时间： 竣工图交付时间：竣工投产后30天内 其他： | 勘察设计服务期限：自合同签订之日起至2025年12月31日前，甲方向乙方出具勘察设计委托书，载明具体工程项目的勘察设计服务期限。若下一年度框架招标结果没有在2026年1月1日以前签订合同，本框架招标结果可延续至下一年度招标框架合同签订之日，但延续时长不能超过半年。框架采购合同期限内，若实际委托工程合计金额超过预计采购合同金额时，应提前终止框架合同。 |
|  | 专用条款 4.2 履约保证金 替换以下内容到第4.2款： 勘察设计人在合同签订后28日内按照合同价的10%向发包人提交履约担保。履约保证金自提交之日起生效，在工程接收证书颁发之日起28日后失效。如果勘察设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，发包人有权扣划相应金额的履约保证金。 | 勘察设计人在合同签订后28日内按照合同价的10%向发包人提交履约担保。履约保函的有效期须满足本合同项下甲方所委托的具体工程项目的勘察设计服务期限，否则履约保函须续期，履约保函的提交时间为合同签订后20个工作日内。乙方在本合同履行期间未发生本合同项下违约情形的，甲方应在乙方完成本合同项下全部相关工作后30日内，将履约保函退还乙方；如乙方发生本合同项下违约情形，需追究其违约责任的，甲方按合同约定扣减后，如有余额，甲方应按前述约定将履约保函余额退还乙方。 |
|  | 新增附件 | 广州局保密协议（2023版） |
|  | 新增附件 | 廉洁协议书（2023版） |
|  | 增加《附件十：广州供电局输变电设施迁改工程勘察设计委托书》，具体格式如下： |  |

附件十：

广州供电局输变电设施迁改工程勘察设计委托书

委托书编号：

致勘察设计人（乙方）                       ：

根据                            合同编号：                ），贵公司负责                 的勘察设计工作。我方根据输变电设施迁改工程项目进展情况，按照招标结果、标的及标包划分原则和合同约定，现委托贵公司负责XX迁改工程（项目编号：        ）的勘察设计工作。

本工程勘察设计费暂定价：人民币（大写）             （¥              ）。

本工程服务期限：自本委托之日起，至甲乙双方全部义务履行完毕时止。

请贵公司按合同约定开展相关工作，特此委托。

甲方签章

| 委托部门/单位（盖章） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 签发人（签名） |  | 年 月 日 |
| 会签人（签名） |  | 年 月 日 |
| 项目负责人（签名） |  | 年 月 日 |

乙方签章

| 受托方（盖章） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位负责人（签名） |  | 年 月 日 |
| 项目负责人（签名） |  | 年 月 日 |

本委托书一式    份，委托人执    份、勘察设计人执    份。