[bookmark: _Toc8445]附件A.项目信息清单（ 奥林220千伏出线工程二期（隧道土建部分）监理）
第1部分. 项目信息
招标前期资料
	序号
	文件名称
	文件文号

	1
	可研批复文号
	广供电基〔2024〕 104号


	2
	项目核准/备案文号
	穗发改核准〔2024〕37号

	3
	资金落实情况
	已落实，广供电资〔2025〕3 号


	4
	项目建设单位
	广东电网有限责任公司广州供电局

	5
	项目建设地点
	广州市天河区

	6
	前期的设计或咨询服务单位名称
	广州电力设计院有限公司

	7
	工期/服务期
	合同签订之日起至2027年12月30日，实际工期以开工报告、竣工报告为准。



一、项目概况
※隧道土建部分
1.新建220kV棠下至奥林电力隧道自棠下变电站1#工作井沿广园快速路南侧道路绿化带向东至天茂路与广园快速交叉口7#工作井，该段新建电力隧道长度约为4.76千米。隧道采用盾构型式，断面采用内径3.5m，隧道管容6回220kV+4回110kV线路。
2.新建220kV奥林至碧山电力隧道自奥林变电站8#工作井沿天茂路东侧绿化带拐入广园快速路南侧道路绿化带，向东至丰乐北路与广园快速交叉口东北角 13#工作井，该段新建电力隧道长度约为4.83千米,隧道采用盾构型式，断面采用内径3.5m，隧道管容6回220kV+4回110kV。奥林站内明挖隧道长度约20米，横断面尺寸为3300宽×3400mm高，管容6回220kV线路。
具体规模以施工图为准。
二、招标采购范围
勘察设计、施工准备（含三通一平）、施工（含工程本体建设以及除本体建设外发生的相关施工活动，除本体建设外相关施工包括但不限于路面修复（含市政路面、公路等）、交通疏解、跨（穿）越铁路/公路、管线迁移、绿化迁移、林木砍伐等）、竣工结算、缺陷责任期、达标投产创优全过程的监理工作。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。

三、报价表

	序号
	费用名称
	最高投标限价(元)
	投标下浮率
	投标报价(元)
	备注

	1
	奥林220千伏出线工程二期（隧道土建部分）监理
	11169642.44
	   %
	
	

	合计（小写）
	11169642.44
	
	
	



报价要求：
（1）按下浮率报价（保留两位小数，如8.88%），同时填报投标报价（投标报价=最高投标限价*（1-投标下浮率），四舍五入保留两位小数）。当投标报价与投标下浮率计算结果不一致时，以投标下浮率为准，按上述公式修订投标报价，如单项报价与投标下浮率不对应的也需按投标下浮率修正单项报价。
（2）投标下浮率不低于0%为有效报价；当投标下浮率＞10%时应附成本分析报告，充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等，经评审通过后方可视为有效报价。
（3）价格分计算时，投标人评标价按（100-投标人填写的下浮数值）参与计算。如：下浮率为1.88％时，评标价按（100-1.88）参与计算。

四、结算方式
本合同为暂定价合同，最终合同结算价为：（审定初步设计概算监理费+ 初设概算监理计费范围以外的监理工作费用）×（1-投标下浮率）±合同内约定且实际发生的相关奖罚费用 + 招标代理服务费。
其中：
（1） 审定初步设计概算监理费：隧道土建部分的审定初步设计概算监理费=单项工程的批复初设概算监理费×（监理计费范围内的初设批复概算工程费用/隧道工程单项工程的初设批复概算工程费用），其中，工程费用=建筑工程费+设备购置费+安装工程费。
（2）“初设概算监理计费范围以外的监理工作”包括但不限于：监理单位对路面修复（含市政路面、公路等）、交通疏解、跨（穿）越铁路/公路、管线迁移、绿化迁移、林木砍伐等各项取费基数不包含在初设概算监理费计费基数中的非本体工程的监理见证工作。其监理费用取费基数为初设概算监理计费范围以外实际发生、且经由监理人见证确认部分的工程费用，该工程费用以业主项目部或第三方审核机构审定的为准；取费费率按照《关于落实《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)的指导意见（中电联定额[2015]162号文）》相关规定执行，不足部分参照相关行业费用计算规定执行。项目实施过程中如有最新规定，按新的政策性文件执行。
（3）招标代理服务费按实际支付给招标代理的费用为准，监理人可在预付款申请或进度款申请时同时申请支付。
（4）投标下浮率（%）＝（1-投标报价/最高投标限价）×100%
五、分包要求
不允许分包
允许分包，但必须符合以下要求：
                                      /                                     



第2部分. 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）
[bookmark: _Toc508286565]一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）

[bookmark: _Toc508286566]二、技术及管理要求
（一）满足中国南方电网有限责任公司《监理项目部工作手册》、中国南方电网有限责任公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。
（二）符合图纸及技术文件的要求。
（三）严格执行以下管理要求：
1、严格执行《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令 第728号）相关要求，确保款项支付依法合规。
2、 按照公司要求使用资产管理信息系统及南网基建移动应用，若违反使用要求，按照南网基建承包商处罚条款进行扣分。
3、 持续推进基建安风体系认证工作，严格执行“四步法”、“八步骤”、“7S”管理，规范PPE（人工防护用品）管理，形成施工现场安全管理文化。
4、 服从《南方电网公司基建承包商违章处罚条款》的日常检查及处罚、服从各建设单位安全违章处罚、服从各建设单位安全整顿及安全学习等各项安全管理指令。
5、 遵守国家、电力行业、公司持证上岗相关要求。
6、 自愿参加南方电网公司基建承包商登记建档并服从承包商管理相关规定。
7、 严格执行南网“八不准”。
8、 深化WHS、施工作业指导书和验评标准的现场应用。
9、 完善基建项目缺陷管理制度、表单，所有项目均严格实行缺陷填报。
10、 积极配合执行各建设单位开展的信息化管理项目、新技术、新工艺开发应用。
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