[bookmark: _Toc8445]附件A.项目信息清单（奥林220千伏出线工程（不含二期隧道工程土建部分）监理）
第1部分. 项目信息
招标前期资料
	序号
	文件名称
	文件文号

	1
	可研批复文号
	广供电基〔2024〕 104号


	2
	项目核准/备案文号
	穗发改核准〔2024〕37号

	3
	资金落实情况
	已落实，广供电资〔2025〕3 号


	4
	项目建设单位
	广东电网有限责任公司广州供电局

	5
	项目建设地点
	广州市天河区

	6
	前期的设计或咨询服务单位名称
	广州电力设计院有限公司

	7
	工期/服务期
	合同签订之日起至2027年12月30日，实际工期以开工报告、竣工报告为准。



一、项目概况
※变电工程
1.220kV奥林站：完成2回电缆接入。
2.220千伏碧山变电站改造工程：自奥林站新建2回电缆线路接入碧山站，2个出线间隔在前期工程中已考虑建设，本期仅需配合完成电缆接入。自奥林站新建2回电缆线路接入碧山站（碧山站母线改造后，与木棉-碧山线路同在分段的一侧），其中两侧站内扩建线路间隔一次设备已上齐，本期仅新增对应间隔二次设备。扩建2个间隔。增加6面线路保护屏。新建电缆终端支架和设备支架及构架工作量。
3.220千伏棠下变电站改造工程：拆除增出棠甲线GIS间隔架空线套管及分支母线，新建敞开式设备电缆终端头及避雷器，员热甲、乙线电缆出线利用平台架空转接至科北站。增棠甲、乙线和员热甲、乙线GIS设备转为备用间隔。增棠甲、乙线和员热甲、乙线GIS设备转为备用间隔。在棠下站屋面新建二组电缆终端基础、二组避雷器支架及基础。
4.220kV员热站：增加四面线路保护屏。
※隧道部分：
1. 220千伏奥林线路工程一期（新建电缆隧道）：新建碧山站内隧道，隧道长度约为39.35米，拟采用明挖法施工，管容 2 回 220kV 线路，配套建设隧道内通风、给排水、消防、照明动力、接地、隧道外电源等附属设施。
2. 220千伏奥林线路工程二期（隧道工程）风水电部分：施工图纸范围内的风水电消防、监控安装及调试工程，包含综合监测系统（包括监控软件系统、环境监测系统、视频监控系统、门禁系统、分布式光纤测温系统）、消防系统、通风空调（暖通）系统、通信系统（不含隧道内无线通信）、机器人巡检系统、给排水系统、低压配电及照明系统、接地系统（不含工作井预埋接地）、10kV永久电源、电缆支架安装。
※线路部分
（1）220kV奥林至碧山双回电缆线路新建路径长约8.475km ，电缆长约2×8.925km。
（2）220kV员热至规划科北双回线路新建220kV回电缆线路路长2×0.65km，新建电缆长2×0.68km。
（3）220千伏柔直至碧山临时方案单回电缆线路工程：新建科城终端场至碧山段单回电缆线路长1×7.08km，新建220kV直碧山临时方案(增棠跳通段)单回电缆线路长1×0.3km。
（4）220kV柔直至碧山最终方案单回电缆线路工程：拆除科城终端场至碧山段单回电缆线路长1×7.08km，拆除220kV直碧山临时方案(增棠跳通段)单回电缆线路长1×0.3km。新建220kV柔直至碧山最终方案单回电缆线路路径长约10.98km，电缆长约1X11.52km。	
※通信工程
(1)随新建科城终端场至碧山段单回电缆线路，新建科城终端场-碧山站2条72芯管道光缆，管道光缆长度约为7.69km（含碧山站入站光缆），待与天河区重点发展片区高压架空线下地迁改项目建设的柔直站-科翔路A终端场、棠下站-科翔路A终端场的这2条72芯管道光缆熔接，未来将形成柔直-碧山站、棠下站-碧山站各1条72芯管道光缆。
(2)随新建柔直站至棠下跳接段单回电缆线路，新建1条柔直站至棠下站1条72芯管道光缆，管道光缆长度约为0.6km，作为柔直站的备用光缆出线。
（3）随220kV奥林至碧山双回电缆线路，新建奥林站~碧山站2条48芯管道光缆，单条长约8.17km。
（4）随 220kV 员热至科北双回电缆线路，由地铁十一号线综合管廊内#5 接头附近起，新建2条48芯管道光缆至棠下站通信机房，单条长约0.8km；甲缆用于恢复棠下-员热 48 芯管道光缆甲，乙缆用于形成员热-科北 48芯光缆。
（5）站内通信工程：在碧山站、奥林站传输新A网设备上各配置2块STM-64光接口板，在奥林站传输新网B设备配置1块STM-64光接口板以及1块2M光接口板，在原有光接口板上新增1个10G光模块；在碧山站传输新网B设备配置1块2M光接口板，在原有光接口板上新增2个10G光模块。
具体规模以施工图为准。
二、招标采购范围
勘察设计、施工准备（含三通一平）、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理，以及初步设计概算（或施工图预算）中监理计费范围以外但与工程相关的监理工作。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。

三、报价表
	基建监理报价表

	序号
	工程或费用名称
	最高投标限价（元）
	投标下浮率（%）
	投标报价（元）
	备注

	一
	变电工程
	220410.05
	   %
	
	

	1
	220kV碧山站改造（恒运东对侧）
	93186.29 
	
	
	

	2
	220kV棠下站改造（恒运东对侧）
	29581.54 
	
	
	

	3
	220kV奥林变电站改造
	29598.50 
	
	
	

	4
	220kV碧山变电站改造
	48340.23 
	
	
	

	5
	220kV棠下变电站改造
	3999.13 
	
	
	

	6
	220kV员热变电站改造
	15704.37 
	
	
	

	二
	线路工程
	785953.42 
	
	
	

	1
	220kV柔直至碧山临时方案单回电缆线路
	145722.32 
	
	
	

	2
	220kV奥林至碧山双回电缆线路
	380277.98 
	
	
	

	3
	220kV员热至科北双回电缆线路
	46975.75 
	
	
	

	4
	220kV柔直至碧山最终方案单回电缆线路
	212977.36 
	
	
	

	三
	隧道工程
	1624759.70 
	
	
	

	1
	220kV奥林线路工程一期（新建电缆隧道）
	38812.43 
	
	
	

	2
	220kV奥林线路工程二期（隧道工程）风水电部分
	1585947.27 
	
	
	

	四
	通信工程
	59587.34
	
	
	

	1
	220kV奥林线路工程一期（站内通信）
	421.64 
	
	
	

	2 
	科城终端场至碧山段单回电缆线路-管道光缆
	16969.94 
	
	
	

	3 
	柔直站至棠下跳接段单回电缆线路-管道光缆
	1013.60 
	
	
	

	4
	220kV奥林线路工程二期（站内通信）
	4525.03 
	
	
	

	5 
	220kV奥林～碧山双回电缆线路（管道光缆）
	20923.75 
	
	
	

	6
	220kV员热至科北双回电缆线路（管道光缆）
	2419.63 
	
	
	

	7
	220kV柔直至碧山单回电缆线路（管道光缆）
	13313.75 
	
	
	

	
	[bookmark: _GoBack]合  计（小写）
	2690710.51
	
	
	




报价要求：
（1）按下浮率报价（保留两位小数，如8.88%），同时填报投标报价（投标报价=最高投标限价*（1-投标下浮率），四舍五入保留两位小数）。当投标报价与投标下浮率计算结果不一致时，以投标下浮率为准，按上述公式修订投标报价，如单项报价与投标下浮率不对应的也需按投标下浮率修正单项报价。
（2）投标下浮率不低于0%为有效报价；当投标下浮率＞10%时应附成本分析报告，充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等，经评审通过后方可视为有效报价。
（3）价格分计算时，投标人评标价按（100-投标人填写的下浮数值）参与计算。如：下浮率为1.88％时，评标价按（100-1.88）参与计算。
四、结算方式
本合同为暂定价合同，最终合同结算价为：（审定初步设计概算监理费+ 初设概算监理计费范围以外的监理工作费用）×（1-投标下浮率）±合同内约定且实际发生的相关奖罚费用 + 招标代理服务费。
其中：
（1） 审定初步设计概算监理费：
1） 二期隧道工程风水电部分的审定初步设计概算监理费=单项工程的批复初设概算监理费×（监理计费范围内的初设批复概算工程费用/二期隧道工程单项工程的初设批复概算工程费用），其中，工程费用=建筑工程费+设备购置费+安装工程费；
2） 其他单项的监理费结算：①须与中标单位在本项目中参与的项目实施阶段对应，结算时由业主项目部进行复核确认。如中标单位未参与勘察设计阶段的监理工作，需扣除13%的监理费；如中标单位参与勘察设计阶段的监理工作，则按其所参与的阶段分别计取：勘察阶段按3%，初步设计阶段按4%、施工图设计阶段按6%；②根据《关于印发公司基于安全管理的主网基建项目施工监理费用指导意见（试行）的通知》要求调整监理费结算金额。
（2）“初设概算监理计费范围以外的监理工作”包括但不限于：监理单位对路面修复（含市政路面、公路等）、交通疏解、跨（穿）越铁路/公路、管线迁移、绿化迁移、林木砍伐等各项取费基数不包含在初设概算监理费计费基数中的非本体工程的监理见证工作。其监理费用取费基数为初设概算监理计费范围以外实际发生、且经由监理人见证确认部分的工程费用，该工程费用以业主项目部或第三方审核机构审定的为准；取费费率按照《关于落实《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)的指导意见（中电联定额[2015]162号文）》相关规定执行，不足部分参照相关行业费用计算规定执行。项目实施过程中如有最新规定，按新的政策性文件执行。
（3）招标代理服务费按实际支付给招标代理的费用为准，监理人可在预付款申请或进度款申请时同时申请支付。
（4）投标下浮率（%）＝（1-投标报价/最高投标限价）×100%
五、分包要求
不允许分包
允许分包，但必须符合以下要求：
                                      /                                     



第2部分. 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）
[bookmark: _Toc508286565]一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）

[bookmark: _Toc508286566]二、技术及管理要求
（一）满足中国南方电网有限责任公司《监理项目部工作手册》、中国南方电网有限责任公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。
（二）符合图纸及技术文件的要求。
（三）严格执行以下管理要求：
1、严格执行《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令 第728号）相关要求，确保款项支付依法合规。
2、 按照公司要求使用资产管理信息系统及南网基建移动应用，若违反使用要求，按照南网基建承包商处罚条款进行扣分。
3、 持续推进基建安风体系认证工作，严格执行“四步法”、“八步骤”、“7S”管理，规范PPE（人工防护用品）管理，形成施工现场安全管理文化。
4、 服从《南方电网公司基建承包商违章处罚条款》的日常检查及处罚、服从各建设单位安全违章处罚、服从各建设单位安全整顿及安全学习等各项安全管理指令。
5、 遵守国家、电力行业、公司持证上岗相关要求。
6、 自愿参加南方电网公司基建承包商登记建档并服从承包商管理相关规定。
7、 严格执行南网“八不准”。
8、 深化WHS、施工作业指导书和验评标准的现场应用。
9、 完善基建项目缺陷管理制度、表单，所有项目均严格实行缺陷填报。
10、 积极配合执行各建设单位开展的信息化管理项目、新技术、新工艺开发应用。

