# 标的2

# 项目名称：深圳供电局广东500千伏惠州中洞抽水蓄能电站接入系统工程（深圳段）施工招标

# 招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2025〕59号 |
| 2 | 项目核准文号 | 粤发改核准〔2025〕20号 |
| 3 | 初设批复文号 | 南方电网工程(2025〕13号 |
| 4 | 资金落实情况 | 资金已落实 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | —— |
| 6 | 项目建设单位 | 深圳供电局有限公司 |
| 7 | 项目建设地点 | 深圳市 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | —— |

# （一）建设规模：

## 1.500千伏征程站（深汕站）扩建工程

## 本期扩建500kV出线1回，500kV采用一个半断路器接线，本期安装1台断路器，采用户内GIS，避雷器与线路电压互感器采用户外布置。

## 本期扩建工程在预留场地进行，不需新征用地。

2. 中洞抽水蓄能电站～征程500kV线路工程

新建线路路径长度69.8km（惠州段1.4km，汕尾段64.8km，深汕合作区段3.6km），中洞抽水蓄能电站进出线采用1基双回路终端塔单边挂线，中洞抽水蓄能电站终端塔至茅湖北开关站西侧段采用单回路设计，路径长度约18.0km；茅湖北开关站西侧至北岭220kV站段采用混压同塔四回路设计（上面2回为500kV线路，下面2回为220kV线路）,路径长度约33.1km；北岭220kV站至深汕500kV站北侧段采用双回路设计，路径长度约16.2km；征程500kV站进站段采用单回路设计，路径长度约2.5km。。沿线海拔高度在0m～500m之间。

本工程设计基本风速取33m/s、35m/s、37m/s、39m/s。全线按无覆冰设计。

本工程中洞抽蓄蓄能电站-茅湖北站西侧段导线采用JL/LB20A-400/35铝包钢芯铝绞线，每相4分裂,导线允许载流量不低于2800A（环境温度40°C，导线允许温度80°C）；茅湖北站西侧-征程站段导线采用JL/LB20A-720/50铝包钢芯铝绞线，每相4分裂,导线允许载流量不低于4100A（环境温度40°C，导线允许温度80°C）。

中洞抽水蓄能电站～征程500kV线路工程新建159基铁塔，其中混压四回路耐张钢管塔31基，混压四回路悬垂钢管塔37基，双回路耐张钢管塔18基，双回路悬垂钢管塔18基，双回路耐张角钢塔1基，单回路耐张角钢塔31基，单回路直线角钢塔23基，500kV/220kV混压四回路塔采用上两回500kv导线垂直排列，下两回220kV导线三角排列的多层横担结构，双回路悬垂塔、耐张塔均采用伞型塔。单回路耐张塔采用干字型塔，单回路钻越耐张塔采用酒杯型塔，单回路直线塔采用酒杯塔。

根据不同地质条件，分别采用挖孔桩基础、嵌岩桩基础。

# 3.光纤通信工程

在中洞抽水蓄能电站～征程站500kV线路上架设2根OPGW光缆，其中混压四回路段采用2根96芯的OPGW-150光缆，线路长度为33.1km，其余段采用2根48芯的OPGW-150光缆，线路长度为36.7km。

具体建设规模以审定施工图纸为准。

计划工期313日历天；计划开工日期：2026年2月20日；计划竣工日期：2026年12月30日，具体以开工报告、竣工报告为准，项目开工前必须取得施工图(含预算)评审意见(或预评审意见)。

- 采购范围：

- 1、间隔扩建变电部分：

审定版施工图纸范围内的变电安装、调试工程、站内改扩建建筑部分，包括但不限于样板点建设、业主项目部板房搭建、母线包绝缘、规程规范内的特殊试验、远动系统线路两侧投产前所需完成一二次设备相关调试（若有）：涉及的运行站内公共保护设备的调试，名称更新等工作，两侧站内交流耐压等试验及相关厂家服务，配合电子化移交提资（含本侧及对侧）、参数上报、启动方案编写及配合办理施工许可手续、施工围挡、所有设备基础的预埋件、所有设备的二次接地等。但其中安装工程不包括：通信及管道光缆敷设（已年度框架招标）、防盗报警及视频监控安装（已年度框架招标），电子化移交服务（已年度框架招标）、基建项目检测监测服务（已年度框架招标）、配套市政水工程（已年度框架招标）、电网基建工程GIS（HGIS）设备交流耐压击穿定位测试服务（已年度框架招标）、X射线无损检测（已年度框架招标）。

以下招标范围内的内容若有发生按实结算：

（1）余土外运及收纳费用，在投标（或正式合同价编制）时按照审定施工图计算工程量及标明的运距计算以暂估价元计列，结算时按实计算。土石方外运单价执行《深圳市建设工程造价管理站关于发布<新型全密闭式智能泥头车土石方运输子目（试行）>的通知》，一般情况下按新型全密闭式智能泥头车（国Ⅴ柴油发动机）考虑，价格水平以投标截止日期为准，外运费用执行投标下浮率；余土受纳费若有，则按实际发生费用计取，费用依据需由中标单位提供并经发包人审核确认，余土收纳费不下浮。

（2）厂家服务费不计入报价，结算时按实际发生的金额结算（凭合同发票）。

（3）电力监控系统等级保护测评及安全防护评估（若有）、保护及综自系统例如后台、五防、远动、保信等配套服务涉及费用根据公司批复的审核意见据实支付（若有），不计入报价。

（4）施工围挡升级若有，结算时按经签证的实际工程量和《关于电力定额计价的电网项目执行深圳市围挡升级要求的相关费用计列事宜研讨会议纪要》（规划中心纪要〔2021〕31号）要求结算。

架空线路：

审定版施工图纸范围内的架空送电线路安装、调试工程，与施工相关的所有其他费用项目。

①基础工程、杆塔工程、接地工程、架线工程、附件安装工程、辅助工程。

②施工场地租用（施工项目部、材料站）、电力线路改迁及拆除（如有）、跨越及河流封航（如有）、鱼塘围堰（如有）、施工道路修筑、架空线路标志牌安装、OPGW光缆架设、线路参数测试、拆除后塔材和材料运到指定回收点（按拆除后不能利用考虑）、通信线路改迁及拆除（如有）、各类市政道路、管道改迁及拆除（如有），样板点建设、业主项目部板房搭建、白蚁防治、配合电子化移交提资。确保水保、环评验收通过，若验收不通过，施工单位必须做好整改措施直至通过为止。

所有征地、拆迁及青苗赔偿等工作均由中标施工单位协助完成（以上费用不列入本次报价，根据后续出具的委托函开展工作）。工程建设过程中，中标单位对外的交涉与纠纷，以及所造成的损失，除招标文件中有明确规定者外，均由中标单位自行解决。如确需建设单位进行协调时，协调解决问题所发生的一切费用仍由中标单位承担。

③以下招标范围内的内容若有发生按实结算：

（1）余土外运及收纳费用，在投标（或正式合同价编制）时按照审定施工图计算工程量及标明的运距计算以暂估价计列，结算时按实计算。土石方外运单价执行《深圳市建设工程造价管理站关于发布<新型全密闭式智能泥头车土石方运输子目（试行）>的通知》，一般情况下按新型全密闭式智能泥头车（国Ⅴ柴油发动机）考虑，价格水平以投标截止日期为准，外运费用执行投标下浮率；余土受纳费若有，则按实际发生费用计取，费用依据需由中标单位提供并经发包人审核确认，余土收纳费不下浮。

（2）施工围挡升级若有，结算时按经签证的实际工程量和《关于电力定额计价的电网项目执行深圳市围挡升级要求的相关费用计列事宜研讨会议纪要》（规划中心纪要〔2021〕31号）要求结算。

（3）施工阶段应相关政府或相应权属单位要求开展的安全评估、分析报告及防护措施（须有相关政府及相应权属单位红头文件作为依据），如涉森林、涉河道、涉高速、市政道路、涉水务、水库、水源保护区、燃气、石油、石化管道、地铁、铁路等评估和措施、通信安全评估评价、给排水安全评估评价、道路安全评估评价、交流杂散电流干扰分析和防护措施、占用城市绿地及迁移树木涉及的专家评估论证及听证工作，需委托具备相应资质的第三方机构进行评估（若有），委托前须取得业主同意后实施，并按项目实际发生费用（经发包人确认）据实结算。

（4）与当地城规、市政、园林、交警、城监、公路、河道、高速、水库等部门联系办理施工许可手续，均由中标单位办理，如发生费用由建设单位负责（如行政许可、市政收费等有收费文件规定的费用）。

④服务有相应年度框架招标结果的按框架招标结果执行。招标范围不包括：光缆的测量及接续（已年度框招），检测监测服务（已年度框招）、电子化移交服务（已年度框招）、基建工程涉燃气管线交互影响安全评价报告（已年度框招）、基建工程涉及轨道交通安全影响评价（已年度框招）、基建工程水土保持监测技术服务框架招标（已年度框招）、基建工程防洪影响评价报告编制（已年度框招）。

（三）承包方式：

承包方式：包工、部分包料。

架空线路：建设单位提供材料如下：杆塔，地脚螺栓，铁塔加固器装置，高空防坠落装置，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，石墨基接地体，标志牌（线路标志牌、警示牌、标示桩、安装支架）。非标准件如金具等未在同期公司物资采购目录内（未有物资供应单位）及其余材料由施工单位提供。

建设单位提供的设备、材料以合同附件（甲供设备材料明细表）为准。