附件B.合同标准文本条款差异说明

- 本标的/标段使用标准合同文本名称：  《中国南方电网有限责任公司基建输变电工程监理合同（2024年版）》

| 序号 | 合同标准文本条款 | 本标的/标段合同执行条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第三节专用合同条款1.1词语定义 1.1.6.4 全过程：指勘察设计、施工准备（含三通一平）、施工、竣工结算、缺陷责任期、达标投产创优。 | 第三节专用合同条款1.1词语定义 1.1.6.4 全过程：指勘察设计、施工准备（含三通一平）、施工（含工程本体建设以及除本体建设外发生的相关施工活动，除本体建设外相关施工包括但不限于路面修复（含市政路面、公路等）、交通疏解、跨（穿）越铁路/公路、管线迁移、绿化迁移、林木砍伐等）、竣工结算、缺陷责任期、达标投产创优。 |
| 1 | 第三节专用合同条款9.1合同价格 （2）合同价格形式 本合同采用以下第 种方式定价。 （b）暂定价 合同采用暂定价，监理费结算价款=审定的初步设计概算（或施工图设计预算）为基数计算出的监理费×（1-投标下浮率 %）。 | 第三节专用合同条款9.1合同价格 （2）合同价格形式 本合同采用以下第 （b） 种方式定价。 （b）暂定价 合同采用暂定价，监理费结算价款详见9.4 费用结算。 |
| 2 | 第三节专用合同条款 9.2 预付款 预付款的额度：合同价的10%，监理人需要提供履约担保和付款申请。 在合同生效且监理人提供履约担保和付款申请后28日内，委托人向监理人支付合同总价的10%作为预付款。 预付款的抵扣方式： 。 | 第三节专用合同条款 9.2 预付款 预付款的额度： / 。 在合同生效且监理人提供履约担保和付款申请后 / 日内，委托人向监理人支付合同总价的 / 作为预付款。 预付款的抵扣方式： / 。 |
| 3 | 第三节专用合同条款 9.3 中期支付 电缆工程： c. 竣工验收投运并交清相关资料，支付合同监理费（电缆部分）的35%； 进度款支付时限为完成项目阶段性工作、并收到等额增值税专用发票后45日内；付至合同监理费的97％（10万元及以下合同支付完总结算监理报酬）。 d. 。 | 修改为： 第三节专用合同条款 9.3 中期支付 电缆工程： c. 竣工验收投运并交清相关资料，支付合同监理费（电缆部分）的35%； 进度款支付时限为完成项目阶段性工作、并收到等额增值税专用发票后45日内；付至合同监理费的97％（10万元及以下合同支付完总结算监理报酬）。 d. 。 |
| 4 | 第三节专用合同条款 9.4 费用结算 增加以下内容到第9.4款： 12.4.5 本合同采用 总价 形式，最终合同结算价为：审定的初步设计概算（或施工图设计预算）为基数计算出的监理费×（1-投标下浮率 ）。 因规模变化需要调整可研、初设、施工图的，结算价按调整后批复的初设概算（或施工图设计预算）对应的监理费用×（1-投标下浮率）进行结算。 | 第三节专用合同条款 9.4 费用结算 增加以下内容到第9.4款： 12.4.5 本合同采用 总价 形式，最终合同结算价为：（审定初步设计概算监理费+ 初设概算监理计费范围以外的监理工作费用）×（1-投标下浮率）±合同内约定且实际发生的相关奖罚费用 + 招标代理服务费。 其中： （1）审定初步设计概算监理费：须与中标单位在本项目中参与的项目实施阶段对应，结算时由业主项目部进行复核确认。如中标单位未参与勘察设计阶段的监理工作，需扣除13%的监理费；如中标单位参与勘察设计阶段的监理工作，则按其所参与的阶段分别计取：勘察阶段按3%，初步设计阶段按4%、施工图设计阶段按6%。 因规模变化需要调整可研、初设、施工图的，结算价按调整后批复的初设概算对应参与阶段的监理费用×（1-投标下浮率）进行结算。 （2）“初设概算监理计费范围以外的监理工作”包括但不限于：监理单位对路面修复（含市政路面、公路等）、交通疏解、跨（穿）越铁路/公路、管线迁移、绿化迁移、林木砍伐等各项取费基数不包含在初设概算监理费计费基数中的非本体工程的监理见证工作。其监理费用取费基数为初设概算监理计费范围以外实际发生、且经由监理人见证确认部分的工程费用，该工程费用以业主项目部或第三方审核机构审定的为准；取费费率按照《关于落实《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)的指导意见（中电联定额[2015]162号文）》相关规定执行，不足部分参照相关行业费用计算规定执行。项目实施过程中如有最新规定，按新的政策性文件执行。 （3）招标代理服务费按实际支付给招标代理的费用为准，监理人可在预付款申请或进度款申请时同时申请支付。 （4）投标下浮率（%）＝（1-投标报价/最高投标限价）×100% |
| 5 | 第二节通用合同条款12. 争议的解决 替换以下内容到第12款： 委托人和监理人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，按下列方式 解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁； （2）向建设单位所在地人民法院提起诉讼。 | 第二节通用合同条款12. 争议的解决 替换以下内容到第12款： 委托人和监理人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，按下列方式 （2） 解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁； （2）向建设单位所在地人民法院提起诉讼。 |
| 6 | 增加附件：广州局保密协议（2022版） | 详见附件：广州局保密协议（2022版） |
| 7 | 增加附件：廉洁协议书（2022版） | 详见附件：廉洁协议书（2022版） |