标的11

标的名称：220千伏航海输变电工程（变电部分）施工

招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 深供电工程[2022]56号 |
| 2 | 项目备案文号 | 深自贸核准〔2022〕0004号 |
| 3 | 初设批复文号 | 深供电工程[2023]120号 |
| 4 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | 深供电基建[2025]117号 |
| 6 | 项目建设单位 | 深圳供电局有限公司 |
| 7 | 项目建设地点 | 深圳市前海 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位 | 深圳供电规划设计院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | 深圳市威彦达电力工程监理有限公司 |

（一）项目概况：

1.220千伏航海变电站工程

本期建设75兆伏安主变压器2台；220千伏出线6回；20千伏出线20回；每台主变20千伏侧安装2组±7.5兆乏SVG。220千伏采用双母线双分段接线。20千伏采用单母线单元接线（A分支）+单母线四分段环形接线（B分支）。

主变采用三相、双绕组、风冷、有载调压、SF6绝缘变压器。220千伏采用户内GIS设备。20千伏采用户内金属铠装移开式开关柜。

本站为户内GIS变电站，不独立占地，属于部分嵌入附建式变电站，配电装置楼与深圳市前海中集国际商务中心大厦项目合建,地下一层，地上四层，总建筑面积约6435.71平方米，建筑高度23.90米。

2.对侧220千伏兴怀站间隔扩建工程

本期利用已建设的间隔设备接入，将现有2个妈湾电厂间隔更名为星海间隔、2个备用间隔更名为航海间隔，维持双母线双分段接线。

3.对侧220千伏星海站间隔扩建工程

本期扩建4个电缆出线间隔，至航海站2回、至兴怀站2回。220千伏前期已建成双母线双分段接线，本期接线维持不变。

具体建设规模以批复的施工图纸为准。

计划工期489日历天；计划开工日期：2025年12月30日；计划竣工日期：2026年12月30日，具体以开工报告、竣工报告为准，项目开工前必须取得施工图(含预算)评审意见(或预评审意见)。

- 采购范围：

包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。

1.变电部分:

审定版施工图纸范围内的基础预埋、变电安装、调试工程、地块红线内隧道附属设施（含隧道消防）、对侧站内改扩建建筑部分，包括但不限于样板点建设、业主项目部板房搭建、母线包绝缘、规程规范内的特殊试验、远动系统线路两侧投产前所需完成一二次设备相关调试（若有）：涉及的运行站内公共保护设备的调试，名称更新等工作，对侧站内交流耐压等试验及相关厂家服务，配合电子化移交提资（含本侧及对侧）、参数上报、启动方案编写及配合办理施工许可手续、施工围挡、所有设备基础的预埋件、所有设备的二次接地等。但其中安装工程不包括：通信及管道光缆敷设（已年度框架招标）、防盗报警及视频监控安装（已年度框架招标），电子化移交服务（已年度框架招标）、基建项目检测监测服务（已年度框架招标）、配套市政水工程（已年度框架招标）、电网基建工程GIS（HGIS）设备交流耐压击穿定位测试服务（已年度框架招标）、X射线无损检测（已年度框架招标）、变电站配套电缆隧道监控、变电站配套电缆隧道给排水。

以下招标范围内的内容若有发生按实结算：

（1）余土外运及收纳费用，在投标时按照审定施工图计算工程量及标明的运距计算以暂估价元计列，结算时按实计算。土石方外运单价执行《深圳市建设工程造价管理站关于发布<新型全密闭式智能泥头车土石方运输子目（试行）>的通知》，一般情况下按新型全密闭式智能泥头车（国Ⅴ柴油发动机）考虑，价格水平以投标截止日期为准，外运费用执行投标下浮率；余土受纳费若有，则按实际发生费用计取，费用依据需由中标单位提供并经发包人审核确认，余土收纳费不下浮。

（2）厂家服务费不计入报价，结算时按实际发生的金额结算（凭合同发票）。

（3）电力监控系统等级保护测评及安全防护评估（若有）、保护及综自系统例如后台、五防、远动、保信、安自等配套服务涉及费用根据公司批复的审核意见据实支付（若有），不计入报价。

（4）施工围挡升级若有，结算时按经签证的实际工程量和《关于电力定额计价的电网项目执行深圳市围挡升级要求的相关费用计列事宜研讨会议纪要》（规划中心纪要〔2021〕31号）要求结算。

（5）施工专项补助费执行《关于明确35kV及以上变电改扩建项目施工专项补助费列支有关工作的通知》（办输配电〔2023〕28号），投标人报价时将施工专项补助费作为“竞争性费用”列入投标报价中（投标报价的专项补助费不得高于招标文件公布的专项补助费），并按费用标准计算的施工专项补助费汇总计入建设预算“特殊项目”。项目完工后根据《关于进一步明确开展35kV及以上变电改扩建项目施工专项评价的通知》（建分公司〔2025〕55号）开展施工专项评价，按考评结果结算。考评结果若为优秀，则按合同价中的专项补助费全额支付；考评结果若为合格，扣除部分施工专项补助费，扣除费用为最高投标限价中的专项补助费×20%；考评结果若为不合格，扣除最高投标限价中的全部施工专项补助费。

（6）应相关政府或相应权属单位要求开展的安全评估、分析报告及防护措施（须有相关政府及相应权属单位红头文件作为依据，如、涉森林、涉河道、涉高速、市政道路、涉铁路及地铁等轨道交通、涉水务、水库、水源保护区等评估和措施、通信、燃气管道安全评估评价、给排水安全评估评价、道路安全评估评价、交流杂散电流干扰分析和防护措施、占用城市绿地及迁移树木涉及的专家评估论证及听证工作，需委托具备相应资质的第三方机构进行评估，委托前须取得业主书面同意后实施，并按项目实际发生费用（经发包人确认）据实结算。

（7）与当地城规、市政、园林、交警、城监、公路、河道、高速、水库等部门联系办理施工许可手续，均由中标单位办理，如发生费用由建设单位负责（如行政许可、市政收费等有收费文件规定的费用）。

- 承包方式：

承包方式：包工、部分包料。

变电站：建设单位提供材料如下：电气一、二次设备、全站电缆(不含照明电缆)，10千伏及以上电缆附件、支柱绝缘子、穿墙套管、铜母线、接地铜排、绝缘子串(不含连接金具)、电缆支架、电缆桥架、导地线、金具、站内电缆防火带，防火槽盒、镀锌钢管构支架。非标准件如金具等未在同期公司物资采购目录内（未有物资供应单位）及其余材料由施工单位提供。

非标准件如20kV避雷器、金具、电缆防水封堵模块等未在同期公司物资采购目录内（未有物资供应单位）及其余材料由施工单位提供。

建设单位提供的设备、材料以合同附件（甲供设备材料明细表）为准。

招标文件备注条款：

1、按照要求提供放点测绘报告（若有）。

2、严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》。

3、公司增值税专用发票开票信息名称：深圳供电局有限公司，纳税人识别号：91440300589179428T，开户银行及账号：建行罗湖支行44201528600059166666，地址:深圳市罗湖区深南东路4020号电力调度通信大楼，电话:0755-88933333。

4、按照水务部门要求和标准设立水土保持措施设置，施工单位应当根据设计要求及水土保持相关规范规程采取有效水土保持措施，防止水土流失。

5、执行《关于印发深圳供电局有限公司电网基建工程外部补偿工作指引（2025版）的通知》办基建〔2025〕32号。

6、涉及城市地下管线档案资料需按照深圳市档案局要求报备，若违反归档要求，则进行南网基建承包商处罚扣分。

7、严格执行《保障农民工工资支付条例（国令第724号）》及《深圳市住房和建设局关于严格落实工程款支付担保制度及保障农民工工资足额支付工作的通知》要求。执行《关于进一步明确公司基建工程农民工工资支付管理工作要求的通知》（办工程〔2023〕23号），开设农民工工资支付专用账户并签订《保障农民工工资协议》，确保及时足额支付农民工工资。若有违反，无条件接受公司相关处罚。

8、严格执行《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）第六十二条规定“招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保”的规定。

9、严格执行深圳市余泥渣土运输车辆要求。施工期间占用道路或进出场通道时，承包人应当与工程所在地交警部门、交管部门、城管部门、市政设施产权单位、工务局、道路管理单位等相关单位进行协调，确保通往工地的道路不受交通阻碍，做好交通疏解，并负责垃圾残砾清理相关费用由承包人承担。

10、招标文件合同14.11申请最终支付证书

增加以下内容到第14.11款：

工程竣工验收合格后，竣工投产之日起10天内，承包人须提交竣工付款申请单、工程结算书及完整相关结算依据资料报监理公司、发包人审核（按已竣工投产的单项工程分别进行）。收到承包的竣工付款申请，发包人自工程竣工投产后两个半月，完成工程结算，签发竣工付款证书。

11、投标人在投标文件中应明确拟分包内容和分包方式，计划投入的项目经理、总工、安全员、质检员、施工班组负责人等主要人力资源，相关信息在完成招标活动后提供给业主项目部，作为后续施工合同签订和开工报审核对依据，确保投标承诺得以兑现。

12、对于委托中标单位开展的工程赔付工作，需履行公司审批流程，由业主项目部及时组织施工、监理单位完成“三方”签证（包含但不限于：赔付种类、量价、时间、人员身份、签章、联系方式等信息），作为工程资金支付依据。工程结算前，工程部组织对工程赔付的相关签证进行抽查核实。

13、若由于施工外部原因、规模变化过大或路径变化等原因，经双方协商，可终止其中涉及的单项工程施工合同。

14、执行《关于颁布南方电网公司工程建设十项禁令的通知》(南方电网基建〔2022〕16号)，执行《南方电网公司关于加强大集体企业工程分包管理的通知》(南方电网基建〔2022〕30号)。

15、招标代理费：中标单位根据招标代理机构开具的招标代理费发票金额列入结算费用，向发包人（工程项目管理中心）提供相关凭证办理结算请款。

16、按照公司要求使用南网电网管理平台、实名制信息系统及南网基建移动应用，若违反使用要求，按照南网基建承包商处罚条款进行扣分。

17、全过程项目质量目标：规范达标、绿色可靠、文档齐全、零缺陷作为质量总体目标。杜绝重大设备一般及以上质量事故，确保工程无永久性缺陷。满足国家、行业、中国南方电网有限责任公司质量标准、控制标准和验收规范，在质量管理过程中达到或超过质量标准，通过各级验收合格并完成启动投产。

安全目标：杜绝人身死亡事故、杜绝人身重伤事故

文明施工目标：按照公司《基建安全管理办法》的要求和标准布置施工现场的文明施工设施，创造良好和规范的安全文明施工环境。按中国南方电网有限责任公司及工程所在地电网公司有关要求和标准。满足南方电网公司标准设计和典型造价、绿色电网建设行动指南要求。

承包商要执行南方电网公司规章制度，全面开展标准建设工作。

18、根据《关于发布中国南方电网公司绿色低碳电网建设标准等成果的通知（2021）》要求，将标准落实到工程各个阶段，同时将相关资料按照要求交付工程项目管理中心备案。未移交项目档案，档案资料不齐全，根据情节严重程度，最多可扣除中标人合同总额的0.5%。

| 施工阶段 | 竣工验收后评价 |
| --- | --- |
| 1、按电网工程绿色等级目标制定体现四节一环保要求的施工方案； 2、执行施工图设计意图，按照绿色施工原则进行材料采购及施工安装； 3、对绿色施工的技术资料进行整理、归档。 | 提供施工资料，配合专家组检查。 |

19、根据《关于建设工程招标投标改革的若干规定》深府[2015]73号第九条按照规定应当招标的建设工程有下列情形之一的，可以不进行招标：（五）在建工程追加的与主体工程不可分割的附属工程（工程造价不超过原合同造价的30%，且不超过5000万元）或者主体加层工程，可以由原承包人继续实施的。

20、投标人不得使用美光公司产品（包括含有美光芯片的产品）投标。

21、若有最新规定，则按照国家、地方及公司最新要求执行。