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1. 总则

1.1本技术规范书适用于广西博联信息通信技术有限责任公司2026年仓库视频监控系统设备拆装及系统调试服务项目。

1.2本技术规范书提出的是最基本的技术要求，报价人应满足本技术规范书的要求，未涉及部分应不低于现行国家、行业、南方电网公司、广西电网有限责任公司的有关标准及要求。

1.3如果报价人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着报价人完全符合本规范书的要求。

1.4本技术规范书所使用的标准如遇与采购方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.5本技术规范书未尽事宜，由采购方、报价方双方协商确定。

1.6标注“★”的条款为关键条款。

2. 工程概况

目前，广西博联信息通信技术有限责任公司已完成工程项目物资光军智能科技园仓库（以下简称“新仓库”）的租赁采购，需要将安吉仓库旧仓库（以下简称“旧仓库”）内安装的视频监控摄像头以及所连接线缆、管材、固件进行拆除。旧仓库所有视频监控摄像头以及软硬件平台需要转入新仓库内完成安装并恢复使用。
3. 工作内容

★3.1 服务内容

3.1.1服务要求：

1、将旧仓库内指定视频监控摄像头进行拆卸（含相连所有线缆、管材、固件），并按指定位置在新仓库内完成设备安装以及电源及网络布线，使所有视频监控摄像头与新仓库内集装箱办公室内视频监控系统软硬件平台完成连接；
2、完成新仓库内全套视频监控系统的设备调试，使系统恢复正常工作。
★3.2项目工程量

详见附件《视频监控系统设备拆装及系统调试需求表》、《仓库地理位置》、《仓库摄像头拆装位置示意图》。
4. 基本要求

4.1实施要求

★4.1.1 作业流程要求​

拆装工作：服务方需在作业前与采购方进行充分沟通，了解待拆装的摄像头设备的数量、型号、尺寸及在新旧仓库内设备的拆装位置，并完成拆卸及重新安装工作。​

布线工作：服务方需要对采购方新仓库内布线提出具体可行的实施方案，在经过采购方同意后严格按方案完成布线及设备连接工作（含网线和信号线到视频系统主机柜后端汇聚、管材及配套固件、安健环，标签标识）。​

调试工作：服务方需完成采购方指定视频监控系统的调试，确保所有摄像头恢复正常工作，监控画面显示正常并能通过视频监控平台软件对仓库内所有摄像头设备进行控制。​

★4.1.2 质量要求

所有摄像头设备在拆装全过程中需保持外观完好，无划痕、变形、损坏等情况；如在服务过程中因服务方原因导致物资损坏、丢失或性能受损，服务方需承担相应的赔偿责任，包括但不限于维修、更换、重新采购等费用。

★4.1.3时间要求

1、合同签订后10个工作日内启动本次设备拆装及系统调试服务。除因特殊原因向采购人提出申请并得到同意外，本次拆装服务需在启动后72小时内全部完成；

2、服务方需严格按照采购方约定的时间完成全部拆装及调试服务。如因服务方原因导致服务延期，需按照合同约定向采购方支付违约金；如延期严重影响项目进度，采购方有权解除合同，并追究违约责任。

4.2其他要求

4.2.1 责任与保障：服务方对服务全过程的安全、质量负责，若因操作不当导致设备损坏、人员受伤或现场财产损失，服务方需承担维修、赔偿等责任。​

4.2.2采购方需提供准确的设备信息、安装及布线要求及现场作业条件，若因信息错误或现场条件不符导致工程延误或损失，采购方需承担相应责任。​

4.2.3服务方登高作业人员必须具备登高作业许可证；

4.2.4服务方需具备安防工程企业设计施工维护能力证书三级及以上；

4.3验收要求

4.5.1设备拆装验收：完成指定设备在旧仓库的拆卸工作，并在新仓库指定位置完成安装及布线工作。​

4.5.2系统调试验收：全套视频监控系统功能恢复使用。​

4.5.3最终验收：服务方需提供《验收单》，含所有拆装设备及系统调试服务项，采购方验收合格后签字确认。

★5.报价要求

(1)报价人根据项目采购工作内容相关技术要求进行总价报价，分项报价明细表于签订采购合同时提供，并写入采购合同中成为合同的一部分。报价应包含完成本次设备拆装及系统调试服务所需的全部费用，包含但不限于人工费、设备使用费、线缆、管材及配套固件拆装费用、税费、利润等。

(2)有效报价：报价不得高于限价。

(3)报价有效期：报价有效期为自报价截止之日起 90 天，在此期间内，供应商的报价保持有效，不得擅自变更或撤销。​

附件1：视频监控系统设备拆装及系统调试需求表
	一、安吉仓库视频监控设备拆卸分项服务

	序号
	服务项目
	单位
	数量
	工作描述
	备注

	1
	轻智能变焦网络摄像机拆卸
	项
	6
	从旧仓库拆除；
	1、当前设备安装高度：5米（4台旧仓库外墙，2台旧仓库内墙）
2、由服务方提供拆卸过程中所需登高作业设备。

	2
	2寸球机拆卸
	项
	4
	从旧仓库拆除；
	1、当前设备安装高度：5米（旧仓库内墙）
2、由服务方提供拆卸过程中所需登高作业设备。

	3
	广角半球网络摄像机拆卸
	项
	2
	从旧仓库拆除；
	1、当前设备安装高度：5米（旧仓库内墙）
2、由服务方提供拆卸过程中所需登高作业设备。

	4
	室内全景摄像机拆卸
	项
	2
	从旧仓库拆除；
	1、当前设备安装高度：9米（旧仓库顶部）
2、由服务方提供拆卸过程中所需登高作业设备。

	二、新仓库视频监控设备安装分项服务

	序号
	服务项目
	单位
	数量
	工作描述
	备注

	1
	轻智能变焦网络摄像机安装
	项
	6
	1、在新仓库指定位置重新安装；
2、完场摄像机至视频监控系统主机的电源及网络布线（含标签、管线安装）；
	1、安装位置高度：2.5-4米（4台新仓库外墙，2台新仓库内墙）
2、由服务方提供安装过程中所需登高作业设备。

	2
	2寸球机安装
	项
	4
	1、在新仓库指定位置重新安装；
2、完场摄像机至视频监控系统主机的电源及网络布线（含标签、管线安装）；
	1、重装位置高度：2.5-4米（新仓库内墙）
2、由服务方提供安装过程中所需登高作业设备。

	3
	广角半球网络摄像机安装
	项
	1
	1、在新仓库指定位置重新安装；
2、完场摄像机至视频监控系统主机的电源及网络布线（含标签、管线安装）；
	1、重装位置高度：2.5米（集装箱办公室内天花板）
2、由服务方提供安装过程中所需登高作业设备。

	三、新仓库视频监控系统调试分项服务
	　
	　
	　
	　

	序号
	服务项目
	单位
	数量
	工作描述
	备注

	1
	轻智能变焦网络摄像机调试
	项
	6
	完成设备与主站的数据连接，并能通过主站控制正常工作
	服务商需具备安防工程企业设计施工维护能力证书三级及以上

	2
	2寸球机调试
	项
	4
	完成设备与主站的数据连接，并能通过主站控制正常工作
	

	3
	广角半球网络摄像机调试
	项
	1
	完成设备与主站的数据连接，并能通过主站控制正常工作
	

	4
	监控拾音器调试
	个
	2
	完成设备与主站的数据连接，并能通过主站控制正常工作
	

	5
	24口POE交换机调试
	台
	1
	完成设备与主站的数据连接，并能通过主站控制正常工作
	

	6
	32路硬盘录像机调试
	台
	1
	完成设备与主站的数据连接，并能通过主站控制正常工作
	

	7
	视频工作站调试
	台
	1
	完成设备与主站的数据连接，并能通过主站控制正常工作
	


附件2安吉仓库位置（旧仓库）位置
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附件3：光军智能科技园仓库（新仓库）位置
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附件4：仓库摄像头拆装位置示意图
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