## Sheet1
附件A-项目信息清单
项目信息表
序号 | 标的 | 标段号 | 标段名称 | 项目名称 | 电压等级 | 可研批复文号 | 项目备案文号 | 初设批复文号 | 资金落实情况 | 施工图预算批复文号 | 项目建设单位 | 项目建设地点 | 可研单位 | 建设规模 | 招标范围 | 最高投标限价 （万元） | 工期要求 | 招标阶段 | 承包方式 | 备注
1 | 110kV电网基建项目勘察设计 | 1-1 | 110kV源头（石龙）送变电工程 | 110kV源头（石龙）送变电工程 | 110kV | 贺供电计〔2021〕52号 | 贺审批项目〔2025〕6号 | / | 桂电规划〔2025〕198 号 | / | 贺州供电局 | 贺州钟山县 | 广东中网电力有限公司 | 一、变电站工程规模 ： 1、主变压器：终期 3×50MVA，本期 1×50MVA。 2、电压等级采用三个等级：110kV、35kV 、10kV。 3、各电压等级出线规模： 110kV 出线：终期 4 回，本期 1 回，即观岭～源头 110kV 线路； 35kV 出线：终期 9 回，本期 6 回，其中含 1 回备用（电缆出线）； 10kV 出线：终期 36 回，本期 12 回（电缆出线）。 二、线路工程规模 ： 观岭～源头 110kV 线路： 新建观岭～源头 110kV 线路，路径长度约 25.3km，全线均按架空 线路架设，其中单回路长度约 20.8km，双回路长度约 4.5km。架空线路导线截面采用 400mm2；地线采用1根JLB20A-80 铝包钢绞线、1根48芯OPGW光缆，双回路共塔段架设2根48芯OPGW复合光缆地线，新建铁塔83基。 | 工程的勘察、初步设计（含概算）、施工图设计（含预算）、设计变更（含变更预算）、竣工图编制、现场技术服务、设计配合结算及总结算报告编制、电子化移交、数据录入主网设计评审平台和基建、物资以及营配集成管理系统，开展社会稳定风险评估（涉及新增建设用地的项目，如有)、全面开展标准建设工作，协助办理和取得各项支持性文件的批复。 | 225.135 | 1.中标通知书发出之日起，45日内完成并提交初步设计。 2.初步设计审查完成后10日内提交调整概算、征地红线图及满足招标要求的设备招标技术规范书。 3.需设备厂家提供设计参数的，在设备定标后45日内完成并提交施工图设计；不涉及设备参数配合的，在初步设计评审后45日内提交施工图设计。 4.按照建设单位要求按时提供工程施工招标所需资料（含招标限价）；工程投运后30日内提交竣工图。 | 可研 | 总价承包