## 需求一览表
贵州电网有限责任公司2025年工程类第六批电网基建工程施工需求一览表
标的 | 标段号 | 标段名称 | 序号 | 工程项目名称 | 电压等级 | 建设单位 | 项目地点 | 项目总投资 （万元） | 建设规模 |  | 项目最高限价 （万元） | 其中：安全文明施工措施费（万元） | 其中：输电线路工程建设场地征用及清理赔偿费 | 标段最高限价 （万元） | 计划开竣工日期 |  | 设计单位 | 监理单位 | 招标阶段
[9 empty] | 线路长度（千米·回）折合单回路长度 | 变电容量（MVA） |  |  |  |  | 开工日期 | 竣工日期
【220】220kV工程施工 | 【220-1】 | 【220-1】贵阳双龙220千伏筑东变主变改造及10千伏出线改造工程施工（初设招标） | 1 | 贵阳双龙220千伏筑东变主变改造及10千伏出线改造工程施工 | 220kV | 建设分公司 | 贵阳市 | 14315.97 | 2.41 | / | 5516.49 | / | / | 5516.49 | 2026-04-30 | 2028-06-30 | 湖南科鑫电力设计有限公司 | 正在招标 | 初设招标
|  |  | 1.1 | 筑东变改造工程 | 220kV |  |  | 11774.47 | / | / | 5089.27 | / | /
|  |  | 1.2 | 筑东变 220kV线路配套改造工程 | 220kV |  |  | 1091.74 | 1.48 | / | 206.57 | / | /
|  |  | 1.3 | 筑东变 110kV 线路配套改造工程 | 220kV |  |  | 1449.76 | 0.93 | / | 220.65 | / | /
【110】110kV工程施工 | 【110-1】 | 【110-1】贵阳开阳110千伏尖山（宝山）输变电工程施工 | 2 | 贵阳开阳110千伏尖山（宝山）输变电工程 | 110kV | 贵阳供电局 | 贵阳市开阳县 | 9848.955 | 45.492 | 63 | 4402.028 | 138.0263 | 267.435 | 4402.028 | 2026-03-30 | 2027-09-27 | 贵州能达电力设计有限责任公司 | 贵州电力建设监理咨询有限责任公司 | 施设招标
|  |  | 2.1 | 110kV尖山（宝山）变电站新建工程 | 110kV |  |  | 4098.65 | / | 63 | 1452.1975 | 34.8288 | /
|  |  | 2.2 | 双流变～尖山（宝山）变110kV架空线路工程 | 110kV |  |  | 5181.15 | 41.259 | / | 2806.0915 | 95.4604 | 262.7586
|  |  | 2.3 | 双流变～尖山（宝山）变110kV电缆线路工程 | 110kV |  |  | 323.16 | 1 | / | 70.172 | 2.7444 | 0.3994
|  |  | 2.4 | 开阳县110kV尖山变10kV尖龙I回线新建工程 | 10kV |  |  | 245.995 | 3.233 | / | 73.567 | 4.9927 | 4.277
| 【110-2】 | 【110-2】毕节110千伏水箐输变电工程（含10千伏送出工程）施工 | 3 | 毕节110千伏水箐输变电工程（含10千伏送出工程） | 110kV | 毕节供电局 | 毕节市七星关区 | 7935 | 32.881 | 80 | 2772.2856 | 84.4731 | 106.7833 | 2772.2856 | 2026-03-30 | 2026-10-30 | 贵州大学勘察设计研究院有限责任公司 | 贵州电力建设监理咨询有限责任公司 | 施设招标
|  |  | 3.1 | 110kV水箐变电站新建工程 | 110kV |  |  | 4884 | / | 80 | 1398.3602 | 35.2877 | /
|  |  | 3.2 | 110kV长春变改造工程 | 110kV |  |  | 95 | / | / | 41.1282 | 1.106 | /
|  |  | 3.3 | 官长线π接入水箐变110kV线路工程 | 110kV |  |  | 2694 | 21.64 | / | 1243.673 | 41.1503 | 96.3971
|  |  | 3.4 | 七星关区110kV水箐变10kV水渔线新建工程 | 110kV |  |  | 262 | 11.241 | / | 89.1242 | 6.9291 | 10.3862
| 【110-3】 | 【110-3】220千伏曹官变-110千伏马桥变110千伏线路工程施工 | 4 | 220千伏曹官变-110千伏马桥变110千伏线路工程 | 110kV | 贵阳供电局 | 贵州省贵阳市白云区、修文县 | 5747 | 23.693 | / | 2094.2838 | 74.2148 | 79.6292 | 2094.2838 | 2026-03-30 | 2026-12-12 | 昆明供电设计院有限责任公司 | 正在招标 | 施设招标
|  |  | 4.1 | 曹官变110kV出线间隔扩建工程 | 110kV |  |  | 517 | / | / | 91.7336 | 3.3619 | /
|  |  | 4.2 | 马桥变110kV出线间隔扩建与改造工程 | 110kV |  |  | 705 | / | / | 157.2447 | 5.743 | /
|  |  | 4.3 | 曹官变～马桥变110kV架空线路工程 | 110kV |  |  | 3881 | 22.978 | / | 1677.9992 | 60.8054 | 70.6882
|  |  | 4.4 | 曹官变～马桥变110kV电缆线路工程 | 110kV |  |  | 644 | 0.715 | / | 167.3063 | 4.3045 | 8.941
【35】35kV工程施工 | 【35-1】 | 【35-1】从江35千伏刚边变主变扩建输变电工程等工程施工 | 5 | 从江35千伏刚边变主变扩建输变电工程 | 35kV | 凯里供电局 | 贵州黔东南州从江县 | 1032 | / | 5 | 387.42 | 14.81 | / | 465.35 | 2026-05-30 | 2026-08-25 | 贵阳电力设计院有限公司 | 广西正远电力工程建设监理有限责任公司 | 施设招标
|  |  | 6 | 水城35千伏野钟变主变增容改造工程 | 35kV | 六盘水供电局 | 水城区野钟乡 | 347 | / | 20 | 77.93 | 2.13 | 1.12 |  | 2026-09-30 | 2026-11-30 | 安顺电力设计研究院 | 正在招标
15250.4374