## Sheet1
附件A-项目信息清单
序号 | 标的 | 标段号 | 标段名称 | 可研批复文号 | 项目备案文号 | 初设批复文号 | 资金落实情况 | 施工图预算批复文号 | 项目建设单位 | 项目建设地点 | 设计单位 | 监理单位 | 造价咨询单位 | 建设规模 | 采购/招标范围 | 计划工期 |  |  | 招标阶段 | 承包方式 | 备注
[16 empty] | 开工 | 完工 | 日历工期（天）
1 | 其他业务（通信线路迁改专业分包） | 1-1 | 送变电公司220千伏通海（临港）送变电工程（线路部分）通信线路改直埋迁改专业分包采购项目 | 桂电规划〔2023〕29号 | 钦审批投资〔2023〕11号 | 桂电基建〔2023〕30号 | 桂电规划〔2023〕30号 | \ | 广西电网有限责任公司电网建设分公司 | 广西钦州市 | 广西博阳电力勘察设计有限公司 | 广西正远电力工程建设监理有限责任公司 | \ | 220千伏通海（临港）送变电工程（线路部分）项目涉及桩号基础与现有地下通信线存在冲突，涉及三墩路口-三墩2通信线路改直埋迁改、钦州港中伟门和三墩路口与220千伏线路冲突移动通信光缆的移动、联通、电信公司通信线迁改，需对通信线路进行迁改约10km。 | 专业分包：包括施工图纸范围内的三墩路口-三墩2通信线路改直埋迁改、钦州港中伟门和三墩路口与220千伏线路冲突移动通信光缆的迁改工程。工作内容包括但不限于：施工所需设备材料的采购、保管、运输加工和安装，机械设备及工器具，施工道路修筑(含临时道路)，场地恢复，安全文明施工措施（承包人提供的安全工器具和个人安全防护用品除外），工程施工过程中开展协调工作，包含收集整理工程资料，并按建设单位及承包人要求配合办理工程资料移交、通过工程验收等。 | 2026-04-01 | 2026-08-28 | 149 | 施工图招标 | 包工包料 | 结算时按成交结果、依据审定工作量及按照合同结算条款进行结算。
Formulas:
完工 = [计划工期]+[日历工期（天）]