## 问题质询
广州供电局220千伏花地站、梨园站扩建工程，110千伏滨水（金融）输变电工程电气第二分册及通信部分施工澄清问题回复
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 2DE9AD32AA8F4648B6482D405EA2CB8C | 97098CD5DE4847868E80C2EC710B4BC2Z25C | 1、工期问题：投标截止是20266年3月16日，中标公示及合同签订，加上开工资料的准备和办理，估计需要一个多月月时间，但附件A.项目信息清单的工期为：“计划工期：112日历天， 计划开工日期：2026年3月10日，计划竣工日期：2026年6月30日，实际工期以开工报告、竣工报告为准” 2、变电站涉及的GIS厂家提供材料和技术服务等，是否限价包含，结算时是否按实结算？ 3、后台扩容费用 波分租赁（如有）是否限价包含，结算时是否按实结算？ 4、施工专项补助费包含什么内容？麻烦提供具体的清单 5、标志牌安装：标志牌在甲供清单中未看到，该材料是否是甲供？ 6、特殊调试项目中未体现表计送检相关费用，请问是后续直接凭签证按实结算还是以业主委托签证计算？ 7、是否有余物清理费？ | 商务 | 标包 | [标段2.220千伏梨园变电站扩建第三台主变工程施工] | 已提问 | 正式投标 | 1、本项目按建设计划需6.30投产，计划工期：76日历天，计划开工日期：2026年4月15日，计划竣工日期：2026年6月30日，实际工期以开工报告、竣工报告为准”。 2、变电站涉及的GIS厂家提供材料和技术服务等，本次为初设下浮率招标，属招标范围，在签订正式合同价内包含。 3、后台扩容费用 波分租赁（如有），本次为初设下浮率招标，属招标范围，在签订正式合同价内包含。 4、施工专项补助费，本次为初设下浮率招标，属招标范围，在签订正式合同价内包含。 5、标志牌安装：标志牌属甲供，在签订正式合同价约定。 6、特殊调试项目中未体现表计送检相关费用，本次为初设下浮率招标，属招标范围，在签订正式合同价内包含。 7、是否有余物清理费，本次为初设下浮率招标，属招标范围，在签订正式合同价内包含。
2 | F49D242351934E66953B68E07D4088D2 | 97098CD5DE4847868E80C2EC710B4BC2Z25C | 附件A-项目信息清单-220千伏花地站扩建第三台主变工程(第一分册)施工第二部分技术标准：第六点特殊调试项目明细表未见以下内容：1、GIS刀闸的时序试验；2、SF6密度继电器检验；3、主变压器相关表计的校验（压力释放阀、温度显示仪表、绕组温度计、气体继电器等）等，特殊调试项目明细表未见的内容，但现场实际又做了，是不是据实结算。 | 通用技术 | 标包 | [标段1.220千伏花地站扩建第三台主变工程（第一分册）施工] | 已提问 | 正式投标 | 本次为初设下浮率招标，特殊调试项目属于招标范围，以施工图为准在正式合同价中考虑。