云南电力试验研究院（集团）有限公司2025年企业所得税汇算清缴鉴证服务零星采购技术规范书

一.项目概要

为规范企业所得税汇算清缴，亟需引入第三方机构开展税务鉴证，以降低企业所得税汇算风险。

- 项目范围

本项目拟采购企业所得税汇算清缴鉴证服务，主要包括汇算清缴审核服务，税收优惠政策适用审核，关联交易及特别纳税调整审核，申报表填报审核等。

三.项目技术要求

- 报价人应满足采购人要求，提供客观、公正的服务或专业服务意见，提供相应交付物。

- 报价人应按各项工作时间要求提交相应交付物，延迟交付则按技术规范书相应条款处理。

- 报价人应保证工作质量，因报价人疏忽、错漏重新出具的交付物不重复计算工作量，出现工作质量问题，报价人承担相应责任。

- 采购服务工作依据包括但不限于《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》、国家税务总局公告（特别是汇算清缴相关公告）。

3.2项目进度要求

| 时间 | 主要工作内容 |
| --- | --- |
| 中标通知书发布之日起至企业所得税汇算清缴鉴证结算完成止 | 1 汇算清缴审核服务 收入审核：核查企业各类收入（销售收入、劳务收入、利息收入、租金收入、特许权使用费收入等）的完整性、准确性及确认时点合规性。 成本费用审核：审查成本结转方法、费用归集与分配的合理性，重点关注限额扣除项目（业务招待费、广告费、职工福利费、工会经费、职工教育经费等）。 资产税务处理审核：审核固定资产折旧、无形资产摊销、资产损失税前扣除的合规性。 纳税调整事项审核：对会计与税法差异进行识别、计算及调整（视同销售、不征税收入、免税收入、减计收入等）。 2 税收优惠政策适用审核 审核企业享受的税收优惠政策（高新技术企业优惠、研发费用加计扣除等）的合规性；核查税收优惠备案资料及留存备查资料的完整性；核查资产无偿划转适用特殊性税务处理的留存资料及备案；评估优惠政策适用风险并提出优化建议。 3 关联交易及特别纳税调整审核 识别企业关联交易类型及金额，审核关联申报表（G100000-G114010系列）填报准确性。 4 申报表填报审核 审核《企业所得税年度纳税申报表（A类）》及其附表填报逻辑性、数据勾稽关系；校验主表与附表、财务报表之间的数据一致性；检查申报表特殊事项填报的合规性。 |

四.服务要求

4.1 质量要求：

- 报价人需严格按照采购人要求实施质量管理。

- 报价人需要有独立的质量保证人员来配合采购人开展工作，从而保证工作过程和项目的质量。

- 报价人须配合采购人进行质量监测和关键点的质量评估。

- 报价人团队在项目实施过程中应给出具体的风险管控措施，识别项目风险。

4.2 进度要求：

- 报价人须严格按照项目工期要求开展相关工作并提供详细进度计划表。

- 报价人须严格按照项目里程碑开展工作。采购人将根据里程碑和里程碑产出物审核报价人工作。

- 若由于报价人自身原因导致项目进度滞后于项目里程碑计划，采购人可追究报价人责任，每逾期一日，应向采购人支付总中标金额的 0.5 ‰违约金。

4.3保密义务：

报价人应于中标通知书发布之日起7日内签订《保密协议》，保密协议见附件1。

4.4 标的物交付时间：

- 服务期限：中标通知书发布之日起至企业所得税汇算清缴鉴证结算完成止。

- 如中标人逾期提供交付物，取消中标人中标资格，并依法追究其法律责任。

4.5 验收地点：

采购人指定地点。

4.6 售后服务承诺：

- 报价人在接到采购人工作安排通知后的 24 小时内答复并处理问题。

- 报价人应及时提供与本技术规范书有关的服务。

4.7 交付成果、验收

报价人按采购人要求完成项目出具鉴证报告即达到验收条件，项目验收为技术规范书所要求的交付物提交给采购人完成。

4.8 采购清册及权重

服务采购清册

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 最高限价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 云南电力试验研究院（集团）有限公司2025年企业所得税汇算清缴鉴证 | / | 1 | 项 | 46000 | / |

五.管理人员为本项目的负责人。

六.其他要求

- 报价人需具备会计师事务所执业证书及注册税务师资质；

- 报价人完成相应阶段服务后提供相关成果交付物给采购人，通过采购人验收后，报价人在验收完成7日内开具中标金额6%增值税专用发票给采购人，采购人在收到发票60日内完成付款。