# 技术文件

- 服务范围

| 序号 | 项目名称 | 服务范围 | 预期目标和交付成果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南电科院期刊编制服务 | 见第2节 | 见第2节 | — |

- 委托内容和要求

  - 项目说明：

为《云南电力技术》期刊编辑部提供期刊的编辑制作服务，完成指定的期刊的编辑制作服务，包含设计、排版、三审三校、制作及期刊（及其专用信封）的配送服务，提升期刊出版质量及发行效率。

  - 委托内容：

期刊的编辑制作服务，完成指定规格的期刊的编辑制作服务，包含设计、排版、三审三校、制作及期刊（及其专用信封）的配送服务。

| - 详细描述 | 印数 |
| --- | --- |
| - 大度16开； - 页内为70克双胶纸，黑白，每册约100页； - 封面均为200克铜版纸，彩色，共4页，封面覆亚膜； - 每期需单独设计排版，包含公式编辑； - 专用信封设计及制作，需包含刊物名称及期刊信息等内容，大小需能装入2本刊物。每期约500个，依据实际邮寄数量制作； - 包含每期期刊的设计、排版、三审三校、制作及期刊（及其专用信封）的配送服务。 | 全年共6期，每期500册，专用信封每期约500个。 |

排版校对。期刊每期实行5次排版制度，并完成稿件校对工作。对期刊内文文字、计算公式、表格、中英文混排内容及各种科技符号、代号、标识、缩写等，服务商必须严格按照需方的要求修改和编排。具备熟练处理相关方面的计算公式、数据模型、相关专业图表等的排版、校对及格式调整处理能力（比如具有熟悉交流电流有效值连续时间计算公式、电力调度数据信息熵、兰德指数值、高斯混合数据模型、电业图表错误鉴别等能力）。每次将校稿样交给需方前，服务商都须对校稿样进行仔细校对检查，确认校稿样完全按需方要求修改。

计算公式、数据模型、相关专业图表绘制。服务商必须按《科技书刊标准化18讲》中的标准规范对每期计算公式、数据模型、相关专业图表（交流电流有效值连续时间计算公式、电力调度数据信息熵、兰德指数值、高斯混合数据模型、电业图表）进行重新绘制，并按需方要求修改。为了及时进行图文混排，所有计算公式、数据模型、相关专业图表须在出第3次校样稿时按要求完成重新绘制工作。

1）第一次校对

期刊发行前一月20日前，需方将初稿交付服务商，服务商负责整理稿件、设计排版（包含准确的公式及表格、图片录入）、初校并于5个工作日内交付需方进行第一次校对。

2）第二次校对

期刊发行当月5日前，需方将二校稿交付服务商，服务商于5个工作日内完成二校稿制作并交付需方。

3）第三次校对及制作

期刊发行当月15日前，需方将三校稿交付服务商，服务商在当月25日前完成期刊（及其专用信封）制作并及时配送至指定地点（昆明主城区范围内）。

  - 预期目标和交付成果：

交付物为指定数量及规格的纸质成品及相应电子版数字文件。

  - 服务期限：

合同签订之日起至2026年12月31日项目服务期满后止。

  - 工作进度安排：

时间要求如下：

第一次校对：期刊发行前35个工作日前，需方将初稿交付服务商，服务商于5个工作日内交付初校稿。

第二次校对：期刊发行25个工作日前，需方将二校稿交付服务商，服务商于5个工作日内交付二校稿。

第三次校对及制作：期刊发行15个工作日前，需方将三校稿交付服务商，服务商在发行5个工作日前完成期刊（及其专用信封）制作并及时配送至指定地点（昆明主城区范围内）。

  - 验收：

完成该期期刊的编辑制作服务，包含设计、排版、三审三校、制作及期刊（及其专用信封）的配送服务后，经需方确认无误后方可通过验收。

  - 培训：

无。

  - 质量保证及售后服务：

- 服务商应为具有公开发行出版物印制资质的企业；

- 服务商应具备保障本项目实施的设备能力（如对开四色平版胶印机，切纸机、折页机、覆膜机、胶装联动线等）；

- 服务商应具备保障本项目实施的色彩管理认证等能力；

- 服务商提供的期刊编排、制版、印刷、装订、发行等服务必须达到优质水准；

- 本项目中期刊设计、排版及校对需遵从国家对科技学术期刊出版物的一系列国家标准（GB/T 7714-2015、GB 3101-93、GB 3102等）执行，服务商应具有类似刊物的设计排版能力；

- 对期刊中所有公式、表格及各种科学符号，服务商的排版技术员必须按技术规范要求排版并达到相关技术标准；

- 设计要求美观、大方、活跃，图片清晰，编排合理，版面协调；内文文字、公式、图形、表格、各种符号要求规范、完整清晰。

  - 相关责任：

在质量和发行时间上有严格要求，出现以下情况时，服务商须承担相关责任：

- 因服务商无法及时完成或无能力完成以上各项服务，造成无法按时、按质发刊时，需方可单方要求终止合同，并要求服务商承担相关损失；

- 服务商在期刊制版、印刷、装订、发行等环节出错，造成出现重大错误时，服务商必须重新制作及进行相关善后工作，并承担需方所有损失。

  - 其它：

支付方式：每期交付物经需方验收合格后，一次性支付该期全部服务费用；

服务商按需方签字确认的样稿制版、印制；

每期刊物印装好的样本经需方检查验收通过后，服务商才能进行发行工作。