鲁布革电厂2026年安全生产风险管理体系培训班

服务技术要求

- 项目概况

- 通过安全生产风险管理体系知识培训，提升各级人员安风体系思想应用能力、审核技巧并开展初级审核员考试。同时对各级管理人员开展模拟访谈，明确管理人员业务管控思路、指导管理人员梳理管控脉络及开展过关评价，提升电厂安全管理水平。

- 项目服务内容

- 对下列内容开展培训（包括但不限于）：

- 1.本次安全生产风险管理体系培训班共计6天，分两个阶段开展。

- 2.第一阶段于4月30日前完成，共计4天，一是针对各级管理人员开展安风体系相关知识培训，提升管理人员对安风体系管理理论思想的认知及管理方式方法应用水平；二是针对领导（约16人）及业务归口管理负责人（约17人）开展一对一访谈。

- 3.第二阶段于8月31日前完成，共计2天，一是再次针对各级管理人员开展安风体系知识培训，二是开展初级审核员培训及考核。

- 项目服务要求

- 每天培训时间不少于6课时，结合培训内容开展初级审核员考试，全部培训结束后开展培训效果测试，向甲方提供培训期间所有课件电子文件，培训满意度测评满意度应不低于80%。

- 其他要求

- 1. 在项目实施过程中，如遇投标人确实无法按要求完成项目服务时，投标人应按照招标人要求更换项目服务团队人员。

- 2. 制定项目实施计划与流程，由招标人审核确认。

- 3. 指定专门项目负责人，与招标人积极沟通，如需招标人协助事宜请提前告知。

4. 随时保持与招标人的沟通和交流。

- 质量保证

- 1.投标人应保证委托服务内容和要求符合双方的约定，并保证该项目工作人员的专业符合项目要求。

- 2.未经招标人同意，投标人不得随意变更项目人员。

- 3.投标人应主动进行全面、深入地沟通并充分理解招标人的目标和需求，以专业客观、精益求精的态度准备相关培训课件，保证培训质量。

- 4.投标人未按合同要求派遣项目人员，对服务范围内的服务响应不及时，或者未按照时间约定提供项目服务的，招标人有权按照合同约定进行处罚。