2024年输电管理二所500kV南邕乙线#091至#097塔锈蚀架空地线更换项目跨越G7201南宁市绕城高速公路安全监护技术服务采购规范书

一、项目概况

1.1 项目背景

500kV南邕乙线是广西主电网重要输电通道，#091至#097塔段架空地线出现严重锈蚀，存在断线风险，需实施整体更换作业。该段线路跨越G7201南宁市绕城高速公路K11＋300m至K11＋600m段，属于电力“三跨”（跨公路、跨铁路、跨重要输电通道）高风险作业场景，为保障施工期间高速公路通行安全、施工安全，需采购专业安全监护技术服务。

1.2 作业内容与周期

- 核心作业：500kV南邕乙线#091至#097塔段旧地线拆除、新地线展放、附件安装，跨越段采用封网作业保护

- 计划工期：2026年4月7日至2026年4月17日，总工期11天，其中跨越段封网、展放作业集中在2026年4月10日至2026年4月16日天

- 服务地点：G7201南宁市绕城高速公路对应跨越段及两侧施工区域

二、编制依据

本规范书编制严格遵循以下法律法规、行业标准及管理要求：

- 法律法规层：

  - 《中华人民共和国安全生产法》（2021修订）

  - 《中华人民共和国电力法》（2015修订）

  - 《公路安全保护条例》

  - 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》

- 国家标准层：

  - GB 26859-2011 《电力安全工作规程 电力线路部分》

  - GB 50545-2010 《110kV～750kV架空输电线路设计规范》

  - GB/T 38755-2019 《电力系统安全稳定导则》

- 行业标准层：

  - DL/T 5092-1999 《110～500kV架空送电线路设计技术规程》

  - DL/T 620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

  - 国家能源局《电力建设施工安全监督管理办法》

- 地方与企业要求：

  - 广西壮族自治区高速公路管理部门涉路施工许可要求

  - 南方电网《输电线路跨越施工安全管控指南》

  - 南宁供电局《“三跨”作业安全管理实施细则》

三、服务范围与核心内容

3.1 服务覆盖范围

- 跨越段高速公路两侧警戒区、施工区域的全程安全监护

- 涉路施工许可手续协办、交通导改方案落地执行

- 施工全周期（准备阶段、作业阶段、收尾阶段）的安全管控

- 突发应急事件的现场处置与联动协调

3.2 具体服务内容

（1）前期准备阶段

- 协助施工单位完成高速公路涉路施工许可申报材料编制、对接交通管理部门完成审批

- 开展跨越段现场风险勘测，编制交通组织方案，经供电、交通管理部门双审批通过

- 对施工人员、监护人员开展专项安全培训与交底。

（2）作业实施阶段

- 24小时现场值守监护：跨越作业期间，在高速公路两侧管控点、跨越塔作业点各配备专职安全员，对道路通行状态全程监控。

- 作业时段交通管控：封网过线、地线展放、旧线拆除等关键作业时段，配合交通管理部门实施临时交通引导、限速管控，必要时实施短时间临时封路。

（3）收尾验收阶段

- 整理完整安全监护台账、记录，提交最终监护报告

- 协助办理涉路施工验收销号手续

四、服务技术要求

4.1 安全监护标准

- 跨越作业期间高速公路通行零事故

- 关键作业环节（展放牵引绳、地线对接、旧线切割）实施“双监护”制度，每个监护点至少配备1名监护人员

4.2 监测设备要求

服务商需配备但不限于以下设备：

| 设备名称 | 规格要求 | 数量要求 |
| --- | --- | --- |
| 防撞车 |  | 2台 |
| 手持对讲机 | 信号覆盖施工全区域，续航≥8小时 | ≥4台 |
| 交通警示设施 | 反光锥、警示灯、限速标识、临时封路告示牌 | 满足2-4公里管控段需求 |

4.3 人员资质要求

- 项目负责人：持有建筑施工企业安全生产考核合格证书（建安A或者B证书），具有3年以上，跨高速作业交通疏导安全管理经验

- 现场监护人员：具有2年以上同类作业监护经验，有公司内部安全培训记录。

五、安全管理责任划分

5.1 服务商责任

- 对路面监护范围内的安全管控承担直接责任，确保所有监护措施落地执行

- 负责监护人员的日常管理、培训考核，承担监护人员的安全责任

- 因监护不到位导致的交通事故，承担全部经济与法律责任

5.2 采购方责任

- 提供施工方案、线路参数等基础技术资料

- 对监护方案、人员资质、设备配置进行审核验收

- 按照合同约定支付服务费用

六、验收标准与考核要求

6.1 过程验收

- 人员、设备进场时，采购方对人员资质、设备校验报告进行核查，不合格不得进场

- 每日作业前检查监护人员到岗情况、设施摆放状态，不合格不得开工

- 对监护台账、记录进行检查，缺失、记录不实扣除相应服务费

6.2 最终验收

- 施工全部完成，未发生任何安全事故，提交完整监护报告、台账资料后，出具验收合格证明

- 发生一般违章行为，每起扣除2%服务费；发生严重违章或未遂事故，扣除10%以上服务费；发生一般责任事故（交警部门判定服务商的责任），不予支付任何费用并追究相关责任

七、报价要求

报价采用总价包干形式，包含但不限于：

- 人员薪酬、差旅费、保险费用

- 设备购置/租赁、耗材费用

- 培训、方案编制费用

- 税费、利润等所有相关费用

报价需附明细清单，列明各项费用构成。

八、违约责任

- 服务商未按要求配备人员、设备，采购方有权要求限期整改，整改不到位有权终止合同

- 服务商虚报监护记录、擅自脱岗，采购方有权扣除相应服务费，情节严重的终止合同

- 因服务商责任导致的事故，服务商需承担全部损失赔偿责任，且3年内不得参与采购方同类项目投标。