广西电网能源科技有限责任公司新能源项目

财务决算编制工作技术规范要求
为规范广西电网能源科技有限责任公司新能源项目财务决算编制服务的采购工作，保障项目决算数据真实、准确、完整，客观反映项目投资建设与资金使用情况，结合公司2025-2026年新能源项目实际建设规划，特制定本技术规范文件，本规范要求作为项目零星采购及合同履行的核心技术依据，对响应人服务工作提出如下要求。
一、服务主要内容和要求

（一）服务内容

响应人承担采购人2025-2026 年新能源项目财务决算编制服务工作，服务范围覆盖项目决算编制、数据核对、成果出具、技术答疑等环节，具体工作内容及要求如下：

1、所有工作开展均以广西电网有限责任公司及广西电网能源科技有限责任公司相关财务、工程管理、项目决算类文件的具体要求为核心依据，严格遵循国家及电力行业相关规范。

2、决算编制服务过程中，为采购人提供项目财务决算相关信息咨询，及时解决决算编制、数据校验、流程合规、政策适用等各类问题，并根据本合同相关约定提供其他配套服务。

3、响应人组建的决算编制团队成员，应涵盖财务决算、账务核算、电力工程管理等专业能力；团队组长应具备注册会计师执业资格，团队成员应具备会计师及以上专业技术资格，且拥有3年及以上电力工程类项目财务决算或同类相近项目专业的工作经历。

4、编制团队名单应在合同签署之日起10个工作日内，按采购人要求填写团队信息表，并报采购人备案，作为本项目专属服务团队；未经采购人书面同意，不得擅自更换团队组长。确因特殊情况需更换或增补项目组成员时，应向采购人提交书面申请，说明原因及新项目组成员资质信息，经采购人同意后方可执行；若采购人认为响应人指派的项目组成员不能胜任工作，响应人应按采购人要求及时更换符合资质的项目组成员。

（二）服务要求

1、结合2025-2026年各新能源项目的建设实际、施工工序、结算金额、资金收支等具体情况，按照本规范要求及广西电网能源科技有限责任公司规定的决算编制内容、深度及格式要求，对项目进行全面、细致的财务决算编制，与广西电网能源科技有限责任公司财务、工程等相关部门充分交换意见后，出具正式、合规的项目财务决算编制成果文件。

2、本次新能源项目财务决算编制服务采用委托有偿服务方式，响应人按合同约定完成全部服务内容，采购人按合同约定支付服务费用。
二、服务履行期限、方式及成果份数

（一）履行期限

响应人向广西电网能源科技有限责任公司提供新能源项目财务决算编制项目组成员技术咨询服务的期限为合同约定之日起至2026年12月31日，覆盖期间内约8个新能源项目，项目预计投资额约10000万元：
1、2025年已实施3个项目（2个储能、1信息聚合）：按项目进度完成全流程决算编制及成果交付；

2、2026年计划实施5个新能源项目：根据项目实际推进情况配合开展工作，若当年确定转固则完成决算编制，若未确定转固则按采购人后续通知执行，服务期限内全程配合项目前期跟踪、数据收集等工作。

（二）履行方式及成果要求

1、响应人应依据现行国家财务会计法规、电力行业标准规程、广西电网能源科技有限责任公司财务及工程管理制度开展财务决算编制工作，严格把控编制质量，确保决算数据与工程结算、资金使用、资产台账等信息一致。

2、按广西电网能源科技有限责任公司各新能源项目的具体工作进度要求，分阶段提交决算编制中间成果（含数据核对表、编制底稿、初稿等），经沟通修改确认后，提交正式的财务决算编制评审成果文件。

3、每个项目决算编制评审工作结束后10 个工作日内，响应人向采购人提交一式四份正式的项目决算编制评审成果文件（含纸质版及符合广西电网能源科技有限责任公司要求的电子版）。

三、核心技术要求

1、按照国家及电力行业的标准、规程规范，以及广西电网能源科技有限责任公司财务决算管理的技术要求，参与新能源项目财务决算编制的评审工作，响应人严格掌握项目财务决算编制标准。

2、根据项目服务的内容和各新能源项目的实际进度安排，按时提交财务决算编制成果，对出具的决算编制成果的真实性、准确性、完整性、合规性负完全责任。

3、对承担的所有新能源项目财务决算编制成果及相关数据，负责提供全面、专业的技术解答，配合采购人完成决算成果审核等后续工作，及时响应各类技术答疑需求。

4、严格按照本技术规范要求及合同的所有约定开展各项工作，服从采购人的工作安排及管理要求，建立高效的工作沟通机制，及时响应工作需求。

四、技术情报与知识产权

1、响应人在服务过程中提交的所有财务决算编制工作成果文件的知识产权和其他财产权益全部归属于采购人。

2、未经采购人事先书面同意，响应人不得将本项目的决算编制成果、项目核心数据、技术资料等应用于其他任何项目，不得向第三方泄露或转让。

五、验收标准

采购人根据本技术规范要求、合同约定、国家现行财务会计法规、电力行业标准规程及公司内部财务、工程管理制度，对响应人出具的新能源项目财务决算编制成果文件进行全面验收，验收核心标准如下：
1、决算编制依据充分，符合国家、行业及广西电网能源科技有限责任公司的各项相关规定，政策适用准确；

2、决算数据真实、准确，与项目结算金额、资金收支明细、设备材料台账、施工记录等原始资料一致，无错报、漏报、虚报；

3、决算编制成果文件格式、内容、深度符合广西电网能源科技有限责任公司要求，要素完整、逻辑清晰、附件齐全；

4、项目组成员技术咨询意见专业、客观，能有效指导决算编制工作，解决项目决算中的核心技术问题；

5、决算编制流程合规，编制底稿完整、可追溯。

六、保密要求

1、合同双方保证对在履行合同过程中所获悉的属于对方的商业秘密、技术秘密、项目核心数据（含结算金额、建设细节、资金信息、决算数据等）、财务信息、经营管理信息等予以严格保密。未经任何一方事先书面同意，另一方不得以任何方式不当使用、向任何第三方泄露或公开上述保密信息。

2、若相关政府部门、监管机构或审计机构依法律法规要求披露相关保密信息，披露方可在法律法规规定的范围内进行披露，无需承担本合同项下的保密责任，但应及时书面告知对方。

3、因任何一方原因造成对方保密信息泄露的，守约方有权要求违约方支付合同约定的违约金；若违约金不足以赔偿守约方实际经济损失的，违约方应就不足部分予以补足。

4、本保密要求在合同履行期限届满后继续有效，直至保密信息成为公开信息为止。

七、工作要求

1、响应人须重视并加强服务期间的人员管理工作，严格遵守广西电网能源科技有限责任公司的管理制度，接受广西电网能源科技有限责任公司的监督管理。在服务履行期间，响应人的服务人员发生人身伤亡、疾病、意外事故等情况，概由响应人自行承担全部赔偿责任及相关法律责任，与采购人无关。

2、响应人保证与其指派的所有服务项目组成员及工作人员依法签订劳动合同或劳务合同，明确双方的权利与义务；响应人负责支付服务人员的所有劳动报酬、福利费用，并为服务人员购买社会保险、人身意外伤害保险及配备必要的劳保用品，相关费用由响应人自行承担。

九、其他

1、本技术规范要求未尽事宜，由合同双方另行协商签订补充协议，补充协议与本规范要求具有同等法律效力；

2、本技术规范要求作为广西电网能源科技有限责任公司新能源项目财务决算编制工作零星采购项目招标及合同履行的核心技术依据，与合同正文互为补充，共同约束双方服务工作行为。

