# 标的8

# 项目名称：220千伏南沙港铁路牵引站配套线路工程（第二分册）施工

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 2 | 项目建设地点 | 广州市南沙区 |
| 3 | 可研批复文号 | 广供电基〔2024〕153 号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 穗发改核准〔2021〕32号 |
| 5 | 资金落实情况 | 广供电资〔2024〕57号 |
| 6 | 初设批复文号 | 广供电基〔2025〕117 号 |
| 7 | 施工图预算批复文号 | 广供电基〔2026〕6号 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 广州电力设计院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | 正在招标 |

- 建设规模

※变电部分：

1、220kV合兴变电站扩建间隔：本期在220kV合兴变电站扩建一个220kV架空GIS间隔至220kV重基站，另在合兴站220kV 1M、2M侧扩建一个母联间隔。同时对合兴站进行自动化系统扩容。

2、220kV重基变电站扩建间隔：本期扩建一个220kV架空GIS间隔至220kV合兴站，并对220kV重基站进行自动化系统扩容。

3、110kV横沥变电站改造：本期将横沥站两回架空出线调整为电缆出线，站内需新增两组110kV电缆终端，并新增110kV电缆沟。本次改造不涉及二次内容。

※架空线路部分:

1、220kV合重甲线：新建220kV狮重乙线#10～A1段双回（合重甲线1回）架空线路长约0.159km，新建220kV狮重甲线#11～A1段单回架空线路长约0.05km，新建A1～狮重甲乙线#12段双回架空线路长0.059km，新建A1～A2段合重甲单回架空线路长约0.072km，新建A2～重基站构架段合重甲线和重侨线220kV双回架空线路长约0.059km，新建导线采用2×JL/LB20A-630/45型铝包钢芯铝绞。其中220kV狮重乙线#10～A1～#12～重基站构架段新建1根OPGW-150-96-2-4型光缆长0.268km，220kV狮重乙线#10～A1～#12段新建1根JLB40-150型铝包钢绞线长0.231km，220kV狮重甲线#11～A1段单回线路新建1根JLB40-150型铝包钢绞线长0.05km，A1～A2段新建1根JLB40-150型铝包钢绞线长0.072km，A2～构架段新建3根JLB40-150型铝包钢绞线长0.059km(构架进线档增加1根地线)；220kV狮重线#10（乙线侧） ～合重乙线#64段架设1根JLB40-150型铝包钢绞线长0.176km。利用220kV合重乙线#47～#56段合重乙线侧下回备用回路加挂单回路导线长约2.561km，导线采用2×JL/LB20A-630/45铝包钢芯铝绞线。

2、恢复220kV合重乙线、220kV重侨线：新建220kV重侨线#2～A2段220kV单回架空线路长0.093km，新建220kV合重乙线#66～A3～重基站构架段单回架空线路长约0.154km；导线采用2×JL/LB20A-630/45铝包钢芯铝绞线，其中220kV合重乙线#66～A3～重基站构架段单回线路新建1根OPGW-150-96-2-4型光缆，220kV重侨线#2～A2段单回线路新建1根JLB40-150型铝包钢绞线长0.093km，合重乙线构架进出线档增加1根地线。

3、110kV重远兴甲乙线#11～#20段迁改工程：1.本工程新建110kV重远兴甲乙线G1～500kV狮文甲乙线#14～G2～狮文甲乙线#18～G3段双回线路长1.889km（部分利用500kV狮文甲乙线预留回路挂线),新建线路导线采用1×JL/LB20A-630/45型铝包钢芯铝绞线，其中110kV重远兴甲乙线G1～500kV狮文甲乙线#14～G2～狮文甲乙线#18段无新建地线，狮文甲乙线#18～G3段配置2根地线，2根地线均采用JLB40-100型铝包钢绞线。2.更换110kV重远兴甲乙线#9～G1、G3～重远兴甲乙线#22段双回架空线路导地线合计长1.085km（0.537+0.548km），导线采用1×JL/LB20A-240/40型铝包钢芯铝绞线，地线采用1根OPGW-100-48-2-4型光缆和1根JLB40-100型铝包钢绞线地线。

※电缆线路部分:

1、110kV横沥站T接110kV重远兴甲乙线双回电缆线路：新建横沥T接110kV重远兴甲乙线双回电缆线路，即横沥站至新建电缆终端塔G2段，新建双回电缆线路路径长约0.32km，电缆线路长约2×0.35km。新建电缆线路采用XLPE-110kV/1200mm2电缆。具体规模以施工图纸为准。

※通信部分:

1、站内通信：本期在合兴站和重基站内建设一块2M光接口板，并开展通道调测。

2、220kV合重甲线(OPGW光缆)：新建220kV狮重乙线#10～A1～#12～重基站构架段1根OPGW-150-96-2-4型光缆，线路路径长0.268km。

3、恢复220kV合重乙线、220kV重侨线(OPGW光缆)：新建220kV合重乙线#66～A3～重基站构架段1根OPGW-150-96-2-4型光缆，线路路径长0.154km。

4、110kV重远兴甲乙线#11～#20段迁改工程(OPGW)：本工程更换110kV重远兴甲乙线#9～G1、G3～重远兴甲乙线#22段的1根OPGW光缆，合计长1.085km（0.537+0.548km），光缆采用OPGW-100-48-2-4型光缆。

注：具体建设规模以施工图纸为准。

- 采购范围

- 包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

※变电部分：

变电建筑工程：

- （一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；

- （二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；

- （三）与站址有关的单项工程：

☑地基处理，□站外道路（其中□桥涵），□站外水源，□站外排水，□站外蒸发池，□施工降水，□临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，□临时施工防护工程；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，☑拆除工程；

（五）其他：☑余土消纳。

变电安装工程：

- 主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件十二特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：□标志牌安装，☑拆除工程；

（五）其他： ☑租用波分设备费用在本次招标范围内，不计入报价，最终按经发包人确认的合同、协议及发票结算。

※架空线路部分：

- 基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；

- 杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

- 接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

- 架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中□带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、□跨越铁路、☑高速公路、☑一、二级公路、☑河流），其他架线工程；

- 附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，☑防坠地装置，□防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；

（七）其他费用工程：☑拆除工程，□施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），☑施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，☑临时施工道路的青苗赔偿，☑塔基占地及其青苗赔偿，☑架线青苗赔偿，☑接地线铺设的青苗赔偿，☑塔基绿化恢复，☑临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（□跨越铁路补偿费、☑跨越高速公路补偿费、☑跨越一、二级公路补偿费、☑跨越通航河流补偿费）；

（八）其他：☑跨越一、二级公路共10处，按暂估价5万元/处计列，具体按项目实际发生的费用（经发包人确认）结算；跨越高速公路共5处，按暂估价20万元/处计列，具体按项目实际发生的费用（经发包人确认）结算；跨越通航河流共2处，按暂估价70万元/处计列，具体按项目实际发生的费用（经发包人确认）结算；☑余土消纳；☑水土保持措施费（表土剥离、表土回覆、土地整治、播撒草籽、栽植灌木）；☑施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿、临时施工道路的青苗赔偿、塔基占地及其青苗赔偿、架线青苗赔偿、接地线铺设青苗赔偿不计入报价，按项目实际发生的费用（经发包人确认）结算。

※电缆线路部分：

施工图纸范围内的电缆建筑：

- （一）土石方：材料运输，土石方挖填，开挖路面，修复路面，隧道挖填；

- （二）构筑物：材料运输，直埋电缆垫层及盖板，电缆沟、浅槽，工作井，电缆埋管，隧道，隧道工作井，栈桥，基础；

（三）辅助工程：材料运输，通风，照明，排水，消防，围护，地基处理；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，□拆除工程 ，□电缆走廊绿化赔偿，□沿线建（构）筑物的拆除，☑与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续，□施工临时占用地补偿费；

（五）其他： ☑余土消纳。

施工图纸范围内的电缆安装：

（一）电缆桥、支架制作安装：材料运输，电缆桥架，电缆支架；

（二）电缆敷设：材料运输，直埋敷设，电缆沟、浅槽敷设，埋管内敷设，电缆隧道敷设，桥架敷设，栈桥敷设；

（三）电缆附件：材料运输，终端头制作安装，中间接头制作安装，接地安装，设备安装，电缆保护管；

（四）电缆防火：材料运输，构筑物防火，电缆本体防火；

（五）调试与试验：电缆试验（其中：☑电缆局部放电试验，☑电缆参数测定），设备试验；

（六）电缆监测（控）系统：材料运输，在线监测，安保监控；

（七）其他费用工程：☑标志牌安装，□拆除工程，☑线路牌挂牌；

（八）其他：     /    。

※通信部分：

变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

架空线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。

电缆线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

- 承包方式

包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

※变电部分：

- （一）甲供物资：

- 变电建筑工程：

- 不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针），标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板），装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆），电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管），电缆管塞封堵器，空调（精密空调、中央空调（换流站阀厅用）、工业空调（STATCOM集装箱用）、防爆空调（蓄电池室）），智能围栏。

- 2、□装配式电缆沟、□消防电缆、□吊车、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、□专用空调（生产场所、带自动启动功能）。

- 变电安装工程：

- 电气一、二次设备，预制舱配电房，机载高速光电吊舱设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，计量用电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置、通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）。

- 2、□标志牌、□吊车。

（二）其他甲供物资：     /    。

※架空线路部分：

（一）甲供物资：

1、杆塔（水泥杆），铁塔加固器装置，高空防坠落装置，攀爬机轨道，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，标准铁构件，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，防鸟装置，铜覆钢接地极，石墨基接地体，通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）、警示灯（航空、航道）、航道牌及支架。

2、☑地脚螺栓，□直升机巡视作业标志牌。

（二）其他甲供物资：    /     。

※电缆线路部分：建设单位提供部分设备及材料：

- （一）甲供物资：

- 1、电力电缆，电缆终端头，电缆直通接头，电缆绝缘接头，电缆T接头，电缆固定夹，带保护器接地箱，直接接地箱，同轴电缆，接地线，回流线，接地箱，避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，光缆及光缆附件，电缆隧道装置（含电缆隧道综合监测系统、隧道专用LED灯具、电缆隧道巡检机器人轨道、电缆隧道智能巡检机器人、电缆防火防爆装置、电缆隧道立柱支架、电缆隧道户外动力箱（IP66）），隧道风机，海缆保护区航标，接头区灭火装置，电缆支架（铝合金、槽钢、复合材质），电缆保护管材（包括HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）、电缆管塞封堵器，标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、智能围栏，标志牌（电缆标志牌、警示牌、标示桩、走向标志、安装支架）。

- 2、□装配式电缆沟，□玻璃钢管。

（二）其他甲供物资：   /      。

※通信部分：建设单位提供部分设备及材料：

变电部分：

（一）甲供物资：通信相关设备（含光传输设备、无线设备、电话、电池、监控、视频会议系统等），数据网设备，机架，通信电源，通信光缆及其金具，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

（二）其他甲供物资：  /   。

※架空部分：

- 甲供物资：光缆及光缆附件。

- 其他甲供物资：□/。

详见附件《甲供物资清单》。