# 标的9

# 项目名称：220千伏白石洲（沙洲）输变电工程（线路部分）施工

# 招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 深供电工程〔2024〕1号 |
| 2 | 项目核准文号 | 深南山发改核准【2024】0001号 |
| 3 | 初设批复文号 | 深供电基建〔2025〕47号 |
| 4 | 资金落实情况 | 资金已落实 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | 深供电基建〔2026〕17号 |
| 6 | 项目建设单位 | 深圳供电局有限公司 |
| 7 | 项目建设地点 | 深圳市 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 深圳供电规划设计院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | 深圳市威彦达工程监理有限公司 |

# （一）建设规模：

220千伏白石洲（沙洲）输变电工程（线路部分）

1.220 千伏秀翡线解口进白石洲（沙洲）站线路工程

新建电缆线路路径长 2.68 千米，按单回路敷设，电缆采用交联聚乙烯绝缘铜芯电缆。

2.220 千伏翡翠至白石洲（沙洲）单回线路工程

新建电缆线路路径长 3.915 千米，按单回路敷设，电缆采用交联聚乙烯绝缘铜芯电缆。

3.110 千伏控河Ⅰ、Ⅱ线解口进 220 千伏白石洲（沙洲） 站线路工程

新建电缆线路路径长 1.41 千米，按双回路敷设，电缆采用交联聚乙烯绝缘铜芯电缆。

4.110 千伏祥冲线解口进 220 千伏白石洲（沙洲）站线路工程

新建电缆线路路径长 0.892 千米，其中大冲侧 0.582 千米， 祥和侧 0.31 千米，按单回路敷设，电缆采用交联聚乙烯绝缘铜芯 电缆。

5.110 千伏白石洲（沙洲）至大冲Ⅱ回线路工程

新建电缆线路路径长 2.17 千米，按单回路敷设，电缆采用交联聚乙烯绝缘铜芯电缆。

6.110 千伏白石洲（沙洲）至红树双回线路工程

新建电缆线路路径Ⅰ线长 1×1.650 千米，Ⅱ线长 1×1.597 千米，按双回路敷设，电缆采用交联聚乙烯绝缘铜芯电缆。

7.110 千伏白石洲（沙洲）至鹭港单回线路工程

新建电缆线路路径长 1.88 千米，按单回路敷设，电缆采用交联聚乙烯绝缘铜芯电缆。

8.110 千伏白石洲（沙洲）至秀丽单回线路工程

110 千伏白石洲（沙洲）至秀丽单回新建电缆由白石洲站向西出线，新建电缆线路路径长 1.53 千米，按单回路敷设，电缆采用交联聚乙烯绝缘铜芯电缆。 110千伏秀丽至地铁白石洲线路迁改新建电缆由白石洲站向北出线，新建电缆线路路径长 0.152 千米，按单回路敷设，电缆采用交联聚乙烯绝缘铜芯电缆。

具体建设规模以审定施工图纸为准。

计划工期572日历天，计划开工日期：2026年6月6日，计划竣工日期：2027年12月30日，具体以开工报告、竣工报告为准，项目开工前必须取得施工图(含预算)评审意见(或预评审意见)。

- 采购范围：

220千伏白石洲（沙洲）输变电工程（线路部分），按施工图招标。

1.电缆线路：

审定版施工图纸范围内的电缆线路建筑、安装、调试工程，与施工相关的所有其他费用项目。

①本体工程、辅助设施工程、隧道土建工程、隧道电力附属设施工程、隧道监控系统及火灾自动报警系统、隧道强电及动力照明系统。

②路面（包括人行道）破除、施工期临时占用道路、施工场地租用、旧电缆线路拆除运输、电缆标志牌安装、电缆标志桩、顶管标识器、埋管标识球的制作及安装、电缆井及盖板编码、电缆线路参数测试。隧道的给排水、通风、监控系统、消防、动力及照明、工作井、暗挖箱涵、电缆保护井、支架、进出场道路。施工图纸范围内的110kV电缆线路迁改、保护改造、10kV开关柜及配套电缆迁移、10kV电缆通道。

③其他：配合投运工作（包括但不限于配合整套启动调试和参加联合试运行[含在线监测系统]、配合电子化移交提资、档案移交、参数上报、启动方案编写等）、样板点建设、业主项目部板房搭建、白蚁防治、参数上报、启动方案编写、负责办理并取得项目施工许可工作（含占道开挖手续）、交委要求加装的占挖道路安装视频监控、负责办理临时林地、交通疏解方案等工作。确保水保、环评验收通过，若验收不通过，施工单位必须做好整改措施直至通过为止。工程建设过程中，中标单位对外的交涉与纠纷，以及所造成的损失，除招标文件中有明确规定者外，均由中标单位自行解决。如确需建设单位进行协调时，协调解决问题所发生的一切费用仍由中标单位承担。

④以下招标范围内的内容若有发生按实结算：

（1）地下原有管线迁移（包含油气管线、通信管线、雨水排污等市政迁移）、电力设施迁改（图纸以外）及绿化树木迁移（破复绿化带）赔偿、建构筑物拆迁不计入报价，结算时按经签证的实际工程量结算。

（2）余土外运及收纳费用，在投标（或正式合同价编制）时按照审定施工图计算工程量及标明的运距计算以暂估价计列，结算时按实计算。土石方外运单价执行《深圳市建设工程造价管理站关于发布<新型全密闭式智能泥头车土石方运输子目（试行）>的通知》，一般情况下按新型全密闭式智能泥头车（国Ⅴ柴油发动机）考虑，价格水平以投标截止日期为准，外运费用执行投标下浮率；余土受纳费若有，则按实际发生费用计取，费用依据需由中标单位提供并经发包人审核确认，余土收纳费不下浮。

（3）施工围挡升级若有，结算时按经签证的实际工程量和《关于电力定额计价的电网项目执行深圳市围挡升级要求的相关费用计列事宜研讨会议纪要》（规划中心纪要〔2021〕31号）要求结算。

（4）施工阶段应相关政府或相应权属单位要求开展的安全评估、分析报告及防护措施（须有相关政府及相应权属单位红头文件作为依据），如涉森林、涉河道、涉高速、市政道路、涉水务、水库、水源保护区、燃气、石油、石化管道、地铁、铁路等评估和措施、通信安全评估评价、给排水安全评估评价、道路安全评估评价、交流杂散电流干扰分析和防护措施、办理临时林地产生的相关报告费用、占用城市绿地及迁移树木涉及的专家评估论证及听证工作，需委托具备相应资质的第三方机构进行评估（若有），委托前须取得业主同意后实施，并按项目实际发生费用（经发包人确认）据实结算。

（5）占挖道路安装视频监控费用不计入报价，结算按实结算。

（6）与当地城规、市政、园林、交警、城监、公路、河道、高速、水库等部门联系办理施工许可手续，均由中标单位办理，如发生费用由建设单位负责（如行政许可、市政收费等有收费文件规定的费用）。

（7）路面（包括人行道）恢复，不计入报价，若由中标单位实施，结算时按经签证实际工程量按实结算，定额套用最新市政定额；若采用行政缴费方式实施，结算时按实际发生的金额结算（凭缴费发票）。

（8）施工图纸范围内的110kV电缆线路迁改、保护改造、10kV开关柜及配套电缆迁移、10kV电缆通道承包方根据现有图纸自行报价。施工图纸范围外旧电缆迁移（含10kV电缆悬吊保护）不计入报价，结算时按经签订的实际工程量按实结算。单价参考《深圳供电局有限公司部门会议纪要》技经纪要〔2014〕10号规定执行。

⑤服务有相应年度框架招标结果的按框架招标结果执行。招标范围不包括：电缆在线监测、征地及青苗赔偿、沿线建（构）筑物的拆迁补偿、通信工程管道光缆敷设、接续及测量（已年度框招）、电子化移交服务（已年度框招）、检测监测服务（已年度框招）、基建工程涉燃气管线交互影响安全评价报告（已年度框招）、基建工程涉及轨道交通安全影响评价（已年度框招）、基建工程水土保持监测技术服务框架招标（已年度框招）、基建工程防洪影响评价报告编制（已年度框招）。

所有征地、拆迁补偿及青苗赔偿等工作均由中标施工单位协助完成（以上费用不列入本次报价，根据后续出具的委托函开展工作）。工程建设过程中，中标单位对外的交涉与纠纷，以及所造成的损失，除招标文件中有明确规定者外，均由中标单位自行解决。如确需建设单位进行协调时，协调解决问题所发生的一切费用仍由中标单位承担。

具体内容以施工图纸为准。

（三）承包方式：

承包方式：包工、部分包料。

电缆线路：建设单位提供110kV及以上电力电缆、电缆GIS终端头、电缆绝缘接头、带保护器接地箱、直接接地箱、接地电缆、接地回流线、电缆固定夹、SF6气体、接地环流在线监测设备、高压电缆故障精确定位系统。非标准件如金具、电缆防水封堵模块等未在同期公司物资采购目录内（未有物资供应单位）、无年度框招、南网商城无法采购及其余材料由施工单位提供。

建设单位提供的设备、材料最终以合同附件（甲供设备材料明细表）为准。