技术规范书

[image: image3.png]CHINA
SOUTHERN POWER

GRID CO., LTD.






	[image: image2.png]





南网共享公司员工自助终端配套建设项目
技术规范书

中国南方电网有限责任公司共享运营公司

2026年4月

目 录
1一、 项目概述

1.1 项目背景
1
1.2 项目范围
1
1.3 项目依据
1
1.4 项目目标
2
1.5 项目周期
2
二、 技术服务内容
3
2.1 项目内容
3
2.2 项目实施方案
4
三、 项目实施保证
6
3.1 组织保证
6
3.2 质量保证
6
3.3 项目管理
7
3.4 保密要求
7
四、 验收
8
4.1 验收标准
8
4.2 验收方法
8
4.3 验收时间与地点
8



项目概述

1.1 项目背景
随着企业规模与服务范围的持续扩展，人力资源共享团队面临的员工入、转、调、离证明开具等事务性工作量显著增加。传统依赖于线下逐级审批与物理盖章的流程，存在节点繁多、响应迟缓的痛点，一旦出现审批人缺席，易导致业务中断与办理周期延长，整体效率低下，严重影响员工体验。

为切实提升服务质量与运营效率，亟需引入自助终端设备，实现高频人事业务的自动化办理。该终端可支持员工自助申请并获取各类证明文件，有效减少审批等待与人工干预，在优化流程、改善员工满意度的同时，也实现了业务数据的集中管理与分析，为组织降本增效提供有力支撑。
1.2 项目范围

业务范围：本项目涉及到共享运营域。

建设单位：南网共享公司。

应用范围：南网共享公司本部部门及团队。

建设范围：基于已采购的员工自助共享终端一体机，实现电网管理平台（人资域）、员工中心、后勤系统、南网短信平台等系统的集成交互，与为公司员工提供考勤、薪资、绩效等数据自助查询，及薪资、社保/公积金等各类证明打印功能。

1.3 项目依据

项目建设应遵循国家标准、电力行业标准、工信部、南方电网公司颁布的标准（包括标准、制度、规范、管理办法）开展本项目工作，本项目所有成果应符合上述标准要求。所用的标准必须是最新版本，如果这些标准的内容有矛盾时，应按照最高标准的条款执行或按双方协商同意的标准或条款执行。

相关依据文件标准包括但不限于以下几条：

《中共中央关于加强党的政治建设的意见》

《中国共产党党员教育管理工作条例》

《南方电网公司“十四五”发展规划和 2035 年远景目标展望》

《南方电网公司“十四五”数字化规划（修编稿）》

《关于印发南方电网公司数字南网建设技术架构管控工作指引（试行）的通知》（办数字〔2020〕7 号）

《关于进一步加强公司信息化项目和数据管理工作的通知》（南方电网数字〔2020〕10 号）

《关于印发南方电网公司网络安全技术管控工作指引（2020 年版）的通知》（办数字〔2020〕12 号）

《关于印发南方电网公司数字化转型和数字电网建设数据管控工作指引（2020 年版）的通知》（办数字〔2020〕20 号） 

《中国南方电网有限责任公司信息化项目管理细则》

《中国南方电网有限责任公司信息化项目建设管理细则》

《中国南方电网有限公司元数据标准规范》

《中国南方电网有限公司主数据标准规范》

《中国南方电网有限责任公司信息化项目预算编制与计算方法（2024 年修订版）》
1.4 项目目标

搭建企业与员工的互动服务应用和人事共享自助服务终端，打通自助终端与电网管理平台（人资域）、员工中心、后勤系统、南网短信平台等系统的数据交互，为公司广大员工提供更方便的自助服务，提升人力资源数字化管理水平，提升员工满意度，提高工作效率。

1.5 项目周期

自合同签订之日起至2026年11月30日。
技术服务内容

2.1 项目内容

2.1.1 业务架构

本项目不涉及。

2.1.2 应用架构

应用模块

本项目不涉及。

应用功能

本项目不涉及。

应用交互

[image: image1.png]JEEIRG RTHE)

EES
J/ KSES ERES

HEBAVER

s N i v

ROER, &, HR/LRE




	编号
	交互名称
	源应用
	源应用模块
	目标应用
	概念实体
	应用交互描述

	1
	身份证号登录
	员工中心
	登录
	员工自助终端系统
	员工信息
	员工自助终端系统通过身份证号码向员工中心系统获取员工信息。

	2
	账号密码登录
	员工自助
	登录
	员工自助终端系统
	员工信息
	员工自助终端系统通过账号密码从员工自助系统获取员工登录信息。

	3
	工卡授权
	后勤系统
	发卡
	员工自助终端系统
	员工绑卡信息
	完成员工自助终端系统和后勤系统接口开发工作，实现员工自助领取卡片，获取卡片相应的门禁、食堂等授权信息。

	4
	打印在职、薪资证明
	人资域
	打印证明
	员工自助终端系统
	在职、薪资信息
	员工自助终端系统从人资域系统获取在职、薪资信息。

	5
	查询绩效、考勤信息
	员工中心
	查询信息
	员工自助终端系统
	绩效、考勤信息
	员工自助终端系统从员工中心系统获取绩效、考勤信息。

	6
	查询薪资、社保/公积金信息
	人资域
	查询信息
	员工自助终端系统
	薪资、社保/公积金信息
	员工自助终端系统从人资域系统获取薪资、社保/公积金信息。

	7
	短信通知
	员工自助终端系统
	短信通知
	南网短信平台
	通知信息
	员工自助终端系统通过南网短信平台给指定的电话号码发送通信短信。


2.2 项目实施方案

2.2.1 实施策略

项目实施策略将紧密围绕项目建设的发展需求，统一规划，分步、分阶段进行项目建设，具体原则包括：

1、质量第一，重点突出

项目质量是衡量项目成败的决定性要素。在项目实施过程中我们遵循质量第一、重点突出的原则。质量管理可分成如下三步：首先根据项目的总体目标、项目范围以及项目进度计划，双方确定有效的项目质量标准。其次，在项目执行过程中采取有效措施监测项目的实际运行，为了达到有效监测的目的，通常采取的监测和沟通渠道包括项目进度报告、项目例会、里程碑会议、各种会议纪要等。再次，把项目实施过程中的实际表现与项目质量衡量标准进行比较，分析出差异。最后，根据具体情况采取合理的纠正措施。经过比较与分析，如果发现偏差，就要采取适当的措施进行纠正，让项目实施回到正轨。

2、设计先进性和适用性

在设计过程中，将充分借鉴国内外设计经验，利用成熟的产品和技术；同时充分考虑南网云平台、数据中心和业务发展的实际情况。并立足今后发展需要，使之成为既适合南方电网需求，又能照顾到分子公司情况，既能够保证先进性和成熟性，也可保证系统的适用性。

3、有效沟通，多点落实

采用有效沟通、多点落实的沟通原则：首先识别项目的各个关系人，关注各个关系人的期望与需求；其次在项目实施过程中采用项目总结、项目例会、项目周报、临时会议等方式充分和项目相关人员进行沟通；最后沟通的结果会形成书面记录以便有效执行。全过程、多层次地沟通确保了双方目标一致、信息同步，从而有利于项目中各种问题的解决。

4、全程参与，知识转移

项目实施采用关键用户全程参与的方式来达到知识转移的目的。在项目实施过程中按照转移方式不同将知识内容分为显性知识和隐性知识，其中，显性知识包括系统客户化方法、系统操作方法、系统数据库结构及二次开发规范；隐性知识则是指难以用文字记录和传播的知识，是与人结合在一起的经验性的知识，难于通过常规方法收集，也难于通过常规的信息工具传播，主要包括技术要素（主要指技术诀窍、技能和能力）、认知要素（主要指选择和分析问题、判断力、前瞻性）、经验要素（指经验、阅历和文化要素）和价值要素（包括文化和行为准则规范等）。显性知识转移通过培训、项目实施文档进行转移，隐性知识需要关键用户参与需求分析、方案编写、客户化设置等系统实施的全过程。

5、系统标准化和扩展性

在标准化方面，数据上遵循各种国家标准及南方电网企业标准；应用系统上应该符合企业本身制定的一些安全标准和管理标准；建设过程中也应该遵循企业的项目管理和各种开发管理的标准。

2.2.2 实施计划

本项目预计于下达启动之日起分阶段、分步骤开展项目开发与实施工作。整个项目周期计划共7个月（其中建设周期为4个月），本项目初步实施进度计划如下表所示： 

	序号
	任务名称
	开始时间
	工期
	任务描述

	1
	项目前期准备
	项目下达后第1月
	0.5个月
	完成工作方案编制

	2
	项目招投标
	项目下达后第1月
	2个月
	完成项目标书编制、招标、评标等工作

	3
	合同签订
	项目下达后第3月
	0.5个月
	完成合同签订工作

	4
	需求分析及设计
	项目下达后第4月
	1个月
	完成需求分析及设计（概设和详设等）工作

	5
	系统开发及部署
	项目下达后第5月
	1个月
	完成系统功能开发及部署

	6
	初步验收
	项目下达后第6月
	0.5个月
	完成系统功能验收等工作

	7
	试运行
	项目下达后第6月
	1个月
	系统试运行

	8
	竣工验收
	项目下达后第7月
	0.5个月
	完成竣工验收工作


项目实施保证

3.1 组织保证

1.采购人具有对供应商所提供的项目服务质量进行考核的权力。

2.供应商须指派项目经理一人。供应商须指派项目经理一人，负责项目管理、协调和沟通等工作。供应商须提供详细的人员资质及经验情况说明。

3.供应商应标时，必须向采购人提供拟派参加本项目的人员名单（包括候补人员）以及参加人员的资料。

4.供应商必须向采购人保证项目人员组织的稳定性，在本项目结束前，参加本项目的人员变动必须取得采购人同意，并立即安排拟订候补人员予以补充。

5.采购人有对供应商参与项目人员进行能力测试的权力。对于不满足采购人要求的人员，采购人有权要求供应商无条件更换，且不能影响项目进度。

3.2 质量保证

1.供应商应保证所提供服务的功能、性能、质量均能满足本技术规范书的技术、质量等要求。

2.供应商须协助采购人建立独立于项目设计与实施的质量保证机制，建立和完善全面的项目质量管理体系，供应商应遵循相应的质量保证机制及质量管理体系。

3.为保证项目的正常运行，要求供应商遵循采购人要求的项目执行跟踪和监控的具体措施，措施包括但不限于周报制度、例会制度、作业计划上报制度、阶段总结制度等。

4.若由于供应商自身原因导致项目进度滞后于项目里程碑计划，采购人可根据合同要求追究供应商责任。

3.3 项目管理

3.3.1 有关项目实施的要求

供应商需根据本技术规范书的要求，结合自身信息安全服务的实践和项目经验，认真实施此次的项目。供应商应从项目的角度提出建设过程的安排，同时根据本项目的特点，对拟投入本项目的人员情况进行说明，同时需详细说明此项目组成员以往参与过的项目以及在本项目中所承担的职责和所具有的优势，从人员方面确保项目的正常进行。
3.3.2 技术联络会制度

为了确保项目的顺利进行和完成，在项目建设过程中，供应商应与采购人建立必要的技术联络会制度。供应商需组织召开必要的技术联络会，以便于采购人在工程的实施阶段密切配合供应商，确保项目进展顺利。

3.3.3 项目交付项

供应商须承诺按照采购人的要求提供项目交付资料，包括但不限于：

1.集成对接方案（接口清单及设计文档）；

2.接口测试报告；

3.联调测试记录；

4.部署与上线文档。
3.4 保密要求

鉴于供应商在提供实施服务期间，需要访问信息系统，为加强信息系统的安全管理，提出以下保密要求：

供应商在访问信息系统期间，负有保护企业的网络安全、信息安全和系统数据的义务和责任；负有保护所持有、接触的属于或涉及企业商业秘密的信息安全的义务和责任。

商业秘密是指因其信息泄露会影响企业生产和发展、影响企业营销活动、影响企业技术进步、使企业在商业竞争中处于被动或不利地位、使企业经济利益受到损害、影响企业对外交流和商业谈判顺利进行、影响企业稳定和安全、影响企业对外承担保密义务的事项。

验收

采购人确定按以下标准和方式对供应商的实施服务及工作成果进行验收。

4.1 验收标准

1.按照双方签订的技术协议完成双方约定的工作内容。

2.供应商提交成果必须符合采购人系统运行相关标准和管理办法。

3.供应商必须完成项目要求的所有工作内容，工作完成情况证明由采购人提供。

4.2 验收方法

如双方认为项目已具备验收条件，供应商向采购人提出验收申请，采购人在接到供应商验收申请后组织对供应商提交的资料进行审核，确认供应商提交资料符合南网共享公司信息化项目验收标准后，由采购人组织相关人员对供应商工作提交的交付物进行评审，由采购人系统运行管理部门对系统运行情况进行评价。

4.3 验收时间与地点

1.验收时间：供应商提交验收申请，经采购人确认提交资料满足采购人信息化项目验收标准，可以开展验收。

2.验收地点：双方具体约定。
[image: image3.png]

