技术规范书

1、 项目概况
[bookmark: _GoBack]本项目为南方电网调峰调频发电有限公司储能科研院国家标准化指导性技术文件《抽水蓄能双馈变速发电电动机变压器组继电保护技术导则》组织审查报批技术服务。目前《抽水蓄能双馈变速发电电动机变压器组继电保护技术导则》已完成编制工作，内部小组讨论稿已审核定稿，现需委托具备相应资质和经验的单位，严格按照国家标准化管理委员会相关规定，完成后续征求意见、送审、审查、报批全流程工作，最终形成符合要求的报批稿，取得正式批复并完成备案。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]二、采购内容
国家标准化指导性技术文件《抽水蓄能双馈变速发电电动机变压器组继电保护技术导则》从小组讨论稿至最终报批备案的全流程技术服务。
三、技术规范
为保证本项目的所有服务及时、高效，在收到甲方的合同后，乙方需要在三周内组织开展国家标准化指导性技术文件《抽水蓄能双馈变速发电电动机变压器组继电保护技术导则》讨论稿征求意见、送审、形式审查、技术审查、报批等相关工作，并由甲方确认。
按国标委及行业要求规范开展各环节工作，严控征求意见范围，组织完成意见梳理、文本修改、专家评审、材料报审等工作，全程跟进审批进度，确保全流程合规高效推进，按照工作节点同步提交审查纪要、报批材料等纸质版和电子版文件。
	序号
	工作内容
	完成时限（合同签订后）

	1
	完成内部征求意见及意见汇总处理
	30天

	2
	完成送审稿编制及内部初审
	45天

	3
	完成形式审查及问题整改
	60天

	4
	完成技术审查及整改完善
	75天

	5
	完成全部报批材料报送、力争取得正式批复
	90天




