## 需求 一览表
工程类需求一览表
标的序号 | 标的名称 | 标的金额（万元） | 最大中标数量 | 标段 序号 | 标段名称 | 标段金额（万元） | 最高限价（万元） | 报价方式 | 工期 | 子项名称（需求名称） | 子项金额 （万元） | 是否允许联合体 | 承包方式 | 合同 名称 | 结算方式 | 取费依据 | 最高限价编制单位 | 前期设计单位或咨询单位 | 监理单位
【1】 | 【1】变电站智能运维改造总承包 | 17272.28 | 1 | 【1-1】 | 【1-1】六盘水、兴义、毕节供电局变电站智能化改造总承包 | 8749.31 | / | 下浮率 | 自合同签订的履约之日起至2027年12月31日 | 六盘水供电局变电站智能化改造总承包 | 3513.4 | 是 | 总承包 | 建设项目工程总承包合同（通用） | 设计类结算方式：【按下浮率据实结算，按审定的初步设计概算和施工图预算分段结算】 施工类结算方式：【按下浮率据实结算：依据完成实际工程量，以第三方造价咨询单位审定总价结算（需考虑下浮率）】 物资类结算方式：【按下浮率据实结算：详见结算参考表】 | / | / | / | /
[7 empty] | / | 下浮率 | 自合同签订的履约之日起至2027年12月31日 | 兴义供电局变电站智能化改造总承包 | 2669.77 | 是 | 总承包 |  | 设计类结算方式：【按下浮率据实结算，按审定的初步设计概算和施工图预算分段结算】 施工类结算方式：【按下浮率据实结算：依据完成实际工程量，以第三方造价咨询单位审定总价结算（需考虑下浮率）】 物资类结算方式：【按下浮率据实结算：详见结算参考表】 | / | / | / | /
[7 empty] | / | 下浮率 | 自合同签订的履约之日起至2027年12月31日 | 毕节供电局变电站智能化改造总承包 | 2566.14 | 是 | 总承包 |  | 设计类结算方式：【按下浮率据实结算，按审定的初步设计概算和施工图预算分段结算】 施工类结算方式：【按下浮率据实结算：依据完成实际工程量，以第三方造价咨询单位审定总价结算（需考虑下浮率）】 物资类结算方式：【按下浮率据实结算：详见结算参考表】 | / | / | / | /
|  |  |  | 【1-2】 | 【1-2】凯里、都匀、遵义、铜仁供电局变电站智能化改造总承包 | 8522.97 | / | 下浮率 | 自合同签订的履约之日起至2027年12月31日 | 凯里供电局变电站数字化改造总承包 | 4309.69 | 是 | 总承包 |  | 设计类结算方式：【按下浮率据实结算，按审定的初步设计概算和施工图预算分段结算】 施工类结算方式：【按下浮率据实结算：依据完成实际工程量，以第三方造价咨询单位审定总价结算（需考虑下浮率）】 物资类结算方式：【按下浮率据实结算：详见结算参考表】 | / | / | / | /
[7 empty] | / | 下浮率 | 自合同签订的履约之日起至2027年12月31日 | 都匀供电局变电站数字化改造总承包 | 3551.97 | 是 | 总承包 |  | 设计类结算方式：【按下浮率据实结算，按审定的初步设计概算和施工图预算分段结算】 施工类结算方式：【按下浮率据实结算：依据完成实际工程量，以第三方造价咨询单位审定总价结算（需考虑下浮率）】 物资类结算方式：【按下浮率据实结算：详见结算参考表】 | / | / | / | /
[7 empty] | / | 下浮率 | 自合同签订的履约之日起至2027年12月31日 | 遵义供电局2026年变电站智能化改造补点项目总承包 | 349.02 | 是 | 总承包 |  | 设计类结算方式：【按下浮率据实结算，按审定的初步设计概算和施工图预算分段结算】 施工类结算方式：【按下浮率据实结算：依据完成实际工程量，以第三方造价咨询单位审定总价结算（需考虑下浮率）】 物资类结算方式：【按下浮率据实结算：详见结算参考表】 | / | / | / | /
[7 empty] | / | 下浮率 | 自合同签订的履约之日起至2027年12月31日 | 铜仁供电局2026年变电站智能化改造总承包项目 | 312.29 | 是 | 总承包 |  | 设计类结算方式：【按下浮率据实结算，按审定的初步设计概算和施工图预算分段结算】 施工类结算方式：【按下浮率据实结算：依据完成实际工程量，以第三方造价咨询单位审定总价结算（需考虑下浮率）】 物资类结算方式：【按下浮率据实结算：详见结算参考表】 | / | / | / | /