# 附件A-项目信息清单

标段名称：惠州供电局输电生产综合技术用房项目施工

标的名称：惠州供电局输电生产综合技术用房项目施工

# 项目信息表

| 序号 | 条款名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 广电规〔2024〕232号 |
| 2 | 项目核准备案文号 | 2509-441302-04-01-390772 |
| 3 | 资金落实（投资计划） | 广电计财〔2025〕33号 |
| 4 | 初设批复文号 | 广电建〔2025〕186号 |
| 5 | 初设批复总投资（万元） | 20637.89 |
| 6 | 施工图设计批复文号 | 广电建〔2026〕26 号 |
| 7 | 招标类型 | 施设招标 |
| 8 | 项目建设单位 | 惠州供电局 |
| 9 | 项目建设地点 | 惠州市惠城区 |
| 10 | 工 期 | 计划工期：945日历天 计划开工日期：2026年5月30日 计划竣工日期：2028年12月30日 |
| 11 | 项目可研单位 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 |
| 12 | 项目勘察设计单位 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 |
| 13 | 项目监理单位 | 暂无 |

# （一）项目概况：

本项目可建设用地面积9401平方米，新建-栋输电生产综合技术用房(含连廊和地下室)，总建筑面积27979.94平方米，其中地上建筑面积14901.43平方米，地下建筑面积13078.51平方米；地上10层，地下室3层，建筑规划高度53.5米（消防高度47.60米）。

注：具体建设规模以施工图纸为准。

（二）采购范围：施工图纸范围内建筑、安装工程，包括原有建筑拆除、场地平整、场地准备和整理工程、土石方工程、地基处理与基坑支护工程、桩基工程、地下室结构与建筑装饰工程、地上结构工程与建筑装饰工程、电气工程、电梯工程、给排水工程、暖通工程、消防系统工程、智能化工程、道路与场地工程、围墙工程、挡土墙工程、海绵城市工程、绿化工程、抗震支架、人防工程、泛光照明亮化工程、屋面光伏工程、发电车接入工程、给排水系统接入工程、连廊工程、市政道路工程、市政道路接入工程等。

具体内容以图纸及工程量清单为准。

（三）承包方式：包工包料、包税金、包辅材、包机械、包材料设备损耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包场内运输，包工程验收质量达到“合格”标准、包安全保护用品，包社会医疗、养老、工伤保险和劳保福利、包物价上涨等方式承包。

注：建设单位提供的设备、材料以合同附件：甲供设备材料明细表为准。

- （四）暂估价：暂估价4028338.30元，其中VI标识系统工程按暂估价606300.00元计算，成品门卫室按暂估价300000.00元计算，红线外市政管网配套接入费按暂估价1000000.00元计算，场地准备费按暂估价1122038.30元计算，抗震支架工程按暂估价1000000.00元计算。

（五）暂列金额：暂列金额11305986.99元。

（六）无甲供。

- （六）报价表

| 序 号 | 工程或费用名称 | 最高投标限价（元） | 其中安全生产措施费（元） | 其中暂估价（元） | 其中暂列 金额 （元） | 投标费率（%） | 投标报价（元） | 其中安全生产措施费（元） | 其中暂估价（元） | 其中暂列 金额 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 惠州供电局输电生产综合技术用房项目施工 | 153733054.43 | 4099666.27 | 4028338.30 | 11305986.99 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 | 113059869.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 基坑工程 | 20315675.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 地下室工程 | 24235101.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 地上土建工程 | 30542470.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 地下室安装工程 | 10626456.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 地上安装工程 | 15171998.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 人防工程 | 845087.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 电梯工程 | 1544898.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 室外工程 | 5663653.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 配套辅助工程 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 红线外市政管网配套接入 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 其他工程 | 3289405.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | 抗震支架工程 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | 西侧市政道路工程 | 825122.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 | 12977919.74 | 4099666.27 |  |  |  |  |  |  |  | 安全生产措施费为不可竞争费用 |
| 3 | 其他项目费 | 15334325.29 |  | 4028338.30 | 11305986.99 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 11305986.99 |  |  | 11305986.99 |  |  |  |  |  | 暂列金额为不可竞争费用 |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 4028338.30 |  | 4028338.30 |  |  |  |  |  |  | 不可竞争费用 |
| 3.2.1 | VI标识系统工程 | 606300.00 |  | 606300.00 |  |  |  |  |  |  | 不可竞争费用 |
| 3.2.2 | 成品门卫室 | 300000.00 |  | 300000.00 |  |  |  |  |  |  | 不可竞争费用 |
| 3.2.3 | 红线外市政管网配套接入费 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |  |  |  |  |  |  | 不可竞争费用 |
| 3.2.4 | 场地准备费 | 1122038.30 |  | 1122038.30 |  |  |  |  |  |  | 不可竞争费用 |
| 3.2.5 | 抗震支架工程 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |  |  |  |  |  |  | 不可竞争费用 |
| 4 | 增值税 | 12360939.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小写）： |  | 153733054.43 | 4099666.27 | 4028338.30 | 11305986.99 |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求： （1）金额报价，同时填报投标费率。投标费率＝ [(投标报价-安全生产措施费-暂估价-暂列金额）/（最高投标限价-安全生产措施费-暂估价-暂列金额)]× 100%（保留两位小数）。当投标金额报价与投标下浮率计算结果不一致时，以投标金额报价为准，按公式修订投标费率。 （2）投标人所报的金额≤最高投标限价的为有效报价，为避免恶意竞争，低于成本价报价，投标报价＜最高限价的85%时应在投标文件中附成本分析报告。 （3）安全生产措施费、暂估价（如有）需按照公布的金额固定报价，不得自行变更，否则视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。 （4）专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税的计算基数时不应包含专业工程暂估价金额。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |