云南十里阳光发展有限公司2026年经营合作项目可行性研究专项咨询服务零星采购技术规范书

# 一、项目基本信息

# （一）项目概况

云南十里阳光发展有限公司（以下简称“阳光发展公司”）2026年经营合作项目可行性研究专项咨询服务业务采购。本次经营合作项目可行性研究专项咨询服务采购项目主要针对采购方为盘活闲置区域资源，拟引入外部资本参与，对其会所会议区、餐饮功能区及部分配套区域(面积约5500M2)进行整体升级改造，并采用“保底收益+合作经营”模式，开展集客房、餐饮、会议功能一体的合作经营事项，进行可行性研究专项咨询服务。

本次经营合作项目可行性研究专项咨询服务按照采购方服务需求提供。服务范围包括：为采购方经营合作项目提供可行性研究报告编制全流程服务，覆盖政策、市场、合作模式、技术运营、财务测算、风险防控等全维度研究，完成报告编制、汇报及修改完善工作。经营合作项目可行性研究专项咨询服务需求内容，详见经营合作项目可行性研究专项咨询服务清单。

经营合作项目可行性研究专项咨询服务清单

| 序号 | 服务内容 | 服务内容构成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经营合作项目可行性研究专项咨询服务 | （1）前期调研：收集政策法规，开展区域环境、采购方现状、项目资源、潜在合作方及对标案例调研，多轮访谈明确项目目标与约束条件。 （2）合作模式研究：明确项目定位，对比经营合作、PPP、委托运营等模式，推荐最优方案，设计合作期限、权责与收益分配、退出机制及组织架构。 （3）市场分析：开展供需、竞争与客户需求研究，测算业务规模，对标同类项目，形成市场可行性结论。 （4）方案设计：制定技术与运营方案，划分实施阶段，明确人员、流程与考核标准，论证可操作性。 （5）财务与融资：估算总投资，构建测算模型，开展财务评价与敏感性分析；设计资金筹措与融资结构，分析融资可行性。 （6）风险防控：识别政策、法律、市场等风险，提出应对措施与风险分担机制，给出合同关键条款控制建议。 （7）综合论证：形成项目可行性综合结论，明确合作建议与下一步计划。 （8）配合服务：按要求开展成果汇报、评审答疑，提供后续技术支持。 | 服务团队要求：本项目服务团队成员为报价方合同制员工（响应截止时间前半年连续社保证明），且不少于2人。 特别说明：经营合作项目可行性研究专项咨询服务费用为打包费用，包括提供经营合作项目可行性研究专项咨询服务过程中产生的差旅费、住宿费、伙食费等费用，在采购范围内招标人不再另行支付其他费用。 |
| 2 | 现场服务 | 根据采购方要求到达现场沟通咨询、参与会议，并提供服务。 |  |

二、采购说明

（一）采购项目内容

服务采购项目

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 最高限价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 经营合作项目可行性研究专项咨询服务 | / | 1 | 项 | 45000 | / |

## （二）采购结果运用

## 采购方根据采购结果和相应报价方签订《经营合作项目可行性研究专项咨询服务合同》。

- 报价注意事项

## 1.以独立法人机构为单位参与零星采购。

- 2.报价方对经营合作项目可行性研究专项咨询服务报价超过最高限价的，视为关键价格信息错误否决其报价资格。

3.现场交流要求

为确保采购项目顺利实施，报价方在提交报价文件前，必须前往采购方指定地点进行现场确认，全面了解该采购项目涉及的场地情况、投资方案等相关核心信息，填写现场交流确认表。

未按要求完成现场交流并取得确认函的报价方，其报价视为无效报价。

采购方联系人：钱丹丹，18213490216

- 三、项目技术要求

- 1.报价方应满足采购方服务清单所列要求，提供客观、公正的服务或专业服务意见，提供相应交付物。

- 2.报价方应按各项工作时间要求提交相应交付物，延迟交付则按技术规范书相应条款处理。

- 3.报价方应保证工作质量，因报价方疏忽、错漏重新出具的交付物不重复计算工作量，出现工作质量问题，报价方承担相应责任。

四、项目服务要求

（一）质量要求

1.成果形式：提供可研报告纸质版与电子版、汇报 PPT、测算模型、调研支撑材料。

2.报告结构：含项目概况、政策环境、合作模式、实施方案、财务测算、风险分析、综合结论等章节。

3.质量要求：符合国家及行业标准，数据可靠、逻辑严谨、重点突出合作模式与实操性，满足决策与上报需求。

（二）进度要求

- 1.报价方须严格按照服务项目工期要求开展相关工作并提供详细进度计划表。

- 2.报价方须严格按照服务项目进度计划开展工作。采购方将根据项目进度计划和进度产出物审核报价方工作。

- 3.若由于报价方自身原因导致项目进度滞后于项目进度计划，采购方可追究报价方责任，每逾期一日，应向采购方支付总经营合作项目金额的 0.3 ‰违约金。

（三）服务期限

- 自经营合作项目可行性研究专项咨询服务成交通知书发布之日起至按要求提交可行性研究报告完成止。

- 五、合同签订

- 1.采购方根据采购结果，与报价方签订《经营合作项目可行性研究专项咨询服务合同》。

2.报价方与采购方应按照以下合同模板签订合同：

（1）《经营合作项目可行性研究专项咨询服务合同》

（2）《保密协议（2023版）》

（3）《供应链网络安全承诺及协议（2025版）》

# 六、报价方工作响应及完成时间要求

# （一）工作响应时间要求

- 1.报价方在接到采购方服务通知后的 24 小时内答复并提供相应服务。

- 2.报价方应及时提供与本技术规范书有关的服务。

(二）可行性研究报告提供时限

报价方在签订《经营合作项目可行性研究专项咨询服务合同》后30日内，按采购方要求完成经营合作项目收益测算对比分析、风险分析，并编制完成可行性研究报告提交采购方，即达到验收条件。

七、服务实施方案编制要求

1.参加零星采购的报价方应针对本技术规范书的要求编写服务实施方案。

2.服务实施方案的内容包括但不限于：对经营合作项目可行性研究专项咨询服务清单的逐条响应、项目技术要求的响应、项目服务要求的响应等内容。

八、其他要求

1.报价方须具备国家行业主管部门颁发的有效执业资格(如：会计师事务所执业证书)。

2.报价方拟派的项目负责人须具有注册会计师资格证书及高级工程师职称(需提供相关证明材料以及响应截止时间前半年连续社保证明)，且具有不少于5年的经营项目投资分析经验。

3.报价方完成相应阶段服务后提供相关成果交付物给采购方，经采购方验收合格后，于验收完成之日起7日内，按采购成交金额向采购方开具税率为不低于6%的增值税专用发票，采购方在收到发票后30日内完成付款。