附件A.项目信息清单（标段2.110千伏湖石输变电工程（电气分册）（不含通信部分）施工）

- 项目信息

- 招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 广供电基〔2025〕126 号 |
| 2 | 项目核准、备案文号 | 穗发改核准〔2024〕41号 |
| 3 | 初设批复文号 | 广供电基〔2025〕193 号 |
| 4 | 资金落实情况 | 广供电资〔2025〕41 号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | - |
| 6 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 7 | 项目建设地点 | 广州市 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 广州市电力工程设计院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | - |
| 10 | 工期 | 合同签订之日起至2028年12月30日，实际工期以开工报告、竣工报告为准。 |

- 建设概况

※变电部分：

1、110kV湖石变电站工程（电气分册）：本期新建主变压器2×63MVA，110kV出线2回，10kV出线32回，无功补偿4×6012kVar；远期主变压器3×63MVA，110kV出线3回，10kV出线48回，无功补偿4×6012kVar。

2、220kV界观站扩建出线间隔工程：本期在220kV界观站扩建110kVGIS出线间隔1个。

3、220kV茶山站间隔改造工程：本期更换2个间隔架空引下线及线夹。

※电缆线路部分：

1、110kV湖石接入界观站电缆线路工程：新建单回电缆线路路径长1×5.91km，电缆型号：YJLW03-Z-64/110-1×1200。

2、110kV湖石T接茶汉乙线电缆线路工程：新建单回电缆线路路径长1×3.408km，电缆型号：YJLW03-Z-64/110-1×1200。

※架空线路部分：

1、110kV茶汉甲线茶观乙线同塔线路增容改造工程：本工程更换110kV茶汉甲茶观乙线茶山站构架～#13塔段，#18～#21塔段，#23～E1塔段三段导线为增容导线，增容导线型号采用JNRLH3/LBY10-200/45，改造线路长约2×4.25km。

具体建设规模以施工图纸为准。

- 采购范围

- 包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次范围；□未打√的，不在本次范围内，特殊情况在“其他”中说明。

- ※变电部分

- 变电建筑工程：

- （一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；

- （二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；

- （三）与站址有关的单项工程：

□地基处理，□站外道路（其中□桥涵），□站外水源，□站外排水，□施工降水，□临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，□临时施工防护工程；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，☑拆除工程；

（五）其他：   临时施工电源不计入正式合同价，按实际工程量并计取中标下浮率进行结算。

- 变电安装工程：

- （一）主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

（二）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（三）其他费用工程：□标志牌安装，☑拆除工程；

（四）其他：  ☑光伏工程   。

※电缆线路部分

施工图纸范围内的电缆建筑：

（一）土石方：材料运输，土石方挖填，开挖路面，修复路面，隧道挖填；

（二）构筑物：材料运输，直埋电缆垫层及盖板，电缆沟、浅槽，工作井，电缆埋管，隧道，隧道工作井，栈桥，基础；

（三）辅助工程：材料运输，通风，照明，排水，消防，围护，地基处理；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，□拆除工程，□电缆走廊绿化赔偿，□沿线建（构）筑物的拆除，☑与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续，□施工临时占用地补偿费；

（五）其他： ☑交通疏解费、市政道路修复等（暂估）按实际工程量并计取中标下浮率进行结算； ☑市政道路占用费、惯性陀螺仪检测费用、三维模型精细化校验费用、RTK测量等（暂估）按项目实际发生的费用（经发包人确认）结算。

- 施工图纸范围内的电缆安装：

（一）电缆桥、支架制作安装：材料运输，电缆桥架，电缆支架；

（二）电缆敷设：材料运输，直埋敷设，电缆沟、浅槽敷设，埋管内敷设，电缆隧道敷设，桥架敷设，栈桥敷设；

（三）电缆附件：材料运输，终端头制作安装，中间接头制作安装，接地安装，设备安装，电缆保护管；

- （四）电缆防火：材料运输，构筑物防火，电缆本体防火；

（五）调试与试验：电缆试验（其中：☑电缆局部放电试验，☑电缆参数测定），设备试验；

（六）电缆监测（控）系统：材料运输，在线监测，安保监控；

（七）其他费用工程：□标志牌安装，□拆除工程，☑线路牌挂牌；

（八）其他： 租赁试验套管（GIS）（如有），按项目实际发生的费用（经发包人确认）结算。

- ※架空线路部分

- （一）基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；

- （二）杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

- （三）接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

- （四）架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设，导地线跨越架设（其中□带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、□跨越铁路、□高速公路、☑一、二级公路、☑河流），其他架线工程；

- （五）附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，☑防坠地装置，□防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；

（七）其他费用工程：☑拆除工程，☑施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，☑塔基绿化恢复，□临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（□跨越铁路补偿费、□跨越高速公路补偿费、□跨越一、二级公路补偿费、□跨越通航河流补偿费）；

（八）其他： ☑三维模型精细化校验费用、跨越10kV转供电措施费等（暂估）按项目实际发生的费用（经发包人确认）结算。

- 承包方式

包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。建设单位根据最新的南方电网公司和广州供电局有限公司物资集中采购目录文件提供相应物资，目录外的设备、材料采购由中标人负责，本项目正式合同价实际甲供物资以《甲供设备材料明细表》为准。若在项目建设过程中网省公司或局物资集中采购目录文件有更新，则按新的文件执行，同时由建设单位以书面或签证形式，重新明确调整后的甲乙供范围，作为结算依据。

※变电部分

- （一）甲供物资：

- 变电建筑工程：

- 无。

- 变电安装工程：

- 1、电气一、二次设备，预制舱配电房，机载高速光电吊舱设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，计量用电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置、通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）。

- 2、□吊车。

（二）其他甲供物资：     /    。

※电缆线路部分

- （一）甲供物资：

- 1、电力电缆，电缆终端头，电缆直通接头，电缆绝缘接头，电缆T接头，带保护器接地箱，直接接地箱，同轴电缆，接地线，回流线，接地箱，避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，电缆隧道装置（含电缆隧道综合监测系统、隧道专用LED灯具、电缆隧道巡检机器人轨道、电缆隧道智能巡检机器人、电缆隧道户外动力箱（IP66）），海缆保护区航标，智能围栏，标志牌（电缆标志牌、警示牌、标示桩、走向标志、安装支架）。

- 2、□装配式电缆沟，□玻璃钢管。

（二）其他甲供物资：     /    。

※架空线路部分

（一）甲供物资：

1、导地线，绝缘子，金具。

2、□地脚螺栓，□直升机巡视作业标志牌。

（二）其他甲供物资：    /     。

注：建设单位提供的设备、材料以正式合同价提供的《甲供设备材料明细表》为准。

- 四、报价表

- 总报价表

| 基建施工报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 工程或费用名称 | 限价金额（元） | 其中 |  |  | 投标下浮率（%） | 投标报价（元） | 其中安全文明施工费（元） | 其中施工专项补助费（元） | 其中暂估价（元） | 备 注 |
|  |  |  | 安全文明施工费 （元） | 施工专项补助费 （元） | 暂估价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 变电工程 | 6846050.84 | 134214.00 | 20400.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 110kV湖石变电站工程（电气分册） | 6392117.54 | 125995.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 220kV界观站扩建出线间隔工程 | 440205.99 | 7995.00 | 10400.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 220kV茶山站间隔改造工程 | 13727.31 | 224.00 | 10000.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 线路工程 | 29283557.28 | 386635.00 | 0.00 | 13843701.91 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 110kV湖石接入界观站电缆线路工程 | 23935413.08 | 227701.00 | 0.00 | 12136949.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 110kV湖石T接茶汉乙线电缆线路工程 | 2091737.79 | 41185.00 | 0.00 | 385185.81 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 110kV茶汉甲线茶观乙线同塔线路增容改造工程 | 3256406.41 | 117749.00 | 0.00 | 1321567.00 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小写）： |  | 36129608.12 | 520849.00 | 20400.00 | 13843701.91 |  |  |  |  |  |  |

报价要求：

1.报投标下浮率，同时对应投标下浮率填写投标报价。投标报价=（最高投标限价-安全文明施工费-暂估价）×（1-投标下浮率）+安全文明施工费+暂估价（保留两位小数，如：8.88）。当投标报价金额与投标下浮率计算结果不一致时，以投标下浮率为准，按公式修正投标报价金额。

- 2.投标报价应符合：（1）投标报价≤最高投标限价（公布最高投标限价的总价及各单项价格）；（2）安全文明施工费、暂估价等非竞争性费用报价项（如有），需按最高投标限价公布的金额报列，不得自行变更，否则视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。（3）采用施工图设计招标的（详见附件B），投标报价应根据招标范围及施工图纸提供完整的报价文件；（4）施工专项补助费（如有），投标人报价时按文件要求将施工专项补助费作为“竞争性费用”列入投标报价中，报价不得高于招标文件公布的施工专项补助费，否则按否决投标处理。

- 五、结算方式

- 结算方式以合同为准，依据审定工作量和投标下浮率，按照合同结算条款进行结算。

六、分包要求

- 不允许分包

- 允许分包，但必须符合以下要求：

- 取得施工总承包资质的承包商可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程依法进行分包。对设有资质的专业工程进行分包时，应分包给具有相应专业承包资质的承包商。施工总承包单位将劳务作业分包时，应分包给具有施工劳务资质的承包商。但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

（2）施工总承包的基建项目，电力工程主体的施工必须由总承包单位自行完成。

（3）取得专业承包资质的承包商可以承接具有施工总承包资质的承包商依法分包的专业工程或建设单位依法发包的专业工程。取得专业承包资质的承包商应对所承接的专业工程全部自行组织施工，劳务作业可以分包，但应分包给具有施工劳务资质的承包商。

（4）取得施工劳务资质的承包商可以承接具有施工总承包资质或专业承包资质的承包商分包的劳务作业。

- （5）分包商必须在南方电网公司供应链统一服务平台进行登记备案，并且在备案允许的范围内承接分包工程。

（6）其他：

- 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）

一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）

二、技术及管理要求

（一）满足南方电网公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。

- （二）符合图纸及技术文件的要求。

- （三）严格执行以下管理要求：

- 1、严格执行《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令 第724号）相关要求，承包人应按规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付本工程农民工工资。在合同履行期间，如国家有最新文件的，按最新文件要求执行。

- 严格执行《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令 第728号）相关要求，确保款项支付依法合规。

- 按照公司要求使用资产管理信息系统及南网基建移动应用，若违反使用要求，按照南网基建承包商处罚条款进行扣分。

- 持续推进基建安风体系认证工作，严格执行“四步法”、“八步骤”、“7S”管理，规范PPE（人工防护用品）管理，形成施工现场安全管理文化。

- 服从《南方电网公司基建承包商违章处罚条款》的日常检查及处罚、服从各建设单位安全违章处罚、服从各建设单位安全整顿及安全学习等各项安全管理指令。

- 遵守国家、电力行业、公司持证上岗相关要求。

- 自愿参加南方电网公司基建承包商登记建档并服从承包商管理相关规定。

- 严格执行南网“八不准”。

- 深化WHS、施工作业指导书和验评标准的现场应用。

- 完善基建项目缺陷管理制度、表单，所有项目均严格实行缺陷填报。

- 积极配合执行各建设单位开展的信息化管理项目、新技术、新工艺开发应用。

- 按照《关于印发广东电网公司2020年基建领域分包管理提升工作方案的通知》（广电建〔2020〕43号）的要求，执行《广东电网公司2020年基建领域分包管理提升工作方案》相关内容。

- 对出现未提供作业现场视频或弄虚作假、故意逃避视频监督等严禁和违章类问题及出现作业信息填报不正确、不规范等规范类问题的承包商，依据《中国南方电网有限责任公司基建项目承包商管理业务指导书》等相关承包商管理制度对其进行扣分处罚。

- 违反《广东电网有限责任公司作业现场安全纪律管理“六条铁律”》的的承包商人员（直接责任人和工作负责人），根据安监部门发布的处罚结果进行处罚。

- 承包商应配合我局开展施工安全资质审查，同意施工安全资质审查证明作为我局选择施工承包商的必备条件之一，同意安全惩处管理的内容、标准，同意我局每年发布的承包商安全惩处统计分析报告作为工程评标参考指标。

- 投标人的人员投入及配置机具应符合广东电网有限责任公司《关于印发广东电网有限责任公司施工承包商“三基”工程建设工作指引的通知》（广电建〔2020〕35号）的要求（具体配置要求祥见本章施工力量及机具配置要求），并在技术投标文件中格式填写。

- 投标人应根据建设单位及勘察、设计等单位列出的危险性较大的分部分项工程清单（详见下表），在技术投标文件中明确相应的安全管理措施。

|  | - 危险性较大的分部分项工程清单 |
| --- | --- |
| - 序号 | - 危险性较大的分部分项工程 |
| - / | / |

- 三、图纸

| 序号 | 卷 册 | 工程项目及图纸名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | / | / |  |

- 四、工程量清单

本标段无工程量清单。

- 五、由建设单位提供的设备及材料价格（含运杂费）表

由建设单位提供的设备及材料价格（含运到承包人材料站）

| 序号 | 设备、材料名称及规格 | 单位 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | / 由施工单位负责卸车及保管的电气一、二次设备总价 | 项 |  |  |
| 1 | 配电装置 | 项 |  |  |
| 2 | 控制及直流系统 | 项 |  |  |
| 3 | 通信及远动系统 | 项 |  |  |
| 建设单位提供的材料价格参考《电力建设工程装置性材料预算价格（2018年版）》执行，不足部分可参考使用《电力建设工程装置性材料综合预算价格（2018年版）》。 |  |  |  |  |

- 特殊调试项目

特殊调试项目明细表

| 序号 | 特殊调试项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | / |  |

- 全面开展标准建设清单

| 序号 | 标准点 | 部位 | 作法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / |

- 施工力量及机具配置要求

| 投标人的人员投入及配置机具应符合广东电网有限责任公司《关于印发广东电网有限责任公司施工承包商“三基”工程建设工作指引的通知》（广电建〔2020〕35号）的要求，具体配置应不低于以下标准： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）施工力量配置要求 |  |  |  |  |
| （1）项目管理人员 |  |  |  |  |
| 序号 | 岗位（工种） | 人员数量 | 兼项与否 | 备注说明 |
| 1 | 项目经理 | 1 | 不可兼项 | 输变电工程可配置1-2名副经理，专门负责土建工程或线路工程 |
| 2 | 项目总工（技术负责人） | 1 | 不可兼项 | 输变电工程可配置1-2名副总工或技术员，专门负责土建工程或线路工程 |
| 3 | 质检员 | 1 | 项目内可兼项 |  |
| 4 | 安全员 | 1 | 项目内可兼项 |  |
| 5 | 机具管理员 | 1 | 同一地区可适度兼项 |  |
| 6 | 材料员 | 1 | 同一地区可适度兼项、可项目内兼项 |  |
| 7 | 资料员 | 1 | 可兼项 |  |
| （2）班组及技术工人 |  |  |  |  |
| 序号 | 类型 | 班组数量 | 本项目自有人员数量要求 | 工种配置 |
| 1 | 变电工程 | 5 | 34 | 高压电工、焊接与切割、高处作业、起重与司索、导线压接及普工、继电保护、低压电工、焊接与切割、起重与司索及普工、高压试验、高处作业及普工等 |
| 2 | 线路工程 | 5 | 16 | 高处作业、起重与司索、绞磨机操作及普工、张力机操作、牵引机操作、液压、测量、高处作业、起重与司索、绞磨操作、及普工等 |
| （二）施工机具配置要求 |  |  |  |  |
| （1）变电站工程（按项目配置，且不含试验） |  |  |  |  |
| ①电气安装 |  |  |  |  |
| 序号 | 机具名称 | 单位 | 本项目数量要求 | 标记项需提供该设备/工器具的购买或租赁时间不少于投标截止日前三个月的有效证明材料 |
| 1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | / |
| 2 | 真空抽气机组 | 台 | 1 | / |
| 3 | 干燥空气发生器 | 台 | / | / |
| 4 | 烘箱 | 台 | 1 | / |
| 5 | 真空泵 | 台 | 1 | / |
| 6 | SF6气体回收处理装置 | 台 | 1 | / |
| 7 | 交流氩弧焊机 | 台 | 1 | / |
| 8 | 电动坡口机 | 台 | 1 | / |
| 9 | 合金切割机 | 台 | 1 | / |
| 10 | 电动绞磨 | 台 | 1 | / |
| 11 | 导线液压压接机 | 套 | 1 | / |
| 12 | 液压电缆支架 | 台 | 2 | / |
| 13 | 砂轮切割机 | 台 | 2 | / |
| 14 | 台式钻床 | 台 | 1 | / |
| 15 | 电冲剪 | 台 | 1 | / |
| 16 | 冲孔机 | 台 | 1 | / |
| 17 | 弯排机 | 台 | 1 | / |
| 18 | 弯管机 | 台 | 1 | / |
| 19 | 蓄电池放电试验装置 | 台 | 1 | / |
| 20 | 蓄电池内阻测量仪 | 台 | 1 | / |
| 21 | 电焊机 | 台 | 2 | / |
| 22 | 液压叉车 | 台 | 1 | / |
| 23 | 吊车 | 辆 | 1 | / |
| 24 | 绝缘电阻表 | 只 | 1 | / |
| 25 | 数字真空计 | 台 | 2 | / |
| 26 | 经纬仪 | 台 | 1 | / |
| 27 | 全站仪 | 台 | 1 | / |
| 28 | SF6气体检漏仪 | 台 | 1 | / |
| 29 | 视频监控摄像头（移动式、满足视频监控接入技术要求） | 台 | 4 | / |
| ②土建（不含桩基、隧道） |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 标记项需提供该设备/工器具的购买或租赁时间不少于投标截止日前三个月的有效证明材料 |
| 1 | 挖土机 | 台 | 1 | / |
| 2 | 装载机 | 台 | 1 | / |
| 3 | 压路机 | 台 | 1 | / |
| 4 | 机动翻斗车 | 台 | 1 | / |
| 5 | 电焊机 | 台 | 2 | / |
| 6 | 气割设备 | 套 | 1 | / |
| 7 | 搅拌机 | 台 | 1 | / |
| 8 | 砂浆机 | 台 | 1 | / |
| 9 | 钢筋弯曲机 | 台 | 2 | / |
| 10 | 钢筋调直机 | 台 | 1 | / |
| 11 | 钢筋切断机 | 台 | 1 | / |
| 12 | 直螺纹机 | 台 | 1 | / |
| 13 | 台式圆盘锯 | 台 | 2 | / |
| 14 | 砂轮切割机 | 台 | 1 | / |
| 15 | 马路切割机 | 台 | 1 | / |
| 16 | 马路切纹机 | 台 | 1 | / |
| 17 | 路面磨光机 | 台 | 2 | / |
| 18 | 蛙式打夯机 | 台 | 2 | / |
| 19 | 抽水泵 | 台 | 2 | / |
| 20 | 振捣棒、振捣器 | 台 | 2 | / |
| 21 | 经纬仪 | 台 | 1 | / |
| 22 | 全站仪 | 台 | 1 | / |
| （2）线路工程（按班组配置） |  |  |  |  |
| ①架空线路 |  |  |  |  |
| 序号 | 工具名称 | 单位 | 数量 | 标记项需提供该设备/工器具的购买或租赁时间不少于投标截止日前三个月的有效证明材料 |
| 立塔 |  |  |  |  |
| 1 | 抱杆 | 套 | 1 | / |
| 2 | 机动绞磨 | 台 | 1 | / |
| 3 | 起重滑车 | 个 | 8 | / |
| 4 | 手板链条葫芦 | 个 | 4 | / |
| 5 | 圆钢丝绳卡线器 | 把 | 5 | / |
| 6 | 钢丝绳制动器 | 个 | 5 | / |
| 7 | 自锁器 | 付 | / | / |
| 8 | 速差器 | 个 | / | / |
| 9 | 吊车 | 辆 | 1 | / |
| 10 | 经纬仪/全站仪 | 台 | 1 | / |
| 11 | 视频监控摄像头（移动式、满足视频监控接入技术要求） | 台 | 1 | / |
| 架线 |  |  |  |  |
| 1 | 大牵机 | 台 | / | / |
| 2 | 大张机 | 台 | / | / |
| 3 | 小牵机 | 台 | 1 | / |
| 4 | 小张机 | 台 | 1 | / |
| 5 | 各类连接器 | 个 | 30 | / |
| 6 | 各类滑车 | 个 | 30 | / |
| 7 | 各类卡线器 | 把 | 30 | / |
| 8 | 压接机（含泵站） | 套 | 10 | / |
| 9 | 手板链条葫芦 | 个 | 30 | / |
| 10 | 高处作业压接吊笼 | 套 | 10 | / |
| 11 | 出线飞车 | 台 | 2 | / |
| 12 | 机动绞磨 | 台 | 1 | / |
| 13 | 自锁器 | 付 | / | / |
| 14 | 经纬仪/全站仪 | 台 | 1 | / |
| 15 | 通信设备 | 批 | 1 | / |
| 16 | 吊车 | 辆 | 1 | / |
| 17 | 视频监控摄像头（移动式、满足视频监控接入技术要求） | 台 | 1 | / |
| ②电缆敷设及附件安装 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 标记项需提供该设备/工器具的购买或租赁时间不少于投标截止日前三个月的有效证明材料 |
| 1 | 吊车 | 台 | 1 | / |
| 2 | 拉力计 | 个 | 2 | / |
| 3 | 电缆放线架（千斤顶） | 个 | 2 | / |
| 4 | 牵引工具 | 套 | 1 | / |
| 5 | 机动绞磨 | 台 | 1 | / |
| 6 | 电缆输送机（含总控箱、分控箱） | 台 | 6 | / |
| 7 | 电缆校直机 | 台 | 2 | / |
| 8 | 电动液压泵 | 台 | 1 | / |
| 9 | 超高压液压钳 | 台 | 1 | / |
| 10 | 电动锯 | 把 | 1 | / |
| 11 | 电缆加温机 | 套 | 2 | / |
| 12 | 环形电锯 | 把 | 1 | / |
| 13 | 电动打磨沙带机 | 台 | 1 | / |
| 14 | 链条扳手 | 把 | 1 | / |
| 15 | 手板葫芦、链条葫芦 | 台 | 2 | / |
| 16 | 绝缘电阻表 | 台 | 1 | / |
| 17 | 通信设备 | 批 | 1 | / |
| 18 | 视频监控摄像头（移动式、满足视频监控接入技术要求） | 台 | 1 | / |