固定资产投资项目后评价报告大纲

# 一、项目基本情况

简述项目概况，包括背景（项目由来）、建设地点、建设必要性、项目内容（输变电工程应包括电压等级、建设规模等）、项目性质及特点、项目立项及主要批复意见、重要专题研究报告、投资单位、建设单位、运营单位、列入规划与投资计划、开工与竣工验收、项目投资（包括计划与实际竣工决算来源中资本金、融资额度及到位情况；各投资方的投资比例；贷款利率等）、运行效果等情况。

表1  XX项目概况一览表

| 序号 | 类别 | 概况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参建单位 | 说明项目建设单位、设计单位、施工单位、运行单位情况。 |
| 2 | 规划及批复 | 说明项目所列入规划的编制时间和批复时间。 |
| 3 | 可研编制、核准及批复 | 说明项目可研的编制时间、核准时间和批复时间，如有调整对其过程简要说明。 |
| 4 | 开 工 | 简要说明项目开工时间。 |
| 5 | 竣工验收 | 简要说明项目竣工验收情况。 |
| 6 | 建成规模 | 说明项目实际建成投产的建设规模。 |
| 7 | 项目投资 | 总结说明项目可研估算、初设概算及竣工决算投资。 |
| 8 | 运行效果 | 简要说明项目关键运行指标等运行效果情况。 |

# 二、投资前期决策评价

## （一）项目规划（前期决策）

说明项目所列入规划的编制情况、规划批复情况，总结批复规划中项目的基本信息、主要规模、投资、解决问题和预期实现目标、重大调整（如有）等情况。对项目在规划阶段的程序规范性和规划内容质量深度要求等进行分析评价。

如为公司投资规划外项目，是否完成项目建议书审批等前期立项环节。如属于主营业务范围以外项目，是否在项目前期决策（立项）前，将项目建议书报上级单位备案。

评价项目是否符合当期有关立项政策和要求，是否按照国家政策和总体效益优化的原则，从经济、社会与地方发展统筹规划，同时，还要结合工程建设条件，对是否做好前期规划、是否重视规划和项目建议书的深度和质量作出评价。

前期立项评价结论。根据调查情况和相关制度，给出前期立项依据是否充分、程序是否规范等结论。

## （二）前期工作

1.重大专题研究与尽职调查

说明项目重大专题研究、尽职调查报告的编制及评审情况、总结专题研究、尽职调查的基本信息、主要结论及评审意见中要求落实等情况。

2.项目可研

说明项目可研的编制情况、可研批复情况，总结可研中项目的基本信息、建设规模（变电容量、线路长度等）、解决问题、预期实现目标（输电量、可靠性、利用效率等）、重大调整（如有）、估算投资等情况。

3.行政审批手续办理

说明项目核准（备案）、环评、水保等行政审批手续办理情况。

对项目在前期阶段的程序规范性和可研等内容质量深度要求等进行分析评价。评价可研报告等的合理性与客观性，评价项目审批与核准是否取得且达到要求，评价项目实施情况是否符合核准要求等。

前期工作评价结论。根据调查情况和相关制度，给出可研、行政审批手续是否规范，深度是否满足要求等结论。

## （三）项目投资决策

1.本项目是否根据有关要求履行内部决策程序，决策主体和流程是否符合企业投资管理制度要求，并简述有关情况。包括是否存在未经集体讨论，由个人或少数人作出投资决策，违反三重一大制度；未经党委前置研究、董事会论证，以个别征求意见的方式，由董事长个人决策，最终造成重大损失；董事会决策权过度下放，以投资预审会、专题会等方式决策重大投资项目等情况。

2.本项目是否发生重大变更，如发生重大变更，是否根据有关要求重新开展前期工作或调整可研,并履行审批手续。

3.本项目财务内部收益率为多少，公司明确的投资回报率标准为多少，是否满足投资回报要求。（独立核算项目必有，输变电工程根据可研明确的财务评价要求开展）

4.项目投资决策的关键边界条件和决议事项。

投资决策评价结论。根据调查情况和相关制度，评价项目投资决策是否合法合规，投资决策材料深度是否满足公司决策材料深度要求，决策关键边界条件和支撑数据是否合理，决策事项是否清晰等结论。

## （四）小结

结合项目规划、可行性研究、项目投资决策的评价结论，对项目投资过程进行总结评价，包括项目前期决策的条件与依据评价、决策的过程与程序评价、项目核准程序评价等方面。

- 项目建设准备工作

（一）勘察设计

说明项目勘察设计工作开展情况，总结项目在勘察设计阶段的技术方案优化、经济比选、概算投资等情况。

评价勘察设计单位的选定方式和程序、能力、资信情况。评价勘察工作的质量，包括项目的工程地质和水文条件等（如有）。评价设计方案的水平，包括设计指导思想、方案比选、设计优化等；综合评价设计工作能力，包括总体技术水平，主要设计技术指标的先进性、实用性和安全性，新技术新装备的采用，设计工作质量和设计服务质量等。

评价设计变更的主要原因及效果、设计变更程序的合规性、评价运行中报露出的设计问题。

- 项目招投标及合同订立

简述项目勘察设计、监理、设备物资采购、施工等招投标采购的招标方式、招标组织形式及主要中标单位等情况。

评价上述招投标过程的公平、公正与公开性，评价合同签署主体资格、合同订立流程是否符合相应的法律规定，评价技术、装备的引进和采购是否符合国家有关规定和程序，设备的先进性、适用性是否满足国家和公司相关技术政策要求。

- 资金筹措评价

对比项目前期（决策）融资方案与实际融资方案，从融资规模、资金来源、项目担保和风险管理等方面进行评价。

评价实际融资方案对项目原定目标和效益指标的作用和影响，包括注册资本金占总投资的比例变化情况，各投资方的融资比例、融资方式、借贷利率和条件的变化情况等。

表1   项目资金来源变化表（万元）

| 项目阶段 | 币种 | 资金渠道 | 金额 | 利率及条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可行性研究 |  | 资本金、银行贷款、其他 |  |  |  |
| 投资决策 |  |  |  |  |  |
| 初步设计批复（如有） |  |  |  |  |  |
| 实际调查结果 |  |  |  |  |  |

建设准备工作评价结论。根据调查情况和相关制度，给出建设准备工作是否规范，勘察设计深度是否满足要求，资金筹措是否满足公司管理要求和项目实施等结论。

- 实施过程评价

## （一）合同执行与管理评价

说明项目勘察设计、设备物资采购、工程实施、工程监理、咨询服务等合同的执行与管理等情况。

对项目合同履约情况。如存在违约事件，分析违约原因并进行评价。对存在违约或变更的合同条件，填写下表。

表2   合同履约情况评价分析表（万元）

| 合同主要条款 | 实际执行情况 | 执行的主要差别 | 原因与责任 |
| --- | --- | --- | --- |

## （二）建设施工评价情况

1.对照工程一级里程碑节点计划和实际执行情况，总结项目开工、竣工等关键节点实施情况，对项目实施工期情况进行分析评价。说明项目工期、实际投资金额（按项目决算）、实际建设内容及规模与投资决策是否一致。存在偏差的需补充说明原因。说明项目竣工验收质量情况，验收后项目是否按要求整改落实，验收材料是否完整等。说明项目从开工建设至今是否出现安全生产事故事件，评价项目在安全管控方面的开展情况。项目出现安全生产事故事件的需补充说明原因。

输变电工程和抽蓄电站项目还要对照公司基建项目进度管理办法明确的基建项目指导工期，分析项目实际建设工期与指导工期的的差异，全过程建设周期超出指导工期一年及以上的，要系统分析原因，提出改进措施建议。

2.评价工程质量控制情况，对照施工验收技术规范和施工质量检验及评定标准的验评结果，分析评价施工质量问题。简述项目质量管理目标，通过分项工程合格率、分部、单项工程优良率、是否通过公司质量验收等指标，通过对比分析评价前期设定的质量目标的是否实现。

3.评价安全文明施工控制情况，分析评价施工过程是否符合项目安全文明工作规程和管理规定。简述项目安全控制、文明施工、环境与健康等目标，对比控制目标和实际完成情况，评价安全目标实现程度。

## （三）造价控制评价

分析项目可研估算、初设概算和竣工决算三个阶段的投资变化情况，对偏差较大的投资要素进行纵向分析评价；参照可研指标、造价控制线或典型造价，对项目总体造价水平进行横向分析评价，如有异常需进一步进行深入分析，填写表3（项目内容根据项目实际类型可调整）。

表3   总投资对比分析表（万元）

| 序号 | 项目 | 可研估算 | 核准（备案）投资 | 竣工决算 | 概算与估算差 | 决算与概算差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备购置费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装工程费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 5 | 建设场地征用及清理 |  |  |  |  |  |
| 6 | 基本预备费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 特殊项目 |  |  |  |  |  |
| 8 | 静态投资 |  |  |  |  |  |
| 9 | 建设期贷款利息 |  |  |  |  |  |
| 10 | 价差预备费 |  |  |  |  |  |
| 11 | 动态投资 |  |  |  |  |  |

对项目投资超核准（备案）投资的情况，要详细论证与原核准机关（备案）的汇报沟通情况，以及取得的意见。

## （四）监理评价

根据监理日志等，论述监理组织机构、责任制、管理程序、实施导则、质量控制等的建立及落实情况。

评价监理准备工作、执行工作及执行效果情况，重点评价监理问题对项目总体目标产生的影响。

## （五）项目启动与竣工验收评价

对项目启动验收、试运行、竣工验收等过程进行论述。重点评价启动验收委员会、竣工验收委员会等组建与作用发挥，启动调试发现及消除的问题等。

## （六）小结

对项目初步设计、开工和竣工验收、造价控制的评价结论，对项目实施过程进行总结评价，包括项目勘测设计评价、项目资金筹措评价、项目招投标及合同订立执行评价、项目开工准备评价、建设施工评价、监理评价、设备监造评价、启动调试运行评价、竣工验收与试生产评价、建设管理水平评价等方面。对建设管理水平进行给出综合评价结论。

# 四、项目运行（运营）评价

1.对项目技术水平、生产运行、管理水平、项目效能进行综合评价。以输变电工程为例，评价内容具体如表2所示（其他类型项目根据实际评价项目效能，下同）。

表4  项目运行情况评价

| 评价维度 | 参考内容 |
| --- | --- |
| 技术水平 | 从技术的先进性、安全性与经济性、国产化水平、新材料、新技术与新工艺的应用情况,以及资源、能源的合理利用情况等方面进行评价。 |
| 生产运行 | 评价项目运行规程的执行情况,并根据运行观测的资料以及出现的问题,评价项目的安全生产情况、设备运行可靠性指标完成情况以及设计、运行指标的对比分析情况等。 |
| 管理水平 | 评价项目生产运营过程中管理的科学性与有效性,评价设备和安全生产等项目的管理水平。 |
| 项目效能 | 通过分析项目生产运营的实际效能指标,评价相关指标的改善或者贡献情况。送出工程,包括计算线路输电能力和输送电量等；联网工程,包括计算联网送电(交换)电量、错峰容量、降低备用容量和事故支援效能等;区(省)内输变电工程,包括计算增供电量、断面输电能力或系统稳定水平提高、降损电量等。改造工程，应重点分析改造设备投产运行后，在提升输电能力、设备利用率、可靠性水平、节能环保水平和供电经济性以及适应电网发展等方面的效果，结合相关效能指标变化进行深入评价。 |

2.对项目投产后关键运行效果指标发展情况进行分析评价。对照可研、投资决策的关键技术边界条件，分析评价项目功能目标是否实现，对比分析设计、实际运行指标情况。以输变电工程为例，关键运行效果指标包括：主要设备故障率、主要设备缺陷率、年停运小时数（含计划停运和非计划停运）、变电站转供电量、转供电量损耗、最大负载率、平均负载率等。对实际运行关键指标与可研、决策边界差距较大的，系统分析原因，给出措施建议。

项目运营评价结论。根据调查情况，对照投资决策边界条件，给出项目是否达到预期目标的结论。

# 五、战略支撑和社会影响评价

1.分析本项目投资是否符合国家法律法规、有关规划和产业政策，是否符合公司发展战略、产业布局及管理要求，是否有利于提高公司核心竞争力，实现国有资产保值增值等。

2.分析本项目投资对国民经济、区域经济、社会发展和就业、环境等的社会影响。

项目战略支撑和社会影响评价结论。根据调查情况，对照投资决策边界条件，给出结论。

# 六、财务效益和项目持续性评价

## （一）财务效益评价

1.对于独立核算的项目，分析项目实际投资、收入、成本、利润等指标是否达到投资决策预期。与决策预期存在差异的，需逐一分析原因。

表5  财务效益和投资收益表

| 年 度 |  | 投资实施 第一年 （请填写年份） | … | … | 2022年 | 2023年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资额 （万元） | 投资决策（可研）目标值 |  |  |  |  |  |
|  | 实际值（预测值） |  |  |  |  |  |
|  | 差值 |  |  |  |  |  |
|  | 差值成因分析 |  |  |  |  |  |
| 营业收入 （万元） | 投资决策（可研）目标值 |  |  |  |  |  |
|  | 实际值（预测值） |  |  |  |  |  |
|  | 差值 |  |  |  |  |  |
|  | 差值成因分析 |  |  |  |  |  |
| 营业成本 （万元） | 投资决策（可研）目标值 |  |  |  |  |  |
|  | 实际值（预测值） |  |  |  |  |  |
|  | 差值 |  |  |  |  |  |
|  | 差值成因分析 |  |  |  |  |  |
| 净利润 （万元） | 投资决策（可研）目标值 |  |  |  |  |  |
|  | 实际值（预测值） |  |  |  |  |  |
|  | 差值 |  |  |  |  |  |
|  | 差值成因分析 |  |  |  |  |  |

注：本表可以根据可研和决策时的财务指标，对投资额等分析对象据实调整。

2.对于独立核算的项目，根据项目实际运营状况，对项目全生命周期财务内部收益率（IRR）进行复核。与决策预期存在差异的，需分析原因。提出强化项目运营的具体举措。

表6  财务指标对比表

| 序号 | 类别 | 可研测算值 | 投资决策值 | 后评价计算值 | 前后变化率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全投资财务内部收益率*（%） |  |  |  |  |
| 2 | 全投资财务净现值（%） |  |  |  |  |
| 3 | 全投资回收期（年） |  |  |  |  |
| 4 | 资本金财务内部收益率（%） |  |  |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |  |  |

3.对于独立核算的项目，要对项目报表具体情况进行分析评价。包括项目投资现金流量表、项目资本金现金流量表、投资各方现金流量表、销售收入和销售税金及附加估算表、利润与利润分配表财务计划现金流量表、资产负债表。辅助报表应包括借款还本付息计划表、固定资产折旧、总成本费用估算表等。

## （二）可持续发展评价

项目持续性评价包括对项目的延续性和可重复性评价。

项目延续性评价根据项目内外部因素及条件,预测项目的市场竞争力,综合评价项目整体的持续发展能力，主要包括环境功能持续性评价、经济增长持续性评价和项目效果持续性评价。

项目可重复性评价是根据项目本身条件和外部环境，从同类工程可重复建设角度,评价该项目为续建工程创造的条件和对后续工程建设的借鉴性作用。

项目财务效益和可持续发展评价结论。根据调查情况，对照投资决策边界条件，给出项目是否达到预期目标的结论。对与决策预期相差较大的事项，深入分析问题成因。

# 七、风险控制评价

分析项目投资及运营过程中，潜在的政策风险、法律风险、市场风险、财务风险等，是否采取相应的风险管控举措，实施效果如何。是否在风险提示地方政府违规举债情况下，仍与地方政府合作投资产业园、文化园等项目，存在未批先征、供而未用；配合民营企业倒卖可再生能源项目指标，在明知存在违规用地、压覆他人矿权等风险的情况下，仍投资收购新能源项目；出借资金或垫资施工方式大规模投资PPP项目，因政府原因停建停产形成大批“烂尾”工程的情况。

重点对照前期及投资决策阶段风险识别情况，逐项分析风险管控情况。对于风险识别表中各项措施是否落实到位进行评价。对于未在前期和决策阶段风险识别出，但在实际中出现的风险，系统分析原因。

项目风险评价结论。根据调查情况，给出项目风险管控结论。

# 八、主要结论及相关建议

对照规划、可研的目标情况，对项目在建设规模、技术方案、造价控制、运行效果、其它综合目标等实现情况进行系统总结。对本项目在投资过程、项目实施、项目运行、战略支撑和社会影响、财务效益和目标实现、风险管理等方面作出评价，给出战略目标、业务目标、财务目标预期实现情况的评价结论。针对可研预期目标与实际运行效果情况对比分析，剖析存在问题并提出下阶段工作建议。主要包括：

（一）不符合可研预期目标的项目，应提出整改措施和行动计划。

（二）针对后评价中发现的项目管控、风险防控问题，应提出及时采取整改措施，防范投资风险的建议。

（三）针对后评价中发现的决策机制问题，应提出及时调整完善制度，进一步提高决策的科学性的建议。

（四）总结项目正反两方面的经验和教训，提出有效指导企业后续投资项目论证、决策层和管理机制，提出发展战略规划等优化建议。

对项目成功度进行综合评价。

表7 项目成功度评价表

| 序号 | 评定项目指标 | 相关重要性 | 评定等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宏观目标和产业政策 |  |  |  |
| 2 | 项目前期工作及质量* |  |  |  |
| 3 | 决策及其程序* |  |  |  |
| 4 | 布局与规模 |  |  |  |
| 5 | 项目目标及市场 |  |  |  |
| 6 | 设计与装备技术水平 |  |  |  |
| 7 | 资源和建设条件 |  |  |  |
| 8 | 资金来源和融资* |  |  |  |
| 9 | 项目进度及其控制* |  |  |  |
| 10 | 项目质量及其控制 |  |  |  |
| 11 | 项目造价及其控制* |  |  |  |
| 12 | 项目经营 |  |  |  |
| 13 | 机构和管理 |  |  |  |
| 14 | 项目财务效益* |  |  |  |
| 15 | 项目社会效益 |  |  |  |
| 16 | 项目可持续性* |  |  |  |
| 17 | 项目综合评价 |  |  |  |

注：1.表*的为必评价项，其他项根据项目实际情况选评。

2.项目成功度可分为以下四个等级：

成功的（A）：项目前期工作质量高，在产出、成本和时间进度上实现了决策确定的大部分目标，按投入成本计算，项目获得了重大的经济效益，对社会发展有良好的影响。项目造价、进度控制良好。

部分成功的（B）：项目前期工作质量较高，在产出、成本和时间进度上实现了决策确定的一部分目标，按投入成本计算，项目获得了部分经济效益，对社会发展影响积极。项目造价超支或结余过多，或时间进度延误过长。

不成功的（C）：项目在产出、成本和时间进度上只能实现了决策确定的少部分目标，按投入成本计算，项目效益很小或难以确定。

失败的（D）：项目原定的各项目标基本都没有实现，或项目被撤销、终止等。

在评价具体项目的成功度时，评价人员首先要根据具体项目的类型和特点，确定表中指标与项目相关的程度，把它们分为“重要”、“次重要”、“不重要”三类，在表中的第二栏里填注。对岑丁的各项指标采用打分制，及按成功度评价的四类标准分别用A、B、C、D表示。通过指标重要性分析和单相成功度结婚的综合，可得到整个项目的成功度指标，也用A、B、C、D表示，填在最后一行的评定等级栏内。