## Sheet1
附件A-项目信息清单
项目信息表
序号 | 标的 | 标段号 | 标段名称 | 项目名称 | 电压等级 | 可研批复文号 | 项目备案文号 | 初设批复文号 | 资金落实情况 | 施工图预算批复文号 | 项目建设单位 | 项目建设地点 | 可研单位 | 建设规模 | 招标范围 | 最高投标限价 （万元） |  | 工期要求 | 招标阶段 | 承包方式 | 备注
[16 empty] | 按标段 | 按工程
1 | 35kV电网基建项目勘察设计 | 1-1 | 35kV天庐（珊瑚）送变电工程等2项工程 | 35kV天庐（珊瑚）送变电工程 | 35kV | 贺供电规划〔2026〕1号 | 贺审批项目〔2026〕10号 | / | 贺供电规划〔2026〕8号 | / | 贺州供电局 | 贺州钟山县 | 广东中网电力有限公司 | 一、变电站工程规模 ： 1、主变压器：终期 2×8MVA，本期 1×8MVA。 2、电压等级采用三个等级：35kV、10kV。 3、各电压等级出线规模： 35kV 出线：终期5回，本期2回，其中含1回备用；10kV出线：终期10回，本期5回。 二、线路工程规模 ： 新建线路：天庐（珊瑚）～凤翔 35kV线路。线路起自35kV拟建天庐站出线，终至35kV凤翔变电站。单回路架设，线路全长7.55km。其中：新建架空单回路段长7.3km，新建单回电缆线路长0.25km。导线采用JL/LB20A-185/30铝包钢芯铝绞线，地线采用双地线，一根为JLB20A-50铝包钢绞线，另一根为36芯光纤复合架空地线(OPGW)，型号为OPGW-36B1-50[64.00;43.7]。电缆采用 ZRA-YJV22-26/35kV-3×300 阻燃三芯铜导体交联聚乙烯绝缘钢带铠装电缆。 | 工程的勘察、初步设计（含概算）、施工图设计（含预算）、设计变更（含变更预算）、竣工图编制、现场技术服务、设计配合结算及总结算报告编制、电子化移交、数据录入主网设计评审平台和基建、物资以及营配集成管理系统，开展社会稳定风险评估（涉及新增建设用地的项目，如有)、全面开展标准建设工作，协助办理和取得各项支持性文件的批复。 | 119.88 | 72.9 | 1.中标通知书发出之日起，45日内完成并提交初步设计。 2.初步设计审查完成后10日内提交调整概算、征地红线图及满足招标要求的设备招标技术规范书。 3.需设备厂家提供设计参数的，在设备定标后45日内完成并提交施工图设计；不涉及设备参数配合的，在初步设计评审后45日内提交施工图设计。 4.按照建设单位要求按时提供工程施工招标所需资料（含招标限价）；工程投运后30日内提交竣工图。 | 可研 | 总价承包
|  |  |  | 钟山县石龙-同古35kV线路工程 | 35kV | 桂发改新能〔2020〕396 号 | 桂发改新能〔2020〕396 号 | / | 桂电规划〔2026〕22号 | / | 贺州供电局 | 贺州钟山县 | 广东中网电力有限公司 | 1.变电站间隔工程 无。 2.线路工程 新建石龙～同古 35kV 线路工程，路径长度约为 15.6km，采用架空线路和电缆敷设方式混合架设，其中架空单回路角钢塔架设长度约 14.4km，架空双回路角钢塔架设（35kV 同古站出线）约 0.2km，架空四回路角钢塔架设约 0.8km，单回电缆线路长约 0.2km。架空导线截面采用 240mm²，电缆采用 300mm²。110kV 石龙站出线段约 0.8km 采用架空同塔四回路角钢塔，其铁塔、基础等工程量已在110kV石龙送变电工程中计列，本工程仅计列本期新建 35kV 线路导地线、绝缘子金具串等工程量。 3.通信工程 光缆路由：石龙站～同古站 35kV 线路架设 1 根 36 芯 OPGW光缆，光缆长度约 15.6km，形成石龙站～同古站的 36 芯光缆路由。 系统组织：本期暂不配置光传输设备。 站内通信设备维持现状 | 工程的勘察、初步设计（含概算）、施工图设计（含预算）、设计变更（含变更预算）、竣工图编制、现场技术服务、设计配合结算及总结算报告编制、电子化移交、数据录入主网设计评审平台和基建、物资以及营配集成管理系统，开展社会稳定风险评估（涉及新增建设用地的项目，如有)、全面开展标准建设工作，协助办理和取得各项支持性文件的批复。 |  | 46.98 | 1.中标通知书发出之日起，45日内完成并提交初步设计。 2.初步设计审查完成后10日内提交调整概算、征地红线图及满足招标要求的设备招标技术规范书。 3.需设备厂家提供设计参数的，在设备定标后45日内完成并提交施工图设计；不涉及设备参数配合的，在初步设计评审后45日内提交施工图设计。 4.按照建设单位要求按时提供工程施工招标所需资料（含招标限价）；工程投运后30日内提交竣工图。 | 可研 | 总价承包