# 附件A-项目信息清单（标的1标段1）

标的名称：韶关新丰35kV茶江台区新建工程等8项工程监理

# 标段名称：韶关新丰35kV茶江台区新建工程等8项工程监理

项目信息表

| 序号 | 条款名称 | 内容（韶关新丰35kV茶江台区新建工程） | 内容（韶关乐昌35kV庙湾台区新建工程） | 内容（韶关南雄35kV帽子峰台区新建工程） | 内容（韶关南雄35kV上湖台区新建工程） | 内容（韶关南雄35kV主田台区新建工程） | 内容（韶关仁化35kV石塘台区新建工程） | 内容（韶关乐昌35kV云岩台区新建工程） | 内容（韶关始兴35kV沈所台区新建工程） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 韶供电计〔2026〕20号 | 韶供电计〔2026〕20号 | 韶供电计〔2026〕20号 | 韶供电计〔2026〕20号 | 韶供电计〔2026〕20号 | 韶供电计〔2026〕20号 | 韶供电计〔2026〕20号 | 韶供电计〔2026〕20号 |
| 2 | 项目核准备案文号 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 3 | 资金落实（投资计划） | 韶供电计〔2026〕20号 | 韶供电计〔2026〕20号 | 韶供电计〔2026〕20号 | 韶供电计〔2026〕20号 | 韶供电计〔2026〕20号 | 韶供电计〔2026〕20号 | 韶供电计〔2026〕20号 | 韶供电计〔2026〕20号 |
| 4 | 初设批复文号 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 5 | 初设批复总投资（万元） | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 6 | 项目建设单位 | 韶关供电局 | 韶关供电局 | 韶关供电局 | 韶关供电局 | 韶关供电局 | 韶关供电局 | 韶关供电局 | 韶关供电局 |
| 7 | 项目建设地点 | 韶关市 | 韶关市 | 韶关市 | 韶关市 | 韶关市 | 韶关市 | 韶关市 | 韶关市 |
| 8 | 监理服务期限 | 计划监理服务期限：150日历天 计划开始监理日期：：2026年7月28日 计划竣工日期：2026年12月25日 计划缺陷责任期：2027年12月25日 | 计划监理服务期限：150日历天 计划开始监理日期：：2026年7月28日 计划竣工日期：2026年12月25日 计划缺陷责任期：2027年12月25日 | 计划监理服务期限：150日历天 计划开始监理日期：：2026年7月28日 计划竣工日期：2026年12月25日 计划缺陷责任期：2027年12月25日 | 计划监理服务期限：150日历天 计划开始监理日期：：2026年7月28日 计划竣工日期：2026年12月25日 计划缺陷责任期：2027年12月25日 | 计划监理服务期限：150日历天 计划开始监理日期：：2026年7月28日 计划竣工日期：2026年12月25日 计划缺陷责任期：2027年12月25日 | 计划监理服务期限：150日历天 计划开始监理日期：：2026年7月28日 计划竣工日期：2026年12月25日 计划缺陷责任期：2027年12月25日 | 计划监理服务期限：150日历天 计划开始监理日期：：2026年7月28日 计划竣工日期：2026年12月25日 计划缺陷责任期：2027年12月25日 | 计划监理服务期限：150日历天 计划开始监理日期：：2026年7月28日 计划竣工日期：2026年12月25日 计划缺陷责任期：2027年12月25日 |
| 9 | 项目可研单位 | 韶关市擎能设计有限公司 | 韶关市擎能设计有限公司 | 韶关市擎能设计有限公司 | 韶关市擎能设计有限公司 | 韶关市擎能设计有限公司 | 韶关市擎能设计有限公司 | 韶关市擎能设计有限公司 | 韶关市擎能设计有限公司 |
| 10 | 项目勘察设计单位 | 韶关市擎能设计有限公司 | 韶关市擎能设计有限公司 | 韶关市擎能设计有限公司 | 韶关市擎能设计有限公司 | 韶关市擎能设计有限公司 | 韶关市擎能设计有限公司 | 韶关市擎能设计有限公司 | 韶关市擎能设计有限公司 |

# （一）项目概况：

1.韶关新丰35kV茶江台区新建工程监理

※变电部分:

1、韶关新丰35kV茶江台区新建工程：本期新建5MVA主变压器1台，新建35kV出线1回，10kV配网管理区域出线3回（10kV主网管理区域设置1回总馈线,通过10kV联络电缆与10kV配网管理区域连接），10kV小电阻接地成套装置1套（兼站变），不配置无功补偿。配套建设二次和土建内容。

※架空线路部分:

1、韶关新丰35kV茶江台区线路工程：35kV茶江台区架空出线，单回架设至现有35kV沙遥线#52杆塔，35kV架空线路总长0.338km。本工程新建铁塔3基，其中，单回耐张塔3基。导线型号选用JL/LB20A-150/25型铝包钢芯铝绞线。地线采用2根JLB20A-50型铝包钢绞线。

注：具体建设规模以施工图纸为准。

2.韶关乐昌35kV庙湾台区新建工程监理

※变电部分:

1、韶关乐昌35kV庙湾台区站新建工程：本期新建5MVA主变压器1台，新建35kV出线1回，10kV配网管理区域出线3回（10kV主网管理区域设置1回总馈线,通过10kV联络电缆与10kV配网管理区域连接），10kV小电阻接地成套装置1套（兼站变），不配置无功补偿。配套建设二次和土建内容。

※架空线路部分:

- 韶关乐昌35kV庙湾台区站线路工程（架空部分）：新建35kV架空线路总长0.01km。本工程新建铁塔1基，其中，单回终端塔1基。新建线路导线型号采用JL/LB20A-150/25型铝包钢芯铝绞线，地线采用2根JLB20A-50铝包钢绞线。

- ※电缆线路部分:

1、韶关乐昌35kV庙湾台区站线路工程（电缆部分）：新建35kV庙湾台区站电缆线路0.48km，电缆采用FY-YJLY22-26/35kV-3×185mm²铠装交联聚乙烯绝缘电力电缆。

注：具体建设规模以施工图纸为准。

3.韶关南雄35kV帽子峰台区新建工程监理

※变电部分:

1、韶关南雄35kV帽子峰台区新建工程：本期新建5MVA主变压器1台，新建35kV出线1回，10kV配网管理区域出线3回（10kV主网管理区域设置1回总馈线,通过10kV联络电缆与10kV配网管理区域连接），10kV小电阻接地成套装置1套（兼站变），不配置无功补偿。配套建设二次和土建内容。

※架空线路部分:

1、韶关南雄35kV帽子峰台区线路工程：35kV帽子峰站至35kV外溪线#42杆新建35kV架空线路总长0.101km。本工程新建铁塔2基，其中单回耐张塔2基。新建线路导线型号采用JL/LB20A-150/25型铝包钢芯铝绞线，地线采用2根JLB20A-50型铝包钢绞线。

注：具体建设规模以施工图纸为准。

4.韶关南雄35kV上湖台区新建工程监理

※变电部分:

1、韶关南雄35kV上湖台区新建工程：本期新建5MVA主变压器1台，新建35kV出线1回，10kV配网管理区域出线3回（10kV主网管理区域设置1回总馈线,通过10kV联络电缆与10kV配网管理区域连接），10kV小电阻接地成套装置1套（兼站变），不配置无功补偿。配套建设二次和土建内容。

※架空线路部分:

1、韶关南雄35kV上湖台区线路工程：35kV上湖台区变电站至35kV黄山线#34塔新建35kV架空线路总长0.174km。本工程新建铁塔2基，其中单回耐张塔2基。新建线路导线采用JL/LB20A-150/25型铝包钢芯铝绞线，地线采用2根JLB20A-50型铝包钢绞线。

注：具体建设规模以施工图纸为准。

5.韶关南雄35kV主田台区新建工程监理

※变电部分:

- 韶关南雄35kV主田台区新建工程：本期新建5MVA主变压器1台，新建35kV出线1回，10kV配网管理区域出线3回（10kV主网管理区域设置1回总馈线,通过10kV联络电缆与10kV配网管理区域连接），10kV小电阻接地成套装置1套（兼站变），不配置无功补偿。配套建设二次和土建内容。

- ※架空线路部分:

1、韶关南雄35kV主田台区线路工程：35千伏主田台区架空出线，单回架设至现状35kV瀑布线#41水泥杆，35kV架空线路总长0.502km。本工程新建铁塔3基，其中，单回耐张塔2基，双回路耐张塔1基。35kV瀑布线#40新建N3塔导线调整弧垂0.299km；新建N3杆-35kV瀑布线#43杆导线调整弧垂0.328km。导线型号选JL/LB20A-150/25型铝包钢芯铝绞线。地线采用2根JLB20A-50型铝包钢绞线。

注：具体建设规模以施工图纸为准。

6.韶关仁化35kV石塘台区站新建工程监理

※变电部分:

1、韶关仁化35kV石塘台区新建工程：本期新建5MVA主变压器1台，新建35kV出线1回，10kV配网管理区域出线3回（10kV主网管理区域设置1回总馈线,通过10kV联络电缆与10kV配网管理区域连接），10kV小电阻接地成套装置1套（兼站变），不配置无功补偿。配套建设二次和土建内容。

※电缆线路部分:

1、韶关仁化35kV石塘台区线路工程：本工程新建35kV单回电缆长0.272km（含余缆量、实验用量及裕度），采用电缆直埋+工井方式敷设，路径长为0.177+0.032km；新马屋光伏电站内为已有电缆沟通道，路径长0.017km。新建电缆型号为：ZC-YJLV22-26/35kV 3×185mm²。

注：具体建设规模以施工图纸为准。

7.韶关乐昌35kV云岩台区新建工程监理

※变电部分:

1、韶关乐昌35kV云岩台区新建工程：本期新建5MVA主变压器1台，新建35kV出线1回，10kV配网管理区域出线3回（10kV主网管理区域设置1回总馈线,通过10kV联络电缆与10kV配网管理区域连接），10kV小电阻接地成套装置1套（兼站变），不配置无功补偿。配套建设二次和土建内容。

注：具体建设规模以施工图纸为准。

8.韶关始兴35kV沈所台区新建工程监理

※变电部分:

1、韶关始兴35kV沈所台区新建工程：本期新建5MVA主变压器1台，新建35kV出线1回，10kV配网管理区域出线3回（10kV主网管理区域设置1回总馈线,通过10kV联络电缆与10kV配网管理区域连接），10kV小电阻接地成套装置1套（兼站变），不配置无功补偿。配套建设二次和土建内容。

注：具体建设规模以施工图纸为准。

（二）、监理招标范围：施工准备（含三通一平）、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。

# （三）报价表

| 基建监理报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 最高投标限价（万元） | 投标费率（%） | 投标报价（万元） | 备注 |
| 1 | 韶关新丰35kV茶江台区新建工程等8项工程监理 | 113.44 |  |  |  |
| 项目1 | 韶关新丰35kV茶江台区新建工程 | 17.83 |  |  |  |
| 项目2 | 韶关乐昌35kV庙湾台区新建工程 | 17.15 |  |  |  |
| 项目3 | 韶关南雄35kV帽子峰台区新建工程 | 16.11 |  |  |  |
| 项目4 | 韶关南雄35kV上湖台区新建工程 | 15.89 |  |  |  |
| 项目5 | 韶关南雄35kV主田台区新建工程 | 15.49 |  |  |  |
| 项目6 | 韶关仁化35kV石塘台区新建工程 | 11.81 |  |  |  |
| 项目7 | 韶关乐昌35kV云岩台区新建工程 | 9.64 |  |  |  |
| 项目8 | 韶关始兴35kV沈所台区新建工程 | 9.52 |  |  |  |
| 合计（小写）： |  | 113.44 |  |  |  |
| 报价要求： （1）按投标费率（保留两位小数，如：91.00%）报价，同时填报固定金额报价；投标报价=最高投标限价*投标费率。 （2）投标下浮率=1-投标费率。 |  |  |  |  |  |