# 时代启智公司ISO体系认证服务

# 技术规范书

广州时代启智电力科技有限公司

2026年5月

一、采购清单

| 序号 | 认证品类 | 认证有效期 | 认证对象概况 及相关条件 | 金额（明细详见“三具体费用”） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ISO9001质量管理体系认证 | 3年 | 认证人数：预计20人以上（以社保为准）； 具备条件：营业执照、租赁合同、组织架构、业务合同、认证范围与营业执照相符、具有在建和已完工项目。 |  |  |
| 2 | ISO14001环境管理体系认证 |  |  |  |  |
| 3 | ISO45001 职业健康安全管理体系认证 |  |  |  |  |
| 4 | ISO27001 信息安全管理体系认证 | 3年 | 认证人数：预计20人以上（以社保为准）； 具备条件：营业执照、租赁合同、组织架构、业务合同、认证范围与营业执照相符、具有在建和已完工项目。 |  |  |
| 5 | ISO20000 信息技术服务管理体系认证 |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

二、服务具体内容

阶段一：申请认证。识别公司现有体系与ISO标准要求的差距，提出完善建议，制定认证审核计划及时间计划。组织收集公司组织信息和认证申请文档。（2026年7月15日前完成）

阶段二：认证审核。组织审核团队进行现场审核，评估体系的有效性和合规性。审核包括文件审核、现场审核和跟踪审核。发现问题和不足，提出改进建议。（2026年8月20日前完成）

阶段三：通过认证。评估委员会根据审核结果决定是否授予认证证书。如符合相关条件，获得认证证书。（2026年10月30日前完成）

三、具体费用：

1、认证机构费用。包括：审核人员薪酬、差旅费和住宿费等。

2.文件准备和审核费用。包括：必要的培训费，认证申请书编制等相关费用。

3.公司内部改进相关支持费用。

四、其他要求

1、响应单位应具备CNCA（国家认证认可监督管理委员会）颁发的认证机构批准书，范围包含采购清单中的所有体系认证资格。需提供批准书证明文件。

2、指定专门负责推动本项目认证工作的团队，团队成员不少于3人，接到公司相关通知后24小时内响应认证与培训服务的相关需求。需提供团队人员名单及专业情况。

3、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)重大税收违法案件当事人名单。需提供“信用中国”查询的信用报告。