## Sheet1
附件A-项目信息清单
序号 | 标的 | 标段号 | 标段名称 | 可研批复文号 | 项目备案文号 | 初设批复文号 | 资金落实情况 | 施工图预算批复文号 | 项目建设单位 | 项目建设地点 | 设计单位 | 监理单位 | 造价咨询单位 | 建设规模 | 采购/招标范围 | 计划工期 |  |  | 招标阶段 | 承包方式 | 备注
[16 empty] | 开工 | 完工 | 日历工期（天）
1 | 非生产场所技改修理项目施工 | 1-1 | 广西送变电建设有限责任公司 基建领域警示教育基地建设项目 | \ | \ | \ | 已落实 | \ | 广西送变电公司建设有限责任公司 | 广西南宁市江南区淡村路18号 | \ | \ | \ | 基建领域警示教育基地建设项目占地面积约为306.4平方米，建设墙面总面积约为329.15平方米，以“光明之路”和“地狱之门”为主线，设计学习、熏陶、警示、体验参观动线划分廉洁文化与警示教育2个大区，设置铸魂、强基、警示、育廉4个版块。 | 本次采购为既有建筑改造工程，不改动原有建筑主体结构，依托砌体、装饰装修等施工，打造半开放式教育基地。项目占地面积约306.4㎡，施工墙面总面积约329.15㎡。 主要施工内容包含但不限于： 1、地面及砌体工程：地面瓷砖铺贴、瓷砖美缝施工、墙体砌筑及双面抹灰作业； 2、天面施工工程：原有顶面乳胶漆喷涂、石膏板吊顶安装、吊顶腻子批刮、打磨、白色乳胶漆涂刷、软膜灯箱顶面安装施工； 3、墙面装饰工程：打造形象墙、正衣冠墙、阅读区、承诺墙、清风走廊共计11处主题场景，同步开展新砌墙体腻子批刮、打磨、白色乳胶漆涂刷，背景油布画制作安装、画面写真张贴、射灯布设安装； 4、配套安装工程：室内强弱电线路综合布线及相关配套施工等。 | 2026-07-01 | 2026-08-30 | 60 | 施工图设计 | 包工包料
注：实际工期以开工报告、竣工报告为准。
Formulas:
完工 = [计划工期]+60