# 标的5

# 项目名称：灵山伯劳汉塘风电项目一期、钦南区那思利竹江风电项目整合220千伏送出工程施工

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 广西电网有限责任公司钦州供电局 |
| 2 | 项目建设地点 | 广西钦州市钦南区那思镇、那彭镇，广西灵山县陆屋镇 |
| 3 | 可研批复文号 | 桂电规划〔2025〕95号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 钦审批投资〔2026〕5号 |
| 5 | 资金落实情况 | 桂电规划〔2026〕46号 |
| 6 | 初设批复文号 | 桂电基建〔2026〕93号 |
| 7 | 施工图预算批复文号 | / |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 |

- 建设规模

（一）变电工程

220kV垌村站扩建220kV间隔工程

在垌村站现有场地内扩建1个220kV出线间隔，采用户外AIS设备。

（二）线路工程

1.利竹江升压站～垌村220kV线路工程

新建线路路径长度约42.8km。其中单回路角钢塔段路径长度约41.8km，双回路角钢塔双侧挂线段路径长度约1.0km。架空导线截面采用2×630mm2。

新建架空线路全线按基本风速29m/s、0mm覆冰设计。

新建架空导线每相采用导线采用2×JL/LB20A-630/45铝包钢芯铝绞线。地形采用两根OPGW-150光缆。

- 采购范围

1、间隔扩建变电部分：

施工图纸范围内的建筑、安装及调试（规程规范及招标前广西电网公司反措要求试验等）工程。包括但不限于：站区绿化、白蚁防治、消防系统、道路，电子围栏向属地公安局备案，消防报装报验（通过消防验收），弃土场租用及复绿，供水接入、排污接口、厂家安装调试项目的协助工作，施工单位负责整套启动试运及协助相关工作，变电站征地范围内的电力及通讯线（含光缆）迁移施工，设备搬迁，建筑物、构筑物、旧设备等余物清理，施工资料、设备信息采集等电子化资料移交工作，物资到货验收、卸车保管、二次倒运，拆除设备、材料运输至属地供电局仓库并完成相关手续办理。全站电力电缆、控制电缆、网线、光缆标志牌制作及悬挂（含厂家部分）；五防接入系统调试，电能计量系统接入，保护信息管理子站系统接入，故障录波修改接入，母线保护名称修改接入、线路间隔接入站内原有电能质量在线监测装置，直流系统及交流不间断电源接入，同步时钟对时系统接入，视频及环境监测系统接入，在线监测系统接入，行波测距系统接入，计算机监控系统完善接入，光通道调试，间隔名调整，保护调试，光纤熔接及光通道调试。资产录入、固定资产移交办理；林木砍伐证办理（含伐区调查），负责桩基基础破桩头、磨桩头、以及检测开挖；建筑原材料取样和送至甲方确定的检测单位，部分厂家安装调试项目的协助工作,负责项目建设厂家、第三方单位进场审批等手续办理，履行现场安全管理职责，通过政府职业健康验收。站内设备、设施标志牌购置及其他安健环设施的购置和安装。停电手续办理及相关停电接入工作。

不包括：土地征用费，水土保持补偿费、环境监测及环境保护验收费、水土保持监测及验收费、等保测评、智慧工地费用等其他费用，间隔的X光射线检测，工程项目建设单位委托第三方检测机构进行的质量检测，费用不计入投标报价。根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，工程项目建设单位委托第三方检测机构进行的质量检测业务包括但不限于以下内容：

（1）专项检测

场地土方回填试验（(击实试验、压实度试验）；钢筋混凝土实体监测(钢筋保护层厚度、混凝土强度、尺寸偏差)；桩基础检测(承载力、桩身完整性)；地基承载力检测；锚杆锁定力检测；因创优质工程需要，对不在国家规程规范监测范围内的建筑、边坡等额外开展的沉降观测。

（2）见证取样检测

水泥物理力学性能检验；钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验；施工用水、砂、石常规检验；混凝土、砂浆强度检验。

2、架空线路部分：

施工图纸范围内的架空送电线路安装、调试工程。包括但不限于：线路本体工程、双回路相序进行调整、旧线路导线和地线弧垂调整、辅助施工费用，跨越河流封航、铁路（预绞丝铠装保护条防护措施）、公路、电力线等各种跨越工程及其建设许可报批，跨越油气管道评估、排流措施，航道测量费、安全论证费；OPGW光缆架设（含光纤架设、光缆现场单盘开箱检验、金具及附件现场开箱检验、光缆单盘测试、光缆架设、导引（管道）光缆安装、光纤接头标识、光缆熔接、光缆接续及测量、光缆全程接续点单向衰耗测试、光缆全程接续点双向平均衰耗测试、导引光缆上ODF架等），杆塔五牌（杆号牌、相序牌、警示牌、光缆牌、直升机巡视牌）安装，杆塔双回路色标牌安装，运行杆号、警示标志喷漆，旧杆号牌采购及安装，航空障碍灯安装，辅助施工费用，施工道路修筑（考虑桩基进场、机械化施工道路修筑、临时用地赔偿及维护），各种跨越工程手续办理，电力线、通信线迁移、通信基站搬迁，拆除π接（改接）原线路余物清理（包括工程拆除及清理），拆除物资运回属地供电局仓库；负责导、地线拉力试验；中标单位负责现场组织、管理X光等各项检测工作，按建设单位要求见证取样、其他检测送至甲方委托检测单位；附属设施安装（包括：综合在线监测装置、绝缘子污秽监测装置、分布式故障定位系统、线路避雷器、微气象在线监测装置、跨越铁路安全警示牌等），电子化移交数据采集、资产录等入外业工作，安全生产管理系统输电设备台账录入；建设场地征用及清理费用编制结算工作，按3C绿色电网建设要求对余土进行处理，钻孔桩泥浆外运处理，塔基及弃土区植被恢复。线路通道树木砍伐人工费及办理林木砍伐证件（含林木砍伐设计调查报告编制等）相关手续费，钢管杆施工修路及附作物赔偿费，施工临时用地补偿费用（包含牵张场地、施工中因运输、堆放材料、机具，开挖基础土石方，开挖接地槽土石方，施工基础、组立杆塔过程中临时占用场地青苗赔偿、清理、复垦工作等相关费用），线路工程征地拆迁补偿工作服务（含沿线地方政府按公里或塔位收取的协调费）。线路参数测试，整套启动试运行。根据《关于印发新建输电线路安全技术措施的通知》（桂电生技〔2024〕22 号）因甲方抽检20%压接管及接续管X光检测不合格，而扩大到100%检测而产生的费用。项目创优工作（含广西级、南网级、行优、国优等，包括创优材料准备、会务准备、专家费等工作）包含在报价中考虑。

不包括：杆塔占地及附着物补偿费、护坡挡土墙和排水沟的占地及附着物补偿费、线路走廊青苗补偿费及树木砍伐补偿费、森林植被恢复费、坟墓迁移补偿费、养殖池（塘）补偿费、宅基地补偿费、厂矿场和房屋等不动产类拆迁补偿等费用、巡线与检修站工程、新建线路杆塔标志牌购置、机场飞行安全评估、跨越油气管道评估。工程项目建设单位委托第三方检测机构进行的质量检测费用不计入投标报价。根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，工程项目建设单位委托第三方检测机构进行的质量检测业务包括但不限于以下内容：

（1）专项检测：场地土方回填试验（击实试验、压实度试验）；钢筋混凝土实体监测(钢筋保护层厚度、混凝土强度、尺寸偏差)；桩基础检测(承载力、桩身完整性)；地基承载力检测；接续管、耐张线夹X光检测。

（2）见证取样检测：水泥物理力学性能检验；钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验；施工用水、砂、石常规检验；混凝土、砂浆强度检验。

三、特殊调试清单

特殊调试项目明细表

| 序号 | 特殊调试项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根据规程规范及南方电网公司反措要求试验调试 |  |

# 四、承包方式：包工、部分包料。

甲乙供物资清单划分

4.1  220kV垌村站扩建220kV间隔工程

招标人提供的设备、材料清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安装工程（含通信） |  |  |  |  |
| （一） | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 除中标人购买外的所有设备（其中封闭母线桥列为甲供设备） |  |  |  |  |
| （二） | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电力电缆（不含消防电缆、照明电缆、通信电缆） |  | m | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 2 | 控制电缆（不含消防电缆、照明电缆、通信电缆、装置对时电缆） |  | m | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 3 | 10kV及以上冷、热缩电缆头 |  | 套 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 4 | 变电站钢结构 |  | t | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 6 | 35kV及以上支柱绝缘子 |  | 个 | 自行计算 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 7 | 铝包钢芯铝绞线、导线 |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 8 | 镀锌钢绞线和铝包钢绞线 |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 9 | 绝缘子 |  | 片 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 10 | 复合电缆支架、电缆桥架 |  |  | 自行统计 | 中标施工单位安装 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |  |
| （一） | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 空调 |  |  |  |  |
| （二） | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 复合电缆沟盖板 |  | 块 | 自行统计 | 中标施工单位安装 |

中标人提供的设备、材料清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安装工程（含通信） |  |  |  |  |
| （一） | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 扩建间隔保护改造（电缆标志牌更换，220kV线路保护装置升级、保护信息管理子站系统接入、电能计量接入、直流系统及交流不间断电源接入、同步时钟对时系统接入、故障录波接入，220kV母线保护接入，网络报文分析系统接入，安稳控制系统接入，计算机监控系统完善接入，五防锁具软件升级采购及接入系统调试，间隔调整，光通道调试、保护对调，间隔名调整）。 |  | 间隔 | 自行计算 | 自行报价 |
| （二） | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 除招标人购买外的所有材料 |  |  | 自行计算 | 自行报价 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |  |
| （一） | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 消防及火灾自动报警系统（含电缆） |  | 套 | 自行计算 | 自行报价 |
| 2 | 消防器材（灭火器、消防铲、消防斧、消防桶等） |  | 只 | 自行计算 | 自行报价 |
| 3 | 除以上标明的设备及招标人购买外的所有设备 |  |  |  |  |
| （二） | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 除招标人购买外的所有材料 |  |  |  |  |

说明：1、设备、材料按、《电网工程建设预算编制与计算规定》（2018年版）划分。

2、、如电子围栏由中标人提供，中标人还需办理完成当地公安局备案手续。

3、招标人提供的变电站钢结构包含：钢母线构架、钢进出线构架、钢主变构架（前述构架均包含横梁、横梁走道、地线柱、爬梯、柱上避雷针）、独立避雷针塔及配套连接件（如包箍、螺栓等）、钢设备支架。

4、非复合电缆沟盖板由中标人采购。

5、变电站对侧间隔涉及间隔施工或间隔调换时，考虑不连续停电时产生多次进退场费用和办理工作票手续。间隔扩建围挡措施费用按南网相关要求自行报价。

6、消防及火灾自动报警系统的设备材料（含感温系统）由中标人采购。依据电力工程建筑定额，在建筑工程中计列。

7、机械钻孔桩基础、变电站混凝土采用商品混凝土。

4.2利竹江升压站～垌村220kV线路工程

招标人提供的设备、材料清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 避雷器 |  | 台 | 自行统计 |  |
| 2 | 故障定位装置 |  | 套 | 自行统计 |  |
| 3 | 在线监测装置 |  | 套 | 自行统计 |  |
| 4 | 航空障碍灯 |  | 盏 | 自行统计 |  |
| （二） | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔（直线塔）（含地脚螺栓，不含杆塔防坠落装置） |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 2 | 铁塔（耐张塔）（含地脚螺栓，不含杆塔防坠落装置） |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 3 | 铝包钢芯铝绞线、导线 |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 4 | 铝包钢绞线 |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 5 | 绝缘子 |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 6 | 线路金具 |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 7 | 防鸟挡板 |  | 块 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 8 | 光缆及光缆金具（不含抱箍、PVC管、镀锌钢管） |  |  | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 9 | 新建线路杆塔五牌 |  |  | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |

中标人提供的设备、材料清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备部分 |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |
| 二 | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 杆塔防坠落装置（含镀锌件、钢绞线、配套金具等） |  | 吨 | 自行计算 | 自行报价 |
| 2 | 除以上标明的材料及招标人购买外的所有材料 |  |  | 自行计算 | 自行报价 |