## 标的标包划分表
附件A-项目信息清单
序号 | 标的 | 标段号 | 标段名称 | 可研批复文号 | 项目备案文号 | 初设批复文号 | 资金落实情况 | 施工图预算批复文号 | 项目建设单位 | 项目建设地点 | 设计单位 | 监理单位 | 造价咨询单位 | 建设规模 | 采购范围 | 计划工期 | 招标阶段 | 承包方式 | 备注
1 | 信息专业设计施工总承包（地市级） | 1-1 | 北海供电局2026年数据中心升级改造（信息机房建设）信息专业设计施工 | 桂电办数字〔2026〕1号 | 桂电规划〔2026〕22号 | \ | 已落实 | \ | 北海供电局 | 广西北海市 | \ | \ | \ | 完成项目设计（含初步设计、概算编制、施工图设计和预算编制）、项目施工、系统调试、技术服务、配合竣工验收及工程移交、消缺、结算、建设资料纸质及电子化移交等工作。 | 完成项目设计（含初步设计、概算编制、施工图设计和预算编制）、项目施工、系统调试、技术服务、配合竣工验收及工程移交、消缺、结算、建设资料纸质及电子化移交等工作。 | 计划开工日期：2026年8月1日，计划竣工日期：2026年11月30日，总工期122日历天，其中设计工期：31日历天；施工工期：91日历天；共同采购设备、材料工期：设初批复后30天。 | 可研阶段 | 包工、部分包料 | 实际工期以开工报告、竣工报告为准