## 封面
| 110千伏桃园站扩建(东漖对侧)工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招标人：
（盖章）
编制人：
（造价专业人员签字或盖章）
2026年3月23日

## 扉页
工程名称： |  | 110千伏桃园站扩建(东漖对侧)工程
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编制人：
（造价专业人员签字或盖章）
复核人：
（注册造价工程师签字或盖章）
审定人：
（注册造价工程师签字或盖章）
编制单位：
（盖章）
企业法定代表人或其授权人：
（签字或盖章）
招标人：
（签字或盖章）
企业法定代表人或其授权人：
（签字或盖章）
| 编制时间： |  | 2026年3月23日

## 填表须知
填 表 须 知
| 1 | 招标工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制和复核。
| 2 | 招标人提供的工程量清单的任何内容不应删除或涂改。
| 3 | 招标工程量清单格式的填写应符合下列规定：
1）招标工程量清单中所有要求签字、盖章的地方，应由规定的单位和人员签字、盖章。
2）总说明应按项目属性相应填写。
3）其他说明应按工程实际要求填写。
4）分部分项工程量清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。
5）措施项目清单按序号、项目名称等内容填写。
6）其他项目清单按序号、项目名称等内容填写。
7）投标人采购材料及设备材料表按序号、材料设备名称、型号规格、计量单位、数量等内容填写。
8）招标人采购材料及设备表按序号、材料设备、型号规格、计量单位、数量交货地点及方式等内容填写。
| 4 | 如有需要说明其他事项可增加条款。

## 总说明
总说明
工程名称:110千伏桃园站扩建(东漖对侧)工程
工 程 概 况 | 工程名称 | 110千伏桃园站扩建(东漖对侧)工程 | 建设性质 | 扩建间隔
| 设计单位 | 广州电力设计院有限公司 | 建设地点 | 广州市
1、建设规模：本期新建电缆引线1组等。 2、资金来源：项目资金来自自筹资金出资比例为100%，资金已落实。 3、计划工期：详见附件A-项目信息清单。(实际工期以开工报告、竣工报告为准)
其 他 说 明 | 1、工程招标和分包范围：详见招标文件。 2、工程量清单编制依据：《电力建设工程工程量清单计价规范》(DLT 5745-2021)、《电力建设工程工程量清单计算规范 变电工程》( DLT 5341-2021)。 3、健康环境保护和安全文明施工：详见招标文件。 4、工程质量要求：详见招标文件。 5、工程材料要求：详见招标文件。 6、交通运输情况：详见招标文件。 7、《投标人采购材料及设备表》仅计列材料与设备数量。 8、《招标人采购材料及设备表》计列材料和设备,计列价格均为含税价格。具体以《招标人采购材料及设备表》为准。 9、招投标人采购材料数量均含材料损耗量。 10、安全文明施工费、临时设施费计入全费用综合单价并单独汇总,总金额按照招标文件给定的金额计算。 11、增值税税率按9%计算。

## 目录
目录
| 建筑分部分项工程量清单 ............................................................................................ | ..................... 1
| 安装分部分项工程量清单 ............................................................................................ | ..................... 2
| 措施项目清单 ...................................................................................................... | ..................... 3
| 其他项目清单 ...................................................................................................... | ..................... 4
| 暂列金额明细表 .................................................................................................... | ..................... 5
| 专业工程暂估价表 .................................................................................................. | ..................... 6
| 计日工表 .......................................................................................................... | ..................... 7
| 施工总承包服务项目表 .............................................................................................. | ..................... 8
| 投标人采购材料及设备表 ............................................................................................ | ..................... 9
| 招标人采购材料及设备表 ............................................................................................ | .................... 10

## 建筑分部分项工程量清单
建筑分部分项工程量清单
工程名称：110千伏桃园站扩建(东漖对侧)工程 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价
变电站建筑工程
| 2AA | 一 主要生产工程
| 2AAB | 2 配电装置建筑
| 2AABG | 2.7 110kV构支架及设备基础
| 2AABGA | 2.7.1 构架及基础
1 | (补)2AABGAB00004 | CYT3-29 钻孔 无损切割 | 1.名称:CYT3-29 钻孔 无损切割 | m² | 0.21 | 570
2 | 2AABGASE0301 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C35 2.混凝土种类:商品混凝土 3.单个体积:5m3以下 4.模板种类:复合模板 | m³ | 0.29 | 795.54
3 | 2AABGASE4401 | 二次灌浆 | 1.灌浆部位:基础 2.灌浆材质:C35细石混凝土 | m³ | 0.17 | 1001.26
4 | 2AABGASH1701 | 混凝土倒角 | 1.材质:混凝土做倒圆角处理 2.规格尺寸:R20 | m | 5.6 | 17.07
5 | 2AABGASE9801 | 钢筋植筋 | 1.钢筋规格:∅22以内 2.长度:80mm | 根 | 30 | 34.78
6 | 2AABGASE7601 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:HRB300 2.规格:∅10以内 | t | 0.027 | 7183.39
7 | 2AABGASN1501 | 金属构（支）架安装 | 1.材质:镀锌钢管构架(成品) 2.安装高度:10m以内 3.形式:钢管构支架 | t | 0.375 | 3860.04
8 | 2AABGASD0301 | 砌体内墙 | 1.砖品种、规格:加气混凝土块 2.墙体类型:空心砖墙 3.砂浆配合比:M10 | m³ | 1 | 480.52
9 | 2AABGASM0201 | 墙面抹灰 | 1.墙体类型:砖、砌块墙 2.底层厚度、砂浆强度等级:M10 3.面层厚度、砂浆强度等级:M20 | m² | 11.3 | 32.19
10 | 2AABGASM0801 | 内墙、天棚涂料 | 1.喷刷涂料部位:内墙 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料 | m² | 11.3 | 21.16
11 | 2AABGASE8401 | 穿墙套管制作安装 | 1.钢材种类:穿墙钢套管埋件制作安装 2.其他:防水砂浆 改性沥青卷材SBS | 个 | 3 | 181.45

## 安装分部分项工程量清单
安装分部分项工程量清单
工程名称：110千伏桃园站扩建(东漖对侧)工程 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价
变电站安装工程
| 2BA | 一 主要生产工程
| 2BAB | 2 配电装置
| 2BABA | 2.1 屋内配电装置
| 2BABAA | 2.1.1 110kV配电装置
1 | 2BABAASC0501 | 软导线引下线、跳线、设备连引线 | 1.型号、规格、名称:钢芯铝绞线JL/G1A-400/35 2.电压等级:110kV 3.单导体截面积:400/35 4.:含设备线夹SY-400/35C | 组/三相 | 1 | 715.08
| 2BAF | 6 电缆及接地
| 2BAFBA | 6.2 全站接地
2 | 2BAFBASH0901 | 户内接地母线敷设 | 1.型号、规格:热镀锌圆钢Φ16 | m | 20 | 10.2

## 措施项目清单
措施项目清单
工程名称：110千伏桃园站扩建(东漖对侧)工程 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
建筑措施项目
1 |  | 总价措施项目
一 | YLXM | 招标人已列项目
安装措施项目
1 |  | 总价措施项目
一 | YLXM | 招标人已列项目

## 其他项目清单
其他项目清单
工程名称：110千伏桃园站扩建(东漖对侧)工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料、工程设备暂估单价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 施工总承包服务费计价
5 | 其他
5.1 | 拆除工程项目清单
5.2 | 招标人供应设备、材料卸车保管费
5.2.1 | 设备卸车保管费
5.2.2 | 材料卸车保管费
6 | 施工专项补助费

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：110千伏桃园站扩建(东漖对侧)工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额 | 备注
1 | 暂列金额

## 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：110千伏桃园站扩建(东漖对侧)工程
序号 | 项目名称 | 主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | 备注
1 | 暂估价
1.1 | 专业工程暂估价

## 计日工表
计日工表
工程名称：110千伏桃园站扩建(东漖对侧)工程
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 备注
一 | 人工
二 | 材料
三 | 施工机械

## 施工总承包服务项目表
施工总承包服务项目表
工程名称：110千伏桃园站扩建(东漖对侧)工程
序号 | 项目名称 | 主要服务内容 | 金额(元) | 备注
一 | 招标人发包专业工程
1 | 施工总承包服务费计价

## 投标人采购材料及设备表
投标人采购材料及设备表
工程名称：110千伏桃园站扩建(东漖对侧)工程
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 备注
一 | 投标人采购材料
主材
C04080433 | 变电 设备线夹(压缩型C型) | SY-400/35C | 件 | 6
H05020101 | 热镀锌圆钢 | Φ16 | t | 0.032

## 招标人采购材料及设备表
招标人采购材料及设备表
工程名称：110千伏桃园站扩建(东漖对侧)工程
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 交货地点及方式 | 备注
一 | 招标人采购材料
消耗性材料
C16110101 | 镀锌钢管构架(成品) |  | t | 0.3754 | 9292
主材
X10010136 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-400/35 | t | 0.013 | 13982.62