# 附件A-项目信息清单

标的名称：潮州湘桥供电局生产综合楼项目施工

标段名称：潮州湘桥供电局生产综合楼项目施工

# 项目信息表

| 序号 | 条款名称 | 潮州湘桥供电局生产综合楼项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 广电规〔2024〕139号 |
| 2 | 项目核准备案文号 | 2408-445102-04-01-853182 |
| 3 | 资金落实（投资计划） | 广电计财〔2025〕33号 |
| 4 | 初设批复文号 | 广电建〔2025〕135号 |
| 5 | 初设批复总投资 | 8567.1万元 |
| 6 | 施工图设计批复文号 | 广电建〔2026〕7号 |
| 7 | 招标类型 | 施设招标 |
| 8 | 项目建设单位 | 潮州供电局 |
| 9 | 项目建设地点 | 潮州市湘桥区 |
| 10 | 工 期 | 计划工期：549日历天 计划开工日期：2026年8月14日 计划竣工日期：2028年2月14日 |
| 11 | 项目可研单位 | 佛山市创投工程建设咨询有限公司 |
| 12 | 项目勘察设计单位 | 广东工业大学建筑规划设计院有限公司 |
| 13 | 项目监理单位 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 |

# （一）项目概况：

本项目地上8层，地下室1层，建筑高度41.3米（消防高度34.15米）。项目新建综合楼建筑总面积14554.48平方米，其中综合楼地上建筑面积11875.15平方米，地下建筑面积2679.33平方米。

注：具体建设规模以施工图纸为准。

（二）采购范围：施工图纸范围内建筑、安装工程，包括原有建筑拆除、原有建筑门廊门卫室改造、场地平整和整理工程、土石方工程、地基处理与基坑支护工程、桩基工程、地下室结构与建筑装饰工程、地上结构工程与建筑装饰工程、电气工程、电梯工程、给排水工程、暖通工程、消防系统工程、智能化工程、道路与场地工程、围墙工程、绿化工程、抗震支架、泛光照明亮化工程、屋面光伏工程、发电车接入工程、给排水系统接入工程、市政道路接入工程等。

具体内容以图纸及工程量清单为准。

（三）承包方式：包工包料、包税金、包辅材、包机械、包材料设备损耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包场内运输，包工程验收质量达到“合格”标准、包安全保护用品，包社会医疗、养老、工伤保险和劳保福利、包物价上涨等方式承包。

注：建设单位提供的设备、材料以合同附件：甲供设备材料明细表为准。

- （四）暂估价：暂估价1140000元，其中抗震支架工程按暂估价500000元计算，泛光照明亮化工程按暂估价200000元计算，屋面光伏工程按暂估价40000元计算，发电车接入工程按暂估价120000元计算，给排水系统接入工程按暂估价200000元计算，市政道路接入工程按暂估价80000元计算。

（五）无甲供。

- （六）报价表

| 序 号 | 工程或费用名称 | 最高投标限价（元） | 其中安全生产措施费（元） | 其中暂估价（元） | 投标费率（%） | 投标报价（元） | 其中安全生产措施费（元） | 其中暂估价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 潮州湘桥供电局生产综合楼项目施工 | 65175427.05 | 1936529.92 | 1140000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 | 52626653.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 地下建筑结构工程 | 14354004.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 地上建筑结构工程 | 20988181.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 室外工程（土建） | 2047936.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 场地准备费 | 1745286.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 电气工程 | 3216603.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 给排水工程 | 632400.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 室外工程 | 977646.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 通风空调工程 | 4539182.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 消防工程 | 2652992.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 弱电智能化工程 | 660080.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 电梯工程 | 812337.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 | 6121444.89 | 1936529.92 |  |  |  |  |  | 安全生产措施费为不可竞争费用 |
| 3 | 其他项目费 | 1140000 |  | 1140000 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 其中：专业工程暂估价 | 1140000 |  | 1140000 |  |  |  |  | 不可竞争费用 |
| 3.1.1 | 抗震支架 | 500000 |  | 500000 |  |  |  |  | 不可竞争费用 |
| 3.1.2 | 泛光照明亮化工程 | 200000 |  | 200000 |  |  |  |  | 不可竞争费用 |
| 3.1.3 | 屋面光伏工程 | 40000 |  | 40000 |  |  |  |  | 不可竞争费用 |
| 3.1.4 | 发电车接入工程 | 120000 |  | 120000 |  |  |  |  | 不可竞争费用 |
| 3.1.5 | 给排水系统接入工程 | 200000 |  | 200000 |  |  |  |  | 不可竞争费用 |
| 3.1.6 | 市政道路接入工程 | 80000 |  | 80000 |  |  |  |  | 不可竞争费用 |
| 4 | 增值税 | 5287328.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小写）： |  | 65175427.05 | 1936529.92 | 1140000 |  |  |  |  |  |
| 报价要求： （1）金额报价，同时填报投标费率。投标费率＝ [(投标报价-安全生产措施费-暂估价）/（最高投标限价-安全生产措施费-暂估价)]× 100%（保留两位小数）。当投标金额报价与投标费率计算结果不一致时，以投标金额报价为准，按公式修订投标费率。 （2）投标人所报的金额≤最高投标限价的为有效报价，为避免恶意竞争，低于成本价报价，投标报价＜最高限价的85%时应在投标文件中附成本分析报告。 （3）安全生产措施费、暂估价（如有）需按照公布的金额固定报价，不得自行变更，否则视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。 （4）专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税的计算基数时不应包含专业工程暂估价金额。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |